# Informe del avance en la ejecución del Plan Institucional para la promoción del voto y la participación ciudadana en el proceso electoral local 2023-2024.

Contenido

[Informe del avance en la ejecución del Plan Institucional para la promoción del voto y la participación ciudadana en el proceso electoral local 2023-2024. 1](#_Toc159854807)

[Contenido 2](#_Toc159854808)

[Espectáculo de comedia de standup (¡¡Standvotando!!) 3](#_Toc159854809)

[Taller: “Déjame contarte, mi primer voto” (antes voto joven informado). 5](#_Toc159854810)

[Voto Adulto Informado. 13](#_Toc159854811)

[Voto anticipado “Jalisco VA” (personas en situación de discapacidad y personas en prisión preventiva) 17](#_Toc159854812)

[Brigadas de promoción del voto con entrega de material utilitario. 19](#_Toc159854813)

[Festival de música 27](#_Toc159854814)

[Concurso de video en TikTok ALaVotación (ALV) 28](#_Toc159854815)

[Pintando los pasos de cebra: “Pasos democráticos” visibilizando derechos. 31](#_Toc159854816)

[Intervención en los entornos de los órganos desconcentrados 31](#_Toc159854817)

[OSC ALaVotación (ALV): Creatividad en acción. 34](#_Toc159854818)

[Observatorio de participación política de la juventud jalisciense. 34](#_Toc159854819)

[Red de voceras y voceros por la democracia (Consejerías distritales y municipales). 36](#_Toc159854820)

[Participación ciudadana en los debates oficiales de las candidaturas (Debates abiertos). 38](#_Toc159854821)

[Actividades conjuntas con el INE (Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023 – 2024) 40](#_Toc159854822)

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el Acuerdo IEPC-ACG-092/2023, aprobado el 5 de diciembre de 2023 en sesión extraordinaria, aprobó el Plan institucional para la promoción del voto y la participación ciudadana en el proceso electoral local 2023-2024, el cual contiene 16 programas para la promoción del voto y la participación ciudadana, dirigidos a sectores estratégicos de la sociedad, con el objetivo de contribuir a subir los niveles de participación en las urnas y combatir el abstencionismo para el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 2 de junio de 2024.

Este documento presenta los avances realizados en cada programa.

## Espectáculo de comedia de standup (¡¡Standvotando!!)

Para el proceso electoral concurrente 2023 – 2024, el Instituto Electoral presupone un cambio completo de paradigma, es decir, creemos que de conformidad con las tendencias y el consumo de plataformas digitales y redes sociales por parte de la población joven, se ha tomado conciencia que un movimiento artístico ha cobrado particular relevancia en nuestro país, la comedia tipo “Stand Up”, es un tipo de comedia observacional en el que una persona comediante, realiza una rutina con observaciones, pertinentes y agudas cargadas de comedia y humor de distintos temas, haciendo bromas son la narrativa utilizada para este fin.

**Progresos Realizados:**

* Proyección de **calendario de presentaciones**

El periodo de ejecución se contempla del 05 de febrero al 08 de mayo del 2024, realizando un total de 20 presentaciones.

El día 8 de febrero de 2024, en un horario de 17-19 horas, se realizó en las instalaciones del Instituto una prueba piloto con el fin de conocer y evaluar el contenido de dicho proyecto, al evento acudieron autoridades y funcionarios del mismo instituto.

Un hombre con un jardín de flores

Descripción generada automáticamente con confianza bajaImagen que contiene pizarrón, texto, exterior, firmar

Descripción generada automáticamenteEs espectáculo estará a cargo de Israel Mora Ruiz, mejor conocido como “Baketa”

Baketa, Camachios.

<https://www.instagram.com/baketa_baqueta/>

El Proyecto arrancó el día 12 de febrero del presente año en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, registrándose además los siguientes resultados:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Sede | Total aproximado de alumnado |
| 12 de febrero 2024 | Auditorio Roberto Mendiola Orta (CUCS) | 400 |
| 19 de febrero 2024 | Auditorio Central (CUCEA) | 300 |
| 21 de febrero 2024 | Teatro Jurídico, Edificio I (CUCSH) | 219 (dos funciones) |

Imagen que contiene edificio, parado, mujer, frente

Descripción generada automáticamenteUn grupo de personas en un salón de clases

Descripción generada automáticamente con confianza media

CUCEA.

Imagen que contiene interior, techo, persona, edificio

Descripción generada automáticamente

CUCEA,

CUCEA.

## Taller: “Déjame contarte, mi primer voto” (antes voto joven informado).

El Taller tiene como objetivo que la juventud jalisciense que estudia los últimos grados de nivel media superior, se considere protagonista y guía del cambio hacia los procesos electorales, con un conocimiento amplio de los diferentes actores y procedimientos al interior de una elección.

En este taller las personas participan activamente en un simulacro de elección, es decir votan por candidaturas que ya se encuentran establecidas y que son los “Democuates”.

El espíritu de este taller es proporcionar herramientas de sensibilización y de información fidedigna sobre las elecciones, principalmente en la juventud que votará por primera vez, es decir cuya edad oscila entre los 18 y 21 años.

**Progresos realizados:**

El día 6 de febrero del presente año, que dio inicio a la segunda fase del Taller en el área metropolitana de Guadalajara, arrancando en la preparatoria Jalisco de la Universidad de Guadalajara, a la que asistieron además del personal académico y alumnado, funcionarios de las áreas de Educación Cívica y del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los resultados del avance hasta la fecha de presentación del presente informe son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Sede** | **Alumnado hombres** | **Alumnado**  **mujeres** | **Total** |
| 6 de febrero 2024 | Preparatoria Jalisco UdeG | 52 | 75 | 127 |
| 7 de febrero 2024 | Preparatoria 2 UdeG | 74 | 155 | 229 |
| 7 de febrero 2024 | COBAEJ 11 | 41 | 40 | 81 |
| 8 de febrero 2024 | Preparatoria 3 UdeG | 87 | 145 | 232 |
| 8 de febrero 2024 | UNEDEL | 7 | 11 | 18 |
| 9 de febrero 2024 | Preparatoria 4 UdeG | 59 | 55 | 114 |
| 9 de febrero 2024 | UTEG | 38 | 31 | 69 |
| 12 de febrero 2024 | Preparatoria 5 UdeG | 44 | 53 | 97 |
| 12 de febrero 2024 | CONALEP México-Italiano | 31 | 43 | 74 |
| 13 de febrero 2024 | Preparatoria 6 UdeG | 62 | 78 | 140 |
| 13 de febrero 2024 | COBAEJ San Martín de las Flores | 19 | 29 | 48 |
| 14 de febrero 2024 | Preparatoria 7 UdeG | 86 | 94 | 180 |
| 14 de febrero 2024 | COBAEJ San Gonzalo | 15 | 20 | 35 |
| 15 de febrero 2024 | Preparatoria 8 UdeG | 65 | 85 | 150 |
| 15 de febrero 2024 | COBAEJ 16 Mesa de los Ocotes | 18 | 25 | 43 |
| 16 de febrero 2024 | CONALEP Zapopan | 36 | 30 | 66 |
| 19 de febrero 2024 | Preparatoria 10 UdeG | 66 | 87 | 153 |
| 19 de febrero 2024 | COBAEJ Arroyo Hondo | 49 | 44 | 93 |
| 20 de febrero 2024 | Preparatoria 11  UdeG | 22 | 28 | 50 |
| 20 de febrero 2024 | CONALEP Guadalajara III | 18 | 3 | 21 |
| 21 de febrero 2024 | UNIVER Tlaquepaque | 22 | 22 | 44 |
| 23 de febrero 2024 | UTJ | 29 | 33 | 62 |





CECyTEJ

Preparatoria Jalisco

Un grupo de personas en un salón de clases

Descripción generada automáticamente con confianza bajaUn grupo de personas en un auditorio

Descripción generada automáticamente

Preparatoria 2

Preparatoria 3

Asimismo, el taller se evaluó en un 10% de las personas participantes que asistieron a las distintas sedes y arrojó los siguientes resultados:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÍA 6 DE FEBRERO 2024/ PREPA 01 UDEG JALISCO** |  |  |  |  |  |  |
| 127 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN ? | 1 | 3 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTO EL TALLER? | 4 | 6 | 2 |  |  |  |
| FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN | 8 | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 12 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 7 DE FEBRERO 2024/PREPA 02 UDEG JALISCO** |  |  |  |  |  |  |
| 229 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 3 | 0 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTO EL TALLER? | 16 | 1 | 3 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 11 | 0 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 13 | 0 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 7 DE FEBRERO 2024/COBAEJ 11** |  |  |  |  |  |  |
| 81 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 4 | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTO EL TALLER? | 9 | 1 | 0 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 5 | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 9 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 8 DE FEBRERO 2024/PREPA 3** |  |  |  |  |  |  |
| 232 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 8 | 3 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTO EL TALLER? | 18 | 0 | 5 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 11 | 0 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 16 | 0 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 8 DE FEBRERO 2024/UNEDEL** |  |  |  |  |  |  |
| 18 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 1 | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTO EL TALLER? | 5 | 0 | 0 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 3 | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 4 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 9 DE FEBRERO 2024/PREPA 4** |  |  |  |  |  |  |
| 114 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 6 | 2 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTO EL TALLER? | 14 | 0 | 1 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 8 | 0 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 13 | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 9 DE FEBRERO 2024/UTEG** |  |  |  |  |  |  |
| 69 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 1 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTO EL TALLER? | 6 | 0 | 1 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 4 | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 6 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 12 DE FEBRERO 2024/PREPA 5** |  |  |  |  |  |  |
| 97 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 4 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 11 | 0 | 9 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 6 | 0 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 12 | 0 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 12 DE FEBRERO 2024/CONALEP MEXICO ITALIANO** |  |  |  |  |  |  |
| 74 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 2 | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 9 | 0 | 3 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 7 | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 10 | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 13 DE FEBRERO 2024/PREPA 06** |  |  |  |  |  |  |
| 140 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 3 | 1 | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 11 | 0 | 4 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 9 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 10 | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 13 DE FEBRERO 2024/COBAEJ 8** |  |  |  |  |  |  |
| 48 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCIA LA INFORMACIÓN? | 0 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 4 | 0 | 4 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 3 | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 5 | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 14 DE FEBRERO 2024/PREPA 7** |  |  |  |  |  |  |
| 180 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 2 | 3 | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 15 | 0 | 3 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 7 | 0 | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 11 | 0 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 14 DE FEBRERO 2024/COBAEJ 15** |  |  |  |  |  |  |
| 35 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 1 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 8 | 0 | 1 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 5 | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 8 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 15 DE FEBRERO 2024/PREPA 8** |  |  |  |  |  |  |
| 150 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 4 | 3 | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 13 | 0 | 7 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 8 | 0 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 12 | 0 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 15 DE FEBRERO 2024/COBAEJ 16** |  |  |  |  |  |  |
| 43 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 3 | 4 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 13 | 0 | 2 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 9 | 0 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 10 | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 16 DE FEBRERO 2024/CONALEP ZAPOPAN** |  |  |  |  |  |  |
| 66 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 7 | 4 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 17 | 0 | 3 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 13 | 7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 16 | 4 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 19 DE FEBRERO 2024/PREPA 10** |  |  |  |  |  |  |
| 153 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 1 | 0 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 6 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 19 DE FEBRERO 2024/COBAEJ ARROYO HONDO #12** |  |  |  |  |  |  |
| 93 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 1 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 4 | 0 | 1 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 2 | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 2 | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 20 DE FEBRERO 2024/PREPA 11** |  |  |  |  |  |  |
| 50 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 0 | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 5 | 0 | 0 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 4 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 5 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 20 DE FEBRERO 2024/CONALEP** |  |  |  |  |  |  |
| 21 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 0 | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 3 | 0 | 1 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 3 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 21 DE FEBRERO 2024/UNIVER TLAQUEPAQUE** |  |  |  |  |  |  |
| 44 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 4 | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 4 | 1 | 0 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 1 | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DÍA 23 DE FEBRERO 2024/UTJ** |  |  |  |  |  |  |
| 62 PARTICIPANTES |  |  |  |  |  |  |
| **SATISFACCIÓN GENERAL** | SI | NO | REGULAR |  | | |
| ¿CONOCÍA LA INFORMACIÓN? | 2 | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RELEVANCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO** |  |  |  |  |  |  |
| ¿LES GUSTÓ EL TALLER? | 3 | 0 | 2 |  |  |  |
| ¿FUE DE IMPORTANCIA LA INFORMACIÓN? | 1 | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DEL TALLERISTA** |  |  |  |  |  |  |
| ¿FUE BUENA SU PRESENTACIÓN? | 4 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Voto Adulto Informado.

El taller se dirige a personas adultas mayores, pertenecientes a clubes, asociaciones o grupos del área metropolitana de Guadalajara.

Para determinar una clara ruta sobre los grupos a los cuales va dirigido este programa es necesario establecer alianzas estratégicas sobre cuáles son los grupos o dónde se encuentran ubicados, horarios y disposición para lograr calendarizar y ejecutar este programa.

**Progresos realizados:**

El taller arrancó el día 22 de enero del 2024 en las instalaciones del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), y terminó el día 23 de febrero del presente año en la sede de Alegre Amanecer en el municipio de Zapopan, arrojando los siguientes resultados del calendario programado, tal y como se muestra en la tabla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Sede** | **Participantes**  **hombres** | **Participantes mujeres** | **Total de participantes** |
| 22 de enero 2024 | CECATI | 3 | 27 | 30 |
| I de febrero 2024 | DIF Autlán | 8 | 19 | 27 |
| 12 de febrero 2024 | DIF Estatal CAPAM | 20 | 84 | 104 |
| 12 de febrero 2024 | DIF Tlaquepaque Nueva Santa María | 3 | 27 | 30 |
| 13 de febrero 2024 | DIF Estatal CAPAM | 17 | 72 | 89 |
| 14 de febrero 2024 | DIF Tlaquepaque Buenos Aires | 1 | 14 | 15 |
| 14 de febrero 2024 | DIF Estatal CAPAM | 8 | 37 | 45 |
| 14 de febrero 2024 | DIF Puerto Vallarta Recordar es vivir | 7 | 11 | 18 |
| 14 de febrero 2024 | DIF Puerto Vallarta Ocaso de la vida | 5 | 15 | 20 |
| 15 de febrero 2024 | DIF Tlaquepaque Toluquilla | 0 | 6 | 6 |
| 15 de febrero 2024 | DIF Estatal CAPAM | 6 | 16 | 22 |
| 15 de febrero 2024 | DIF Cocula | 2 | 48 | 50 |
| 15 de febrero 2024 | DIF Puerto Vallarta | 2 | 18 | 20 |
| 16 de febrero 2024 | DIF Estatal CAPAM | 10 | 46 | 56 |
| 19 de febrero 2024 | DIF Zapopan Amigos por siempre | 0 | 14 | 14 |
| 20 de febrero 2024 | DIF volcanes Atenguillo | 7 | 17 | 24 |
| 20 de febrero 2024 | Salón de eventos presidencia Atenguillo | 16 | 21 | 37 |
| 20 de febrero 2024 | Zapopan Las Hormiguitas | 7 | 35 | 42 |
| 20 de febrero 2024 | Tlaquepaque Santa María Tequepexpan | 4 | 7 | 11 |
| 20 de febrero 2024 | DIF Casa de día Polanco Guadalajara | 4 | 12 | 16 |
| 21 de febrero 2024 | DIF Mazamitla | 1 | 24 | 25 |
| 21 de febrero 2024 | Tlaquepaque La Duraznera | 2 | 15 | 17 |
| 21 de febrero 2024 | Tlaquepaque DIF Francisco I Madero | 3 | 18 | 21 |
| 21 de febrero 2024 | Zapopan Alegría de Vivir | 3 | 20 | 23 |
| 22 de febrero 2024 | Tlaquepaque DIF Vista Hermosa | 1 | 19 | 20 |
| 22 de febrero 2024 | Zapopan Amor de la Vida | 3 | 16 | 19 |
| 22 de febrero 2024 | Tlaquepaque Río Amazonas | 5 | 39 | 44 |
| 22 de febrero 2024 | Tonalá San Miguel la Punta | 3 | 9 | 12 |
| 23 de febrero 2024 | Tlaquepaque Las Liebres | 3 | 16 | 19 |
| 23 de febrero 2024 | DIF Guadalajara Casa de Día 1ro de Mayo | 6 | 10 | 16 |
| 23 de febrero 2024 | Zapopan Alegre Atardecer |  | 5 | 5 |

Personas alrededor de una mesa

Descripción generada automáticamente con confianza mediaUn grupo de personas en un auditorio

Descripción generada automáticamenteUn grupo de personas en un salón

Descripción generada automáticamente Adultos Mayores Unidos A.C DIF Estatal CAPAM

Un grupo de personas en un salón

Descripción generada automáticamente con confianza media DIF Puerto Vallarta DIF Zapopan

La forma de evaluar del taller puede consultarse en el siguiente enlace: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/18qTsAQjqfJvQZ8LPwztF6U8aEBfaTmi0/edit?usp=sharing&ouid=101375731112639271292&rtpof=true&sd=true>

## Voto anticipado “Jalisco VA” (personas en situación de discapacidad y personas en prisión preventiva)

El voto anticipado tiene como objetivo garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos que, por alguna cuestión de salud o discapacidad se encuentren impedidas para acudir a las casillas el día de la Jornada Electoral, o que se encuentran en prisión preventiva, puedan votar de manera anticipada mediante la modalidad postal en sus domicilios.

Se da cuenta del Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado, para el Proceso Electoral 2023-2024, publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en **agosto** de 2023.

De acuerdo con el modelo de operación publicado por el INE, se tienen las siguientes fechas relevantes:

* Difusión de credencialización al amparo del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE): de agosto al 30 noviembre de 2023.
* Estrategia de difusión del Voto Anticipado: enero a mayo de 2024.
* Periodo de votación anticipada: del 06 al 20 de mayo de 2024.

Así mismo se señala en el Modelo de Operación para la Organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral 2023-2024, publicado por el INE en **octubre** de 2023

De acuerdo con el modelo de operación publicado por el INE, se tienen las siguientes fechas relevantes:

* Entrega en los Centros Penitenciarios de las cartas invitación y la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal del Electorado en Prisión Preventiva (SIILNEPP) a las personas en prisión preventiva (PPP) para su participación en el proceso electoral concurrente (PEC) 2023-2024: 25 al 31 de enero de 2024.
* Periodo de votación anticipada de las Personas en Prisión Preventiva (PPP): 06 al 20 de mayo de 2024.

La información se puede consultar completa en el siguiente enlace: <https://docs.google.com/document/d/1PdNyDCIaEn44kfr_i4MLJ6hC-ofC5wxC/edit?usp=sharing&ouid=113048967484224363639&rtpof=true&sd=true>

Fase actual: Se está trabajando en el guion que contenga la información con la que se elaborarán los materiales de difusión

**Progresos Realizados:**

El miércoles 21 de febrero del 2024, se llevó a cabo el foro informativo "Jalisco, hacia una democracia igualitaria y diversa" en las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) en un horario de 11:15 a 12:55. El aforo total fue de 27 personas, 14 hombres y 13 mujeres. Las personas asistentes fueron estudiantes de la carrera de derecho. En dicho foro, se habló sobre la democracia, sus principios y valores, la importancia y el poder del voto, así como la importancia de estar informadas e informados, compartiendo los medios por los cuales puede informarse, además de rescatar la gravedad de caer en noticias falsas. Al mismo tiempo, se reflexionó sobre la falta de un mayor reconocimiento y oportunidad de que las personas pertenecientes a grupos prioritarios pudieran votar y acceder a cargos de elección popular en condiciones de igualdad para garantizar la construcción de una democracia igualitaria y diversa, en razón de esto, se abordó el tema de acciones afirmativas como medida para la igualdad y hacer posible esto, además de la modalidad del voto en prisión preventiva y voto anticipado como una medida de inclusión para que las personas en prisión preventiva y personas que se encontraran físicamente impedidas de asistir a las casillas a votar, pudieran hacerlo desde los centros penitenciarios y desde sus domicilios, respectivamente.

Al finalizar, se le dio el uso de la palabra a la organización Inkludering, quienes participan como observadores electorales en este proceso electoral concurrente. Su aportación fue sobre la importancia del voto anticipado como herramienta para crear condiciones de igualdad y la apertura a futuras mejoras de dicha modalidad, en beneficio de la población con discapacidad.

La universidad comentó el interés de recibir más pláticas, asimismo, se pretende llevar a cabo dicho foro, en conjunto con la organización Inkludering en otras universidades

Un grupo de personas en un salón

Descripción generada automáticamente con confianza mediaUn grupo de personas en una oficina

Descripción generada automáticamente con confianza media

Universidad UNIVA

Universidad UNIVA

Universidad UNIVA

## Brigadas de promoción del voto con entrega de material utilitario.

Se pretende promover el voto entre los habitantes la entrega de materiales utilitarios, como herramienta de poder de la ciudanía y como mecanismo para invitarlos a participar en la jornada electoral. Este proyecto se realizó en procesos electorales anteriores con buenos resultados.

**Progresos Realizados:**

Se realizó un calendario de entrega de materiales para las Brigadas de promoción del voto siendo la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Distrito** | **Municipio** | **Colonias** | **Primera Fecha** | **Segunda Fecha** | **Tercera fecha** |
| 4 | Zapopan | La higuera, Mesa de los ocotes, Mirador escondido Lomas del refugio, Mesa colorada poniente, Lomas del centinela, Nuevo vergel, Agua fría, indígena de Mezquitán, Miguel Hidalgo, La coronilla | 18 de marzo al 24 de marzo, Sección 3012, 3014, 3017, 2993 - Colonias: La higuera, Mesa de los ocotes, Mirador escondido Lomas del refugio - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 3015, 3007, 3009, 3000 Col: Mesa colorada poniente, Lomas del centinela, Nuevo vergel, Agua fría, indígena de Mezquitán - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 3001, 3013 Col: Miguel Hidalgo, La coronilla - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 6 | Zapopan | Los Ángeles, Santa lucia, San Juan de Ocotán, Cristo rey, Nuevo México, Vicente Guerrero, La periquera, Marcelino García Barragán | 18 de marzo al 24 de marzo- Secciones 3026, 3023, 3576, 3018 - Col. Los Ángeles, Santa lucia, San Juan de Ocotán, Cristo rey - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 3518, 3117, 3514, 3118 Col; Nuevo México, Vicente Guerrero - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - secciones 3507,3500 Col; La periquera, Marcelino García Barragán - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 10 | Zapopan | Balcones del Sol, Carlos Rivera Aceves, Lomas de la primavera, Arenales tapatíos, Miramar, | 18 de marzo al 24 de marzo-Secciones 3120, 3533, 3531, 3538- Col: Balcones del Sol, Carlos Rivera Aceves, Lomas de la primavera - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 3157, 3542, 3155, 3156 Col: Arenales tapatíos - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - secciones 3544,3158 Col: Miramar - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 12 | Zapopan | El Tizate | 18 de marzo al 24 de marzo-Secciones3540, 3534, 3530, 3532, 3119- Col: El Tizate - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |  |
| 8 | Guadalajara | Ferrocarril, Zona Centro, El Rosario, Las Conchas, La Echeverría, Zona Industrial, El deán, Lomas de Polanco, | 18 de marzo al 24 de marzo - Secciones 0989, 1050, 0995, 0979 Col: Ferrocarril, Zona Centro, El Rosario - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 0847,0791, 1051, 0997- Col: Las Conchas, La Echeverría, Zona Industrial - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 0844, 0848- Col: El deán, Lomas de Polanco - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 9 | Guadalajara | Lomas del paraíso I, Rancho nuevo, El jaguey, La Campesina, Cumbres del cielo, Lomas del paraíso III, Villas de Guadalupe, Heliodoro Hernández Loza, Lomas de rio verde, San José rio verde, Lomas del paraíso II | 18 de marzo al 24 de marzo - Secciones 1214, 1208, 0715, 0660- Col. Lomas del paraíso I, Rancho nuevo, El jaguey, La campesina - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 1205, 1192, 0648, 1328- Col. Cumbres del cielo, Lomas del paraíso III, Villas de Guadalupe, Heliodoro Hernández Loza - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 1334, 1206- Col. Lomas de rio verde, San José rio verde, Lomas del paraíso II - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 11 | Guadalajara | Reforma, San juan de dios, san Isidro Oblatos, Lomas del gallo, Lagos de Oriente, Aldama Tetlán, La Insurgentes, Tetlán | 18 de marzo al 24 de marzo - Secciones 0929, 0705, 1049, 1383- Col: Reforma, San juan de dios - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 1385, 1473, 1477, 1469- Col: san Isidro Oblatos, Lomas del gallo, Lagos de Oriente - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 1381, 1424- Col: Aldama Tetlan, La Insurgentes, Tetlan - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 13 | Guadalajara | Lázaro Cárdenas, Polanquito Poniente, Balcones del cuatro, El Carmen | 18 de marzo al 24 de marzo - Secciones 0925, 0903, 0922, 0920, 0909- Col: Lázaro Cárdenas, Polanquito Poniente, Balcones del cuatro, El Carmen - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |  |
| 7 | Tonalá | Jalisco II sec. Jalisco III sec. Jalisco I sec. San gaspar de las flores, Alamedas de Zalatitán, Constancio Hernández, El molino, Altamira, Loma bonita | 18 de marzo al 24 de marzo - Secciones 2653, 2668, 2682, 2669- Col. Jalisco II sec. Jalisco III sec. Jalisco I sec. - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 2676, 2679, 2671, 2660- Col: San gaspar de las flores, Alamedas de Zalatitán, Constancio Hernández - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo – Secciones 2680, 2657- Col: El molino, Altamira, Loma bonita - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 20 | Tonalá | Santa paula, Jauja, Hacienda real, La gigantera, Tateposco | 18 de marzo al 24 de marzo - Secciones 2722,2729, 2721, 2723, 3311- Col. Santa paula, Jauja, Hacienda real, La gigantera, Tateposco - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |  |
| 20 | El Salto | San José del castillo, El verde, El Guamúchil, Los arrayanes, centro del salto, el Carmen, Ermita, San José del quince, Lomas del aeropuerto, Esmeralda |  | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 2044, 2049, 2035, 2030, 2024- Col: San José del Castillo, El verde, El Guamúchil, Los arrayanes, centro del salto - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 2038, 2043, 2046, 2040, 2036- el Carmen, Ermita, San José del quince, Lomas del aeropuerto, Esmeralda - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 13 | Tlaquepaque | Guayabitos, Buenos aires, indígena, Vistas del cuatro, Arrollo las Flores, Francisco I Madero, Lomas de Santa María |  | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 3355, 2596, 3354, 2598, 3340- Col: Guayabitos, Buenos aires, Indígena, Vistas del cuatro - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 2595, 3348, 3351, 3349, 3352-Col: Arrollo las flores, Francisco I Madero, Lomas de santa María - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 16 | Tlaquepaque | Los puestos, El órgano, La d  Duraznera, El Campesino, Felipe Ángeles, Las juntas, El vergel, Las liebres | 18 de marzo al 24 de marzo - Secciones 2563, 2564, 2567, 2569- Col: Los puestos, El órgano, La Duraznera- Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 2568, 2570, 2592, 2587- Col: El Campesino, Felipe Ángeles, Las juntas - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 2607, 2556- Col: El vergel, Las Liebres - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 12 | Tlajomulco | Cofradía, Hacienda de Santa Fe, Las Luces, Real del Sol, San Sebastián el Grande, Hacienda los Fresnos, San Agustín |  | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 3657, 3393, 3391, 3394, 3389- Col: Cofradía, Hacienda de Santa Fe, Las Luces, Real del Sol - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 3468, 2455, 3469, 3585, 3390- Col: San Sebastián el Grande, Hacienda los Fresnos, San Agustín - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 14 | Tlajomulco | Chula Vista, Lomas del Mirador, La Fortuna, Arvento, Valle de los Encinos, Valle de Tejeda | 18 de marzo al 24 de marzo - Secciones 3415, 3413, 3425, 3601- Col: Chula vista, Lomas del mirador- Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 3421, 3414, 3424, 3600-Col: La Fortuna, Arvento- Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 3407, 3412-Col: Valle de los Encinos, Valle de Tejeda - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 5 | Puerto Vallarta | Bugambilias, La pedrera, López Mateos, El mangal, Las Juntas, educación, Las Mojoneras, Villa las flores, San esteban, 24 de febrero, Jardines, La Mina, Ixtapa, Amapas | 18 de marzo al 24 de marzo - Secciones 1936, 1969, 3559, 2000-Col: Bugambilias, La pedrera, López Mateos, El mangal, Las Juntas, educación - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 8 de abril al 14 de abril - Secciones 1935, 1941, 1950, 1998-Col: Las Mojoneras, Villa las flores, San esteban, 24 de Febrero, Jardines, La mina - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 13 de mayo al 19 de mayo - Secciones 1996, 1990-Col: Ixtapa, Amapas - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 2 | Lagos de Moreno | Col. Centro, El Calvario, Del Carmen, Ladera grande, San Miguel, La Loma, Los Jacales, La Aurora, Vista Hermosa, Las Ceibas | 25 de marzo al 31 de marzo - Secciones 1746, 3645, 1770, 1749- Col: Centro, El Calvario, Del Carmen, Ladera Grande - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 15 de abril al 21 de abril - Secciones 1747, 1772, 1762, 1759- Col: San Miguel, La Loma, Los Jacales, La Aurora - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y Alcamonías 52.** | 20 de mayo al 26 de mayo - Secciones 1737, 1738- Vista Hermosa, Las Ceibas- Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 3 | Tepatitlán | Col. Centro, Las Jardineras, San Antonio el Alto, La Alameda, El Pipón, Del Carmen, Jesús María, El Pedregal, Santa Barbara, Los Viveros | 25 de marzo al 31 de marzo - Secciones 2392, 2387, 2368, 2388, 2394 - Col: Col. Centro, Las Jardineras, San Antonio el Alto, La Alameda, El Pipón - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 15 de abril al 21 de abril - Secciones 2392, 2387, 2368, 2388, 2394- Col: Centro, Las Jardineras, San Antonio el alto, La Alameda, El Pipón - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |
| 3 | Zapotlanejo | Las Granjas, La Cruz, Agua Blanca, Las Flores, Centro |  |  | 20 de mayo al 26 de mayo - Secciones 3293, 3304, 3297, 3298, 3294-Col: Las Granjas, La Cruz, Agua Blanca, Las Flores, Centro - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 15 | La Barca | Ejidal, Centro, Las Lomas, Loma Bonita, La joyita, Santa Mónica, Santa Cecilia, San Antonio, Las Bugambilias, La Ciénega | 25 de marzo al 31 de marzo - Secciones 272, 273, 277, 274, 290- Col: Ejidal, Centro, Las Lomas, Loma bonita, La Joyita - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 15 de abril al 21 de abril - Secciones 278, 258, 271, 289, 270-Col: Santa Mónica, Santa Cecilia, San Antonio, Las Bugambilias, La Ciénega - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |
| 15 | Atotonilco | La Selva, Los Naranjos, La Alameda, El Josefino, Centro |  |  | 20 de mayo al 26 de mayo - Secciones 187, 181, 179, 176, 183- Col: La Selva, Los Naranjos, La Alameda, El Josefino, Centro - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 17 | Jocotepec | San pedro Tesistán, El Chante, Puerta del Lago, El Carrizal, Jocotepec centro | 25 de marzo al 31 de marzo - Secciones 1687, 1686, 1683, 1684, 1685-Col: San Pedro Tesistán, El Chante, Puerta del Lago, El Carrizal, Jocotepec centro- Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |  |
| 17 | Poncitlán | Barrio Santa María, Centro, Bellavista, Olímpica, Libertad |  | 15 de abril al 21 de abril - Secciones 1916, 1917, 1915, 1919, 1918- Col: Barrio Santa María, Centro, Bellavista, Olímpica, Libertad - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |
| 17 | Ocotlán | El Carmen, Riveras de Zula, 6 de Noviembre, Centro, Nuevo Progreso |  |  | 20 de mayo al 26 de mayo - Secciones 1883, 1876, 1885, 1879, 1874- Col: El Carmen, Riveras de Zula, 6 de Noviembre, Centro, Nuevo Progreso - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 19 | Zapotlán el Grande | Las Américas, José María Morelos, 1 de mayo, Nuevo Desarrollo, Lomas del Sur, Solidaridad, Bugambilias, Lomas de San Francisco, Santa Rosa, Ejidal. | 25 de marzo al 31 de marzo - Secciones 383, 375, 335, 378, 381-Col: Las Américas, José María Morelos, 1 de mayo, Nuevo Desarrollo, Lomas del sur - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** | 15 de abril al 21 de abril - Secciones 336, 360, 361, 377, 374-Col: Solidaridad, Bugambilias, Lomas de San Francisco, Santa Rosa, Ejidal. - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |
| 19 | Tamazula de Gordiano | Los Callejones, Los Naranjitos, Cantores, Benito Juárez, La Estancia |  |  | 20 de mayo al 26 de mayo - Secciones 2243, 2236, 2249, 2245, 2237-Col: Los Callejones, Los Naranjitos, Cantores, Benito Juárez, La Estancia - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 18 | Autlán de Navarro | El Tecolote, Quebradilla, El Cerrito, Lomas del Aire, Colinas del sur, Las Peñitas | 25 de marzo al 31 de marzo - Secciones 223, 194, 210, 212, 202-Col: El Tecolote, Quebradilla, El Cerrito, Lomas del Aire, Colinas del Sur, Las Peñitas - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |  |
| 18 | Casimiro Castillo | Centro, José María Preciado, José María Martínez, Primavera, Villa las Flores |  | 15 de abril al 21 de abril - Secciones 309, 305, 307, 315, 304-Col: Centro, José María Preciado, José María Martínez, Primavera, Villa las Flores - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |
| 18 | El Grullo | Patria, Santa Cecilia, Centro, El Cerrito, Oriente primera sección. |  |  | 20 de mayo al 26 de mayo - Secciones 552, 557, 550, 549, 553- Col: Patria, Santa Cecilia, Centro, El cerrito, Oriente primera sección - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |
| 1 | Tequila | Cofradía, Las Glorias, El Malvaste, Texcalame, Obrera II | 25 de marzo al 31 de marzo - Secciones 2415, 2407, 2408, 2400, 2399-Col: Cofradía, Las Glorias, El Malvaste, Texcalame, Obrera II - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |  |
| CCZ 1 | Colotlán | Lomas de la Cruz, Alto, Centro, Tochopa, Acaponeta |  | 15 de abril al 21 de abril - Secciones 423, 425, 424, 422, 414-Col: Lomas de la Cruz, Alto, Centro, Tochopa, Acaponeta - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y calcomanías 52.** |  |
| CCZ 1 | Tala | El Aguacate, El Vergel, Los Cerritos, Jacarandas, Centro. |  |  | 20 de mayo al 26 de mayo - Secciones 2203, 2210, 2208, 2211, 2209-Col: El Aguacate, El Vergel, Los Cerritos, Jacarandas, Centro. - Material: **Playeras 20, Bolsas 104, Vasos 125 y Calcomanías 52**. |

Asimismo, la fase del proyecto se encuentra en proceso de licitación para la adquisición de materiales.

## Festival de música

El Festival de Música es un evento multitudinario que pretende, mediante la apropiación del espacio público y la música en vivo, crear una plataforma para promover la participación ciudadana y el voto, transmitiendo un mensaje positivo sobre la integración de las personas que disfrutan de la expresión artística musical.

**Progresos Realizados:**

Al momento de la presentación de este informe el proyecto se encuentra en la fase de permisos a las autoridades correspondientes.

## Concurso de video en TikTok ALaVotación (ALV)

Un concurso de video corto, creativo e innovador a través de la plataforma digital Tiktok, con el objetivo de promover entre la ciudadanía de 18 a 29 años la participación informada en el proceso electoral y tiene como base los principios democráticos y cívicos del IEPC como: solidaridad, honestidad, cooperación, respeto a las personas. Una edición realizada en el proceso electoral 2020-2021 fue antecedente de este concurso.

**Progresos Realizados:**

Durante el periodo de enero y febrero, el proyecto "Convocatoria de TikTok ALVotacion" ha experimentado cambios significativos desde el inicio de su ejecución. Debido a desafíos en la obtención del registro mínimo de participantes necesario para llevar a cabo la convocatoria se estableció una prórroga para la fecha de cierre de registro de participaciones.

Las razones fueron las siguientes, a pesar de los esfuerzos continuos por promover la convocatoria en diversas plataformas y canales de comunicación, no hemos logrado alcanzar el número mínimo de participantes requeridos para cumplir con lo establecido en las bases de la convocatoria en los siguientes términos:

1. En “Fases de concurso” fase 1, punto 3, se indica: “Los 10 videos con más “Me gusta” al día 1 de marzo del 2024 a las 15:00 horas pasaran a la siguiente fase del concurso, dicha lista será publicada el día 5 de marzo del 2024 en las redes sociales del IEPC Jalisco.” Lo anterior presupone que debieron haberse registrado más de 10 participaciones para poder cumplir con lo establecido en el párrafo citado.

El 11 de febrero de 2024 (fecha de cierre de registro de participaciones) solo se obtuvieron cinco respuestas, que no cubren las diez (10) participaciones necesarias para que el jurado pueda evaluarla o llevar la dinámica previa de votación en la plataforma de TikTok.

2. Las bases no establecen modalidad para declarar desierta la convocatoria, dicho lo anterior, se considera que lo más importante es otorgar las condiciones necesarias para que más personas puedan registrar su video y con ello cumplir con la cuota establecida en el punto anterior.

3. El objetivo del concurso es incentivar la creatividad de la juventud jalisciense creando contenido en video y en la plataforma de TikTok, y que ayude a promocionar la participación ciudadana y el voto en las próximas elecciones del 02 de junio de 2024.

Las acciones realizadas fueron las siguientes:

· Promoción Activa: Desde la primera semana de enero del presente año, en que se publicó la convocatoria hasta la redacción de este reporte (24 de febrero de 2024) se busca difundirla constantemente, mediante redes sociales y volantes en universidades públicas y privadas.

· Recepción de registros:

Al 11 de febrero se recibieron cinco (5) registros, de los que solo cuatro (4) videos se recibieron.

· Reevaluación de Estrategias: Se realizará una revisión exhaustiva de las estrategias de promoción y se buscarán nuevas formas de llegar a un público más amplio y diverso.

· Extensión del Plazo de Convocatoria:

- El cierre de registro se recorre al 29 de febrero de 2024, una vez cerrado el registro cada concursante tendrá 24 horas para responder vía Telegram al mensaje de bienvenida que le llegará por parte del Instituto, adjuntando su video.

- Los vídeos recibidos se publicarán en la cuenta de TikTok del IEPC Jalisco (@iepcjalisco) antes del 15 de marzo de 2024 donde se continuará con la dinámica de “Me gusta” establecida en la convocatoria.

- Los 10 videos con más “Me gusta” al viernes 29 de marzo a las 15:00 horas pasarán a la siguiente fase del concurso, dicha lista será publicada el lunes 1 de abril de 2024 en las redes sociales oficiales del IEPC Jalisco.

Se anunciarán a las personas ganadoras el 15 de abril de 2024 por medio de las redes sociales oficiales del IEPC Jalisco y en su sitio web oficial [www.iepcjalisco.org.mx](http://www.iepcjalisco.org.mx)

El comité organizador redacto y solicito la publicación de la prórroga con las fechas antes mencionadas en el enlace en el que se compartió la convocatoria original.

<https://www.iepcjalisco.org.mx/sala-de-prensa/boletines/concurso-de-tiktok-alvotacion>

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Un grupo de personas de pie en la calle

Descripción generada automáticamente

Un par de personas de pie

Descripción generada automáticamente con confianza media

## 

## Centro Guadalajara Parque Rojo Guadalajara

## Pintando los pasos de cebra: “Pasos democráticos” visibilizando derechos.

Apropiación de espacios públicos como los cruces peatonales, para pintar o repintar con anuencia de la autoridad competente, para promover la participación ciudadana mediante diseños, dibujos, obras, frases o palabras que inciten el involucramiento de las personas en el proceso electoral local concurrente 2023 – 2024.

Los pasos de cebras tienen un objetivo real y es visibilizar el espacio donde las personas pueden cruzar de manera segura una calle, una avenida etc. La pintura utilizada es especial no solo porque permite reflejar la luz y hacerla más brillante, sino que necesariamente debe ser de una calidad tal, que permita su durabilidad, ya que se encuentra a la intemperie (Sol, lluvia, aire) además del desgaste que presupone el paso de los vehículos automotores y las personas al pisarlo.

**Progresos Realizados:**

Se han realizado recorridos y se han tomado evidencias de la situación actual de los pasos peatonales en diferentes puntos de la ciudad.

Así como la gestión de permisos ante la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco.

## Intervención en los entornos de los órganos desconcentrados

El objetivo del programa es concientizar la preservación de la naturaleza como una responsabilidad social, en la que todas las personas asumamos como propia, la necesidad de cuidar los elementos naturales que permitan tener condiciones ambientales propicias para un entorno más saludable.

En este sentido la intervención en los espacios públicos permite fomentar la inspiración de acción comunitaria al ver en una jornada un cambio tangible del entorno en el que se hace, concepto que se relaciona estrechamente con la participación ciudadana en el ejercicio del voto. Las decisiones tomadas en las casillas electorales tienen como consecuencia una decisión propia que toma fuerza con la colectividad, al ser un sistema electoral que establece como criterio ganador quien obtenga la mayor cantidad de votos para el caso de los cargos electos bajo el principio de mayoría relativa.

**Progresos Realizados:**

Se continúa trabajando en los espacios impactados en las diferentes sedes de los Consejos Distritales, arrojando los siguientes resultados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dto.** | **Fecha** | **Área Recuperada** | **Evidencia** |
| 11 | 4 enero 2024 | Reforestación de plantas. | Imagen 1 |
| 02 | 17 enero 2024 | Entrega de árboles y plantas solicitadas mediante el oficio 004/2024 por parte de Vivero Municipal, llevándose a cabo la reforestación. | Imagen 2 |
| 06 | Enero 2024 | Entorno limpio. | Imagen 3 |
| 08 | 3 enero 2024 | Limpieza, reforestación y cuidado del área. | Imagen 4 |
| 02 | 7 febrero 2024 | Reforestación con apoyo de la empresa METALICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS S.A DE CV enviando personal de jardinería. | Imagen 5 |
| 04 | Febrero 2024 | Cuidado de áreas verdes y su entorno. | Imagen 6 |
| 06 | Febrero 2024 | Entorno limpio. | Imagen 7 |
| 18 | 3 febrero 2024 | Reforestación y mantenimiento de áreas verdes. | Imagen 8 |
| 01 | Febrero 2024 | Mantenimiento de calles y banquetas. | Imagen 9 |

Imagen 3

Imagen 2

**Un par de personas de pie sobre superficie terrosa

Descripción generada automáticamente con confianza baja**Un hombre sentado en la arena

Descripción generada automáticamenteUn par de personas de pie sobre pasto

Descripción generada automáticamente con confianza baja Imagen 1

Distrito 11 Guadalajara

Distrito 2 Lagos de Moreno

Distrito 6 Zapopan

Imagen 4

Distrito 8 Guadalajara

Distrito 6 Zapopan

Tren de carga pasando por un campo

Descripción generada automáticamente con confianza bajaImagen que contiene exterior, edificio, parque, banca

Descripción generada automáticamente

Imagen 6

Imagen 5

Imagen que contiene exterior, pasto, fuego, edificio

Descripción generada automáticamente

Un jardín con plantas

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Distrito 2 Lagos de Moreno

**Un hombre caminando en la calle

Descripción generada automáticamente**Personas caminando en un camino de tierra

Descripción generada automáticamente con confianza mediaImagen 7

Distrito 4 Zapopan

Distrito 6 Zapopan

Edificio con letrero en frente y tienda al lado

Descripción generada automáticamenteImagen 8Un jardín con árboles

Descripción generada automáticamente con confianza media Imagen 9

Un campo de pasto

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Distrito 1 Tequila

Distrito 18 Autlán de Navarro

Enlace para consulta de reportes: <https://drive.google.com/drive/folders/10AsceG_ShO09cNNOKFIE-ch82iKy4rfO?usp=drive_link>

## OSC ALaVotación (ALV): Creatividad en acción.

Involucrar a las Organizaciones de la Sociedad Civil en promover el voto en el Proceso Electoral concurrente 2023-2024, mediante un concurso donde presentan propuestas innovadoras de estrategias para promover, entre la ciudadanía jalisciense, la importancia de acudir a las urnas el 2 de junio a votar responsable e informadamente.

* Redacción de Convocatoria:

La convocatoria se ha redactado en su totalidad, incorporando detalles precisos sobre fechas clave, premios, y el proceso de participación.

Convocatoria: [Convocatoria OSC ALV.docx](https://iepcjaliscoorgmx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/karen_islas_iepcjalisco_mx/Ec_XjYz4isNFrCAEridFUnoBynBhfBwD62QaZdlK7KnnpQ?e=51A9Y3)

https://iepcjaliscoorgmx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/karen\_islas\_iepcjalisco\_mx/Ec\_XjYz4isNFrCAEridFUnoBynBhfBwD62QaZdlK7KnnpQ?e=51A9Y3&wdLOR=c6258D859-8CEB-4846-B3FA-63A8FDB15774

**Progresos Realizados:**

El día 22 de febrero del año en curso se realizó invitación vía correo electrónico a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el fin de dar a conocer la convocatoria OSC ALVotación: creatividad en acción. Reconociendo además el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la participación cívica y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

## Observatorio de participación política de la juventud jalisciense.

El Observatorio de la participación política de la juventud será una instancia coordinadora de acciones y proyectos que tengan como fin crear espacios de deliberación, análisis y toma de decisiones que generen un impacto en el involucramiento y participación de las juventudes, y que sirva como medio para vigilar que se respeten los derechos en materia político-electoral de dicho sector poblacional.

**Progresos Realizados:**

* Se realizó una investigación para desarrollar y crear los objetivos del observatorio, así como los ejes de trabajo. También se planteó la estructura y conformación de este.
* Se creo una presentación del proyecto ejecutivo para consolidar una alianza con la Catedra UNESCO de las juventudes.
* Se tuvo un acercamiento con la Dra. Esmeralda Correa Coordinadora de la Catedra UNESCO de las juventudes en la Universidad de Guadalajara, con la que se acordó firmar un convenio de colaboración para desarrollar varios proyectos en conjunto, principalmente el Observatorio.
* Se han generado varias reuniones de seguimiento para pulir y acordar la presentación del observatorio.
* Se realizó la redacción de la convocatoria para la conformación del observatorio.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## Red de voceras y voceros por la democracia (Consejerías distritales y municipales).

Todas las consejerías serán llamadas a conformar la red de voceras y voceros por la democracia, lo cual consiste en realizar acciones de promoción del voto y la participación ciudadana que se incluyen en el presente plan institucional, así como las acciones de difusión que para tal efecto diseñen la dirección de comunicación social y la dirección ejecutiva de participación ciudadana y educación cívica.

**Progresos Realizados:**

Se realizó la invitación a todas las consejerías distritales para participar en la red de voceras y voceros, dicha invitación se mandó vía correo electrónico la cual tiene la liga para que ellos se inscriban por medio de un formulario, teniendo inscritos un total de 35 consejerías.

Texto, Carta

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Asimismo, se sostuvieron reuniones virtuales con las consejerías y personal adscrito a los Consejos Distritales, los días 1 y 2 de febrero del año en curso, en diversos horarios con el fin de dar a conocer el contenido del Plan Institucional para la promoción del voto y la participación ciudadana en el proceso electoral local 2023-2024.

## Participación ciudadana en los debates oficiales de las candidaturas (Debates abiertos).

Involucrar a la ciudadanía jalisciense en los formatos de debate que se lleven a cabo entre las candidaturas que aspiren a los cargos de elección popular en el estado de Jalisco.

**Progresos Realizados:**

Se instalaron conversatorios en espacios abierto, habilitados como "aula abierta" con especialistas en los temas a debatir en los próximos debates de candidatos. La propuesta se basó en tres momentos: 1. Personas especialistas narran de manera ágil y creativa la problemática en el estado, 2. Las personas participantes podrán exponer los temas irrenunciables que se tendrían que abordar en los debates y. 3. actividad permanente durante el evento donde se montan dos urnas temáticas (una para gobernador y otra para diputación) donde las personas pueden ingresar sus propuestas de temas irrenunciables.

Del 06 al 10 de febrero se realizaron conversatorios presenciales en Plaza la Rambla Cataluña, Guadalajara, Jalisco, con la participación de aproximadamente 250 personas en total (50 personas al día). Estos conversatorios se centraron en el diálogo, la reflexión y la identificación colectiva de temas fundamentales para los debates electorales.

La metodología de los conversatorios se basó en el desarrollo de inteligencia colectiva, utilizando técnicas de pedagogía política y facilitación participativa. Se estructuraron en tres momentos: puesta en común, creación colectiva y urnas temáticas, con el objetivo de aprovechar al máximo la experiencia de cada participante.

Posteriormente, del 12 al 16 de febrero, se realizó una Consulta Abierta en línea para ampliar la participación y validar los temas identificados en los conversatorios. Más de 500 personas de los 125 municipios del Estado de Jalisco participaron en esta consulta, con una participación destacada en los rangos de edad de 18 a 24 años, seguido de 35 a 44 años y 25 a 34 años, que en su conjunto representaron el 70.3% de la ciudadanía participante.

Resultados

Caja de cartón

Descripción generada automáticamente con confianza mediaCon el fin de ser reflejados de manera adecuada en la consulta, los resultados de los conversatorios fueron sistematizados mediante una técnica de clustering, lo que permitió identificar las siguientes categorías de temas prioritarios, basados en el Código Electoral, que fueron puestos a consulta para priorizar, por lo menos, 3 temas concretos a debatir por cada una. A continuación, se resumen los temas elegidos por la ciudadanía en referencia a cada categoría mencionada en el código electoral, así como los debates en lo que debe discutirse cada tema, diferenciado por color.

Imagen que contiene persona, hombre, mujer, parado

Descripción generada automáticamente

Un grupo de personas sentadas en una mesa azul

Descripción generada automáticamente con confianza media

Rambla Cataluña

Rambla Cataluña

Imagen que contiene tabla, pastel, hombre, caja

Descripción generada automáticamente

Un grupo de gente en la calle

Descripción generada automáticamente con confianza media

Rambla Cataluña

Rambla Cataluña Rambla Cataluña

## Actividades conjuntas con el INE (Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023 – 2024)

Cómo ya se mencionó anteriormente, se han realizado varias reuniones con la Junta Local del INE, confirmando que ambas instituciones se encuentran coadyuvando en un Acuerdo de Trabajo que permitirá un acercamiento conjunto y fortalecido de ambas instituciones hacia la ciudadanía.

El mencionado acuerdo deberá remitirse a oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) a más tardar en el mes de enero, conteniendo los alcances de la promoción de la participación de ambas Instituciones.

**Progresos Realizados:**

* Se cuenta con acompañamiento por parte del personal de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco en el desarrollo de los talleres “Déjame contarte, mi primer voto”, contando con intervención en ellos para difusión de proyectos, toma de evidencias y solución a dudas respecto de la credencial de elector de los jóvenes asistentes
* Se reciben materiales de difusión para redes (banners) semanales con indicaciones para su publicación
* Texto

  Descripción generada automáticamente con confianza mediaLogotipo, nombre de la empresa

  Descripción generada automáticamenteSe realizaron acciones de gestión para eventos contenidos en el acuerdo de trabajo conjunto.

Ambas estrategias de promoción del voto pueden consultarse en:

<https://docs.google.com/document/d/1kj1yMnneVhGjkg6Zsdpv8PPfQLZlMxs8/edit?usp=sharing&ouid=113048967484224363639&rtpof=true&sd=true>

<https://drive.google.com/file/d/1pDgDEZFamjf1FUTu0_oKkpA-WugA_-8E/view?usp=sharing>

**Este informe se presenta a la comisión de participación ciudadana del IEPC Jalisco, en su tercera sesión ordinaria, del día 27 de febrero de 2024.**