**Imagen que contiene nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente**

**Imagen de la pantalla de un celular con letras

Descripción generada automáticamente con confianza baja**

**AGOSTO 2024**



**INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL A LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.**

Contenido

[Siglas y acrónimos 7](#_Toc175223640)

[1. PRESENTACIÓN 8](#_Toc175223641)

[2. MARCO JURÍDICO 8](#_Toc175223642)

[3. OBJETIVO 8](#_Toc175223643)

[4. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES 9](#_Toc175223644)

[CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 9](#_Toc175223645)

[Búsqueda de inmuebles para sedes de Consejos Distritales 11](#_Toc175223646)

[Aprobación de las veinte sedes distritales 12](#_Toc175223647)

[Integración de los Consejos Distritales 13](#_Toc175223648)

[Sesiones de instalación de los veinte Consejos Distritales 13](#_Toc175223649)

[Medidas de seguridad pública en los veinte Consejos Distritales 14](#_Toc175223650)

[Seguimiento al sistema integral de gestión electoral (SIGE) para órganos desconcentrados 14](#_Toc175223651)

[CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES 14](#_Toc175223652)

[Gestión de inmuebles en comodato 14](#_Toc175223653)

[Aprobación de los domicilios que fueron sedes de los Consejos Municipales 16](#_Toc175223654)

[Integración e instalación de los Consejos Municipales 16](#_Toc175223655)

[Medidas de seguridad en los Consejos Municipales 18](#_Toc175223656)

[5. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA PERSONALIZACIÓN DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTORALES 18](#_Toc175223657)

[VALIDACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL INE DE LOS FORMATOS ÚNCOS DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 19](#_Toc175223658)

[Validación de las especificaciones técnicas y diseños del material electoral 19](#_Toc175223659)

[Validación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de los modelos del sobre voto para votar desde el extranjero 19](#_Toc175223660)

[Validación de las especificaciones técnicas y diseños de la documentación electoral sin emblemas 20](#_Toc175223661)

[Validación de la Dirección Ejecutiva De Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, respecto de la documentación electoral con emblemas 20](#_Toc175223662)

[Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, respecto de los Formatos Únicos personalizados de la documentación electoral para el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) bajo la modalidad electrónica presencial en Módulos Receptores de Votación (MRV) 20](#_Toc175223663)

[Validación de la documentación de Voto Anticipado (VA) 22](#_Toc175223664)

[Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP) 22](#_Toc175223665)

[6. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 23](#_Toc175223666)

[BODEGAS ELECTORALES DE LOS 20 CONSEJOS DISTRITALES 23](#_Toc175223667)

[Informes a la supervisión realizada por la Junta Local del INE a las bodegas electorales de los Consejos Distritales 27](#_Toc175223668)

[BODEGAS ELECTORALES DE LOS 125 CONSEJOS MUNICIPALES 29](#_Toc175223669)

[Informe estatal del resultado de la supervisión realizada por la Junta Local del INE a las bodegas electorales de los Consejos Municipales – IEPCJ 29](#_Toc175223670)

[Primera verificación y resultado 30](#_Toc175223671)

[Segunda verificación y resultado 31](#_Toc175223672)

[7. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL INE A LA IMPRESIÓN, PRODUCCIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL CONCURRENTE 2023-2024 32](#_Toc175223673)

[ELABORACIÓN DE INVESTIGACIONES DE MERCADO Y SOPORTE DOCUMENTAL PARA LAS LICITACIONES 32](#_Toc175223674)

[Criterios para la evaluación de propuestas de licitantes 34](#_Toc175223675)

[Juntas Aclaratorias 35](#_Toc175223676)

[Visitas de evaluación a las empresas 35](#_Toc175223677)

[SUPERVISIÓN DE LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES ELECTORALES 36](#_Toc175223678)

[Voto Postal 36](#_Toc175223679)

[Carga de archivos de la Documentación Electoral 37](#_Toc175223680)

[Reunión de inicio para la impresión de la Documentación Electoral 37](#_Toc175223681)

[Vistos Buenos de la Documentación Sin Emblemas 38](#_Toc175223682)

[Supervisión a la producción de material electoral de simulacros 38](#_Toc175223683)

[Nominativos adicionales VMRE 39](#_Toc175223684)

[Emblemas de Candidaturas Independientes registrados 39](#_Toc175223685)

[Presentación de las medidas de seguridad de la boleta para Gubernatura 39](#_Toc175223686)

[Entrega de las Bases de datos para la impresión de la documentación electoral con emblemas 40](#_Toc175223687)

[Supervisión del material electoral VOTOMEX 40](#_Toc175223688)

[Envío de vistos buenos de Voto Anticipado 40](#_Toc175223689)

[Primera supervisión del INE de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales 40](#_Toc175223690)

[Autorización de vistos buenos para la Jornada Electoral 42](#_Toc175223691)

[Segunda supervisión del INE de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales 43](#_Toc175223692)

[TRASLADOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES. 43](#_Toc175223693)

[Remisión de material electoral rehabilitado para su reempaque 43](#_Toc175223694)

[Recepción de material electoral de “SIMULACRO” 44](#_Toc175223695)

[Gestión para la custodia durante la entrega de la Documentación VMRE 44](#_Toc175223696)

[Traslado y entrega-recepción de la Documentación Electoral para VMRE 44](#_Toc175223697)

[Entrega y traslado asegurado de la Documentación Electoral para el Voto Anticipado 47](#_Toc175223698)

[Supervisión del empaque y remisión de los materiales electorales 51](#_Toc175223699)

[Traslado de la documentación electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024 52](#_Toc175223700)

[8. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CAPACITADORAS ASISTENTES ELECTORALES LOCALES (CAEL) Y SUPERVISORAS ELECTORALES LOCALES (SE) 55](#_Toc175223701)

[9. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A LAS PRESIDENCIAS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA 58](#_Toc175223702)

[10. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL (SIJE) 61](#_Toc175223703)

[11. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA JORNADA ELECTORAL 61](#_Toc175223704)

[INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MANDO DE LAS ELECCIONES 2024 61](#_Toc175223705)

[Antecedentes 61](#_Toc175223706)

[Informe del personal designado en las instalaciones de C5 61](#_Toc175223707)

[Registro Fotográfico 66](#_Toc175223708)

[12. LOGÍSTICA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS IMPLEMENTADO POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 67](#_Toc175223709)

[13. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL INE 69](#_Toc175223710)

[OBSERVACIONES A ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 69](#_Toc175223711)

[14. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 69](#_Toc175223712)

[15. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS SESIONES ESPECIALES DE CÓMPUTO 73](#_Toc175223713)

[16. EXPEDIENTES ELECTORALES 80](#_Toc175223714)

[17. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA RECUPERACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL, EL CUAL SERÁ SUSCEPTIBLE A REHABILITACIÓN 82](#_Toc175223715)

[18. ESTADÍSTICA ELECTORAL 84](#_Toc175223716)

[Diferencia de cantidades entre lista nominal y boletas electorales fabricadas 85](#_Toc175223717)

[Entrega en conjunto con el INE, de los paquetes electorales a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla. 87](#_Toc175223718)

[Instalación de casillas electorales 89](#_Toc175223719)

[En qué porcentaje vota la ciudadanía marcando los partidos políticos que integran una coalición 92](#_Toc175223720)

[Primer Variante Coalición con el supuesto de contar con el Partido MORENA 98](#_Toc175223721)

[Coalición sin el supuesto de contar con el Partido MORENA 100](#_Toc175223722)

[19. OTRAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 101](#_Toc175223723)

[OBSERVACIÓN ELECTORAL. 101](#_Toc175223724)

[SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES, SUSTITUCIONES Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIONES GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2023-2024. 103](#_Toc175223725)

[SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL Y LOS CALENDARIOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL FEDERAL 2023-2024 105](#_Toc175223726)

[20. CONCLUSIONES GENERALES 107](#_Toc175223727)

# Siglas y acrónimos

|  |  |
| --- | --- |
| **Consejo General** | **Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco** |
| **BE** | **Bodega Electoral** |
| **CI** | **Candidaturas Independientes** |
| **DEOE** | **Dirección Ejecutiva de Organización Electoral** |
| **DERFE** | **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Contribuyentes** |
| **FU** | **Formatos Únicos** |
| **IEPCJ/IEPC** | **Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco** |
| **INE** | **Instituto Nacional Electoral** |
| **JLE** | **Junta Local Ejecutiva** |
| **MRV** | **Módulos Receptores de Votación** |
| **OPL** | **Organismo Público Local** |
| **PEC 2023-2024** | **Proceso Electoral Concurrente 2023-2024** |
| **RPPL** | **Representaciones de Partidos Políticos Locales** |
| **SFTP** | **Secure File Transfer Protocol** |
| **SIVOPLE** | **Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales** |
| **UTSI** | **Unidad Técnica de Servicios de Informática** |
| **VA** | **Voto Anticipado** |
| **VMRE / VTMX** | **Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero** |

# PRESENTACIÓN

El presente informe da cuenta de las actividades que la Dirección de Organización Electoral, realizó de conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Organización Electoral[[1]](#footnote-2), durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. Además, se incluyeron otras actividades en cumplimiento al Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Electoral, con el fin de ejecutar las tareas inherentes a la organización electoral para el PEC 2023-2024.

# MARCO JURÍDICO

En atención a lo establecido en los artículos 25 y 33 del Reglamento Interior del IEPC, en el ámbito de su competencia, la Comisión de Organización Electoral conoció y dio seguimiento a los trabajos que fueron atribución de la Dirección de Organización Electoral.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 27, del Reglamento de Elecciones del INE, la ejecución de las tareas inherentes a la organización de los procesos electorales locales y la coordinación con los OPL se sustentaron en los convenios generales de coordinación y, en su caso, en los anexos técnicos, financieros y adendas.

# OBJETIVO

El objetivo del presente informe es que la Comisión de Organización Electoral, conozca de manera puntual las actividades que realizó por la Dirección de Organización Electoral, desde noviembre de 2023 hasta la fecha, relativas al PEC 2023-2024, en el que se eligieron a las personas integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de esta entidad. Dichas actividades son acordes con el Programa Anual de Trabajo de la Comisión.

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES

## CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES

A efecto de que este Instituto realizara una de sus principales responsabilidades, la cual consistió en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones locales, para elegir los cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, exigió tener presencia en todo el estado, en especial en cada uno de los distritos electorales uninominales que lo conforman. Por ello, se instalaron veinte Consejos Distritales Electorales, de acuerdo con la demarcación territorial de la entidad.

Mapa

Descripción generada automáticamente

La actual demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, en los que se dividió el Estado de Jalisco, fue aprobada por el INE[[2]](#footnote-3) y en la siguiente tabla se muestra la distribución de los municipios por distrito, así como sus respectivas cabeceras.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPTIVO JALISCO** | | |
| **DEMARCACIONES DISTRITALES ELECTORALES Y SUS CABECERAS** | | |
| **DISTRITO** | **CANTIDAD DE MUNICIPIOS** | **CABECERA DISTRITAL** |
| 1 | 23 | Tequila |
| 2 | 7 | Lagos de Moreno |
| 3 | 13 | Tepatitlán de Morelos |
| 4 | 1 | Zapopan |
| 5 | 11 | Puerto Vallarta |
| 6 | 1 | Zapopan |
| 7 | 1 | Tonalá |
| 8 | 1 | Guadalajara |
| 9 | 1 | Guadalajara |
| 10 | 1 | Zapopan |
| 11 | 1 | Guadalajara |
| 12 | 2 | Tlajomulco de Zúñiga |
| 13 | 2 | San Pedro Tlaquepaque |
| 14 | 1 | Tlajomulco de Zúñiga |
| 15 | 11 | La Barca |
| 16 | 1 | San Pedro Tlaquepaque |
| 17 | 9 | Jocotepec |
| 18 | 25 | Autlán de Navarro |
| 19 | 20 | Zapotlán El Grande |
| 20 | 2 | Tonalá |

Cabe mencionar que, el pasado dos de junio de este año, se realizaron elecciones ordinarias en la entidad para elegir a quienes integrarán el Congreso del Estado de Jalisco. Esto incluye treinta y ocho diputaciones por ambos principios, (veinte diputaciones por mayoría relativa y dieciocho diputaciones asignadas mediante el sistema de representación proporcional). Además, se eligieron a las ciento veinticinco presidencias municipales con sus respectivas regidurías y sindicaturas, así como la renovación de la persona titular del poder ejecutivo.

El reto inmediato de este Instituto fue desplegar y desdoblar las capacidades técnicas para la operación logística de las actividades, para lo cual fue necesario instalar 145 Consejos Ciudadanos en el Estado, siendo de la siguiente manera: 20 Consejos Distritales y 125 Consejos Municipales; además de 5 Centros de Coordinación de Zona[[3]](#footnote-4), que funcionaron como centros de operativos de organización electoral.

Para instalar esas 150 sedes, se recorrió todo el territorio del estado para ubicar y negociar un comodato o en su caso arrendar la propiedad, tener espacios para BE, sala de sesiones, para puntos de recuento y oficinas: en cuestión de requisitos fiscales, las personas propietarias debían tener la posibilidad de facturar la renta; en cuestiones legales, acreditar la legitima propiedad y posesión del inmueble.

### Búsqueda de inmuebles para sedes de Consejos Distritales

Para cumplir lo establecido en el artículo 156 del Código Electoral del Estado, esta Dirección inició con los recorridos de búsqueda de inmuebles para instalar los Consejos Distritales, recorriendo las cabeceras distritales de zona foránea y los distritos en zona metropolitana, actividad realizada en los meses de septiembre y octubre de 2023.

Para ello, esta Dirección contrató durante el periodo de septiembre a diciembre de 2023 un total de cincuenta personas de las cuales, veinticinco fueron Coordinaciones Distritales de Organización y veinticinco Subcoordinaciones Distritales. Lo anterior bajo la supervisión del área central, iniciando con la búsqueda de los inmuebles que se propondrían como sede para los veinte Consejos Distritales y cinco Centros de Coordinación de Zona.

Se recabó la información de al menos tres inmuebles por sede, las cuales cumplieron con los requisitos señalados en los artículos 166 al 168 del Reglamento de Elecciones, y su Anexo 5, donde se establecen los criterios que cumplieron los espacios destinados para el almacenamiento de la documentación electoral.

De lo anterior, se creó un catálogo en donde se incluyeron los datos del inmueble, costos de arrendamiento con impuestos, así como fotografías del interior y del exterior, dicho documento fue presentado al Consejo General para la aprobación de un inmueble por Distrito y uno por Centro de Coordinación de Zona, los cuales serían las sedes oficiales de los órganos desconcentrados del IEPC.

### Aprobación de las veinte sedes distritales

En sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada el 1 de noviembre de 2023, se aprobaron los domicilios sede de los veinte Consejos Distritales electorales para el PEC 2023-2024[[4]](#footnote-5).

Cabe señalar que para la ubicación de las sedes designadas se procuró mantener una cercanía con los domicilios de las Juntas Distritales del INE, con la finalidad de llevar a cabo una mejor coordinación en el cumplimiento de las actividades a desarrollar durante el PEC 2023-2024, de conformidad con el Convenio General de Coordinación y Colaboración[[5]](#footnote-6) y su Anexo Técnico, que este Instituto celebró con dicho órgano.

Las sedes cumplieron con las características necesarias para su óptimo funcionamiento, así como los espacios requeridos para instalar las BE, reuniendo las condiciones necesarias y medidas de seguridad para el funcionamiento de las actividades a desarrollar, desde el arribo de la documentación electoral hasta la recepción de los paquetes electorales y su manejo en las sesiones de cómputos, conforme al Anexo 5 del RE.

### Integración de los Consejos Distritales

En cuanto al procedimiento para la integración de los Consejos Distritales, se coadyuvó con la Secretaría Ejecutiva, realizando distintas actividades como el seguimiento al sistema de registro para personas aspirantes y apoyo a los grupos integrados por las consejerías que realizaron las entrevistas; quedando designadas las personas que integrarían los veinte Consejos Distritales, en sesión de Consejo General de fecha catorce de noviembre de 2023[[6]](#footnote-7).

### Sesiones de instalación de los veinte Consejos Distritales

Posteriormente, el quince de noviembre del 2023, se llevaron a cabo las sesiones de instalación correspondiente a los doce Consejos Distritales de la zona metropolitana siendo los siguientes: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 20, los cuales se instalaron sin contratiempos y conforme al orden del día circulado, coadyuvando con los requerimientos técnicos, materiales y logísticos para el correcto desarrollo de cada una de las sesiones.

Igualmente, esta Dirección coadyuvó en la instalación de los Consejos Distritales foráneos, llevándose a cabo las sesiones de instalación, el dieciséis de noviembre del 2023 en los distritos 1, 2, 3, 5, 15, 17, 18 y 19. Cabe resaltar que la sesión de instalación del Consejo Distrital 15, se realizó de manera virtual por motivos de seguridad.

### Medidas de seguridad pública en los veinte Consejos Distritales

El veintisiete de noviembre del 2023, a través de los coordinadores distritales de organización electoral, se acudió a los diferentes Ayuntamientos correspondientes a cada Distrito, para entregar oficio girado por las presidencias de cada Consejo, solicitando el apoyo de seguridad pública para tener elementos en las inmediaciones de las sedes. Cabe señalar que también se contó con seguridad privada dentro de las instalaciones de cada Consejo Distrital, las veinticuatro horas del día.

### Seguimiento al sistema integral de gestión electoral (SIGE) para órganos desconcentrados

Para dar seguimiento a las actividades de organización electoral en los veinte Consejos Distritales, se designó a los coordinadores centrales de organización, los distritos que supervisaron, mismos que tenían a su cargo supervisar y apoyar en la carga de la información en el sistema habilitado para el proceso electoral, en particular la carga de: convocatorias a sesiones, orden del día, informes y acuerdos de su competencia , así como la asistencia de las consejerías y las representaciones partidistas a las sesiones convocadas, esto en el sistema informático del IEPC denominado Sistema Integral de Gestión Electoral, conocida con las siglas “SIGE”, en el apartado de sesiones, mismo que a la fecha se encuentra alimentándose con la información requerida.

## CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES

### Gestión de inmuebles en comodato

Entre el dieciocho y el veinticinco de enero de 2024, se entregaron los oficios a los 125 Ayuntamientos de la entidad, solicitando un espacio físico para la instalación de los Consejos Municipales; los mismos fueron solicitados para el periodo comprendido del primero de marzo al treinta de junio del 2024.

De la anterior gestión se obtuvieron 115 respuestas positivas para hacer uso de inmuebles propiedad de los Ayuntamientos en comodato; así como 10 respuestas negativas, en las cuales se tuvo que arrendar el inmueble. Estas fueron las sedes de los Consejos Municipales Electorales.

Los inmuebles arrendados para funcionar como sede de Consejos Municipales fueron los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Distrito** | **Municipio** |
| **1** | Colotlán |
| San Cristóbal de la Barranca |
| Tala |
| **2** | Lagos de Moreno |
| **19** | Zapotlán el Grande |
| **Zona Metropolitana de GDL** | Guadalajara |
| Zapopan |
| San Pedro Tlaquepaque |
| Tonalá |
| Tlajomulco de Zúñiga |

Para hacer el arrendamiento de los inmuebles anteriores, esta Dirección elaboró un catálogo con tres propuestas por cada sede, para que el Consejo General determinará la finca que reuniera las mejores características para el desarrollo de sus actividades.

### Aprobación de los domicilios que fueron sedes de los Consejos Municipales

El Consejo General del IEPCJ, el veintinueve de febrero de 2024, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-028/2024[[7]](#footnote-8), aprobó los domicilios sede de los Consejos Municipales Electorales de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan para el PEC 2023-2024.

Asimismo, el Órgano Superior de Dirección de este Instituto, el veintidós de marzo de 2024, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-044/2024[[8]](#footnote-9), aprobó los domicilios sede de los Consejos Municipales Electorales de Arandas, Autlán de Navarro, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, La Barca, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Juan de Los Lagos, Tala, Tepatitlán De Morelos, Tequila, Zapotlán El Grande y Zapotlanejo.

De igual manera, el quince de abril de 2024, el pleno del Consejo General del IEPCJ, por medio del acuerdo IEPC-ACG-O83/2O24[[9]](#footnote-10), aprobó los domicilios sedes de los 105 Consejos Municipales Electorales restantes de este organismo electoral.

### Integración e instalación de los Consejos Municipales

En cuanto a la integración e instalación de las sedes municipales se desarrollaron en tres momentos: el dieciséis de marzo de 2024, se instalaron los Consejos Municipales de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, tomando la protesta de ley a las consejerías municipales designadas por el Consejo General de este Instituto. Consecuentemente, el primero de abril de 2024, se instalaron 15 Consejos Municipales y finalmente; el dieciséis de abril de 2024, se realizó la instalación simultanea de los 105 Consejos Municipales restantes, lo anterior, conforme a la descripción del siguiente cuadro.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTALACIÓN DE LOS 5 CONSEJOS MUNICIPALES 16/MARZO/2024** |  | **INSTALACIÓN DE LOS 105 CONSEJOS MUNICIPALES 01/ABRIL/2024** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| GUADALAJARA |  | TOTATICHE |  | OJUELOS DE JALISCO |  | AYOTLAN |
| ZAPOPAN |  | VILLA GUERRERO |  | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA |  | DEGOLLADO |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  | BOLAÑOS |  | SAN JULIAN |  | JAMAY |
| SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | COLOTLAN |  | VALLE DE GUADALUPE |  | PONCITLAN |
| TONALA |  | AHUALULCO DE MERCADO |  | VILLA HIDALGO |  | ATEMAJAC DE BRIZUELA |
|  |  | CUQUIO |  | CAÑADAS DE OBREGON |  | TUXCUECA |
| **INSTALACIÓN DE LOS 15 CONSEJOS MUNICIPALES 01/ABRIL/2024** |  | CHIMALTITAN |  | YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO |  | VILLA CORONA |
|  | ETZATLAN |  | SAN IGNACIO CERRO GORDO |  | ZACOALCO DE TORRES |
|  | HOSTOTIPAQUILLO |  | JALOSTOTITLAN |  | ACATLAN DE JUAREZ |
| PUERTO VALLARTA |  | HUEJUCAR |  | JESUS MARIA |  | COCULA |
| EL SALTO |  | HUEJUQUILLA EL ALTO |  | MEXTICACAN |  | CONCEPCION DE BUENOS AIRES |
| LAGOS DE MORENO |  | IXTLAHUACAN DEL RIO |  | SAN MIGUEL EL ALTO |  | CHAPALA |
| TEPATITLAN DE MORELOS |  | AMATITAN |  | TEOCALTICHE |  | JOCOTEPEC |
| ZAPOTLAN EL GRANDE |  | MAGDALENA |  | TOMATLAN |  | LA MANZANILLA DE LA PAZ |
| TALA |  | MEZQUITIC |  | ATENGUILLO |  | MAZAMITLA |
| OCOTLAN |  | SAN JUANITO DE ESCOBEDO |  | CABO CORRIENTES |  | SAN MARTIN HIDALGO |
| SAN JUAN DE LOS LAGOS |  | SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA |  | GUACHINANGO |  | TEOCUITATLAN DE CORONA |
| ARANDAS |  | SAN MARCOS |  | MASCOTA |  | TIZAPAN EL ALTO |
| IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS |  | SAN MARTIN DE BOLAÑOS |  | MIXTLAN |  | TOLIMAN |
| LA BARCA |  | SANTA MARIA DE LOS ANGELES |  | SAN SEBASTIAN DEL OESTE |  | TONAYA |
| AUTLAN DE NAVARRO |  | EL ARENAL |  | TALPA DE ALLENDE |  | TUXCACUESCO |
| ZAPOTLANEJO |  | TEUCHITLAN |  | TOTOTLAN |  | ATENGO |
| TEQUILA |  | UNION DE SAN ANTONIO |  | ZAPOTLAN DEL REY |  | UNION DE TULA |
| JOCOTEPEC |  | ENCARNACION DE DIAZ |  | ATOTONILCO EL ALTO |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO |
|  |  | AYUTLA |  | VILLA PURIFICACION |  | SANTA MARIA DEL ORO |
|  |  | CASIMIRO CASTILLO |  | TECOLOTLAN |  | PIHUAMO |
|  |  | CIHUATLAN |  | TENAMAXTLAN |  | QUITUPAN |
|  |  | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN |  | TONILA |  | SAYULA |
|  |  | CUAUTLA |  | TUXPAN |  | TAMAZULA DE GORDIANO |
|  |  | CHIQUILISTLAN |  | VALLE DE JUAREZ |  | TAPALPA |
|  |  | EJUTLA |  | ZAPOTILTIC |  | TECALITLAN |
|  |  | EL GRULLO |  | ATOYAC |  | TECHALUTA DE MONTENEGRO |
|  |  | LA HUERTA |  | SAN GABRIEL |  | ACATIC |
|  |  | JUCHITLAN |  | GOMEZ FARIAS |  | JUANACATLAN |
|  |  | EL LIMON |  | AMACUECA |  |  |
|  |  | AMECA |  |  |  |  |

## Medidas de seguridad en los Consejos Municipales

En cuanto a las medidas de seguridad para las sedes de los Consejos Municipales, esta Dirección coadyuvó en el seguimiento para la gestión de seguridad pública en los inmuebles, para que, a partir del día de la Jornada, a la llegada de los paquetes electorales al Consejo Municipal estuvieran custodiados, permaneciendo con seguridad Pública hasta que los mismos se enviaron a la bodega general del IEPC. Cabe mencionar que dada la cantidad de paquetes electorales por recibir y resguardar, los Consejos Municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco) contaron con un elemento de seguridad permanente de Seguridad Privada.

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA PERSONALIZACIÓN DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES ELECTORALES

El artículo 160 del Reglamento de Elecciones, señala que los Organismos Públicos Locales Electorales, deberán generar los diseños y especificaciones técnicas de su documentación y materiales electorales con base en los FU establecidos por el INE, los cuales fueron revisados, en un primer momento, por las Juntas Locales Ejecutivas del INE, con el propósito de verificar que contuvieran los elementos y características establecidas en el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, posteriormente, la DEOE del INE, llevaría a cabo la revisión final y otorgaría la validación correspondiente. Cabe mencionar que los FU tienen como finalidad unificar los criterios de forma y contenido de los diseños de la documentación y materiales electorales, considerando las particularidades operativas y alcances legales del Estado de Jalisco.

En el artículo 150, numeral 1 del mismo Reglamento de Elecciones, se menciona que existen dos principales grupos de documentación electoral: a) Documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes, y b) Documentos sin emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes.

Ahora bien, en el artículo 151 del mismo ordenamiento, se describen los documentos que se emplearán para atender el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

En una actividad conjunta entre la Dirección de Organización Electoral del IEPC y el INE, a través de la DEOE y la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco, durante este proceso de personalización, se realizaron revisiones a los formatos de la documentación y materiales electorales. Cuando se consideró que todas las observaciones habían sido atendidas, se emitió la validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y los materiales electorales, respectivamente, como se detalla a continuación:

## VALIDACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL INE DE LOS FORMATOS ÚNCOS DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES

## Validación de las especificaciones técnicas y diseños del material electoral

## Con fecha de veintisiete de octubre de 2023, al concluir con la atención de las observaciones de la JLE y de la DEOE, los archivos digitales de los materiales electorales fueron cargados al sistema mencionado anteriormente, realizando la correspondiente notificación por medio del Oficio SE 2393/2023; consecuentemente, con fecha treinta y uno de octubre de 2023, la Oficialía de Partes de este Instituto, a través del folio 01677, recibió el oficio INE/DEOE/1110/2023 de la DEOE del INE, mediante el cual se informó sobre la validación de los diseños y especificaciones técnicas de los materiales electorales para el PEC 2023-2024.

## Validación de la DERFE de los modelos del sobre voto para votar desde el extranjero

## El veintisiete de noviembre de 2023 la Oficialía de Partes de este Instituto mediante folio 02024, recibió el documento INE/DERFE/1416/2023, de la DERFE y la DEOE, en el cual se informó que no existieron observaciones a los modelos del Sobre-Voto de la elección de gubernatura y del Sobre-Voto de la diputación por el principio de representación proporcional para votar por la vía postal desde el extranjero, mismos que fueron previamente remitidos por este Instituto con fecha de 16 de noviembre, por medio del Oficio 2768/2023 de la Secretaría Ejecutiva.

## Validación de las especificaciones técnicas y diseños de la documentación electoral sin emblemas

### En respuesta a la carga de los FU personalizados por esta Dirección, informada a la DEOE por medio del Oficio SE 2900/2023 del veintitrés de noviembre de 2023, la Oficialía de Partes de este Instituto, mediante folio 02058, recibió el oficio INE/DEOE/1287/2023, con fecha de veintinueve de noviembre de 2023, emitido por la DEOE, con el que se informó sobre la validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral sin emblemas para el PEC 2023-2024.

## Validación de la DEOE del INE, respecto de la documentación electoral con emblemas

## Habiendo concluido la atención de observaciones de la DEOE, por medio de correo electrónico a la JLE con fecha de nueve de diciembre, esta Dirección informó sobre la carga de los archivos actualizados en el sistema de seguimiento; en respuesta a lo señalado, con fecha de veintidós de diciembre de 2023, se recibió en la Oficialía de Partes de este organismo, el oficio INE/DEOE/1373/2023, de la DEOE INE, al que correspondió el folio 02306, y mediante el cual señaló:

## *“… que después de llevar a cabo la revisión a los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas presentados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), la Dirección de Estadística y Documentación Electoral encontró que todas las observaciones señaladas por la Junta Local Ejecutiva de esa entidad han sido atendidas de manera satisfactoria…” “…Derivado de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral se encuentra en condiciones de validar su cumplimiento a partir de lo establecido en el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1: por lo que el órgano máximo de dirección del IEPC puede proceder con su aprobación…” “…Por lo antes mencionado, le solicito atentamente hacer del conocimiento del IEPC la presente validación de la documentación con emblemas, para que esté en condiciones de aprobarlos e iniciar con los trámites de adjudicación y posterior producción…”*

## Validación de la DEOE del INE, respecto de los FU personalizados de la documentación electoral para el VMRE bajo la modalidad electrónica presencial en MRV

El primero de diciembre de 2023, por medio de correo electrónico, se informó a la Lic. Arely Anay Martínez León adscrita a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), que, conforme a lo requerido por dicha instancia, esta Dirección cargó al repositorio dispuesto por dicha instancia, los formatos de la documentación electoral para el VMRE bajo la modalidad electrónica para proceder con su revisión.

Posteriormente, el veintiséis de diciembre de 2023, se recibió en la Oficialía de Partes de este organismo electoral, vía correo electrónico, el oficio INE/DEOE/1387/2023, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, al que correspondió el folio 02322, y mediante el cual señaló:

*“… que después de llevar a cabo la revisión de los diseños, en conjunto con la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), de los Formatos Únicos personalizados de la documentación electoral para el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) bajo la modalidad electrónica presencial en Módulos Receptores de Votación (MRV), presentados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), la Dirección de Estadística y Documentación Electoral encontró que todas las observaciones señaladas han sido atendidas de manera satisfactoria…” “…Derivado de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) se encuentra en condiciones de validar su cumplimiento a partir de lo establecido en los artículos 156, numerales 2 y 3, y 160 del Reglamento de Elecciones (RE) y sus Anexos 4.1 y 21.2.”*

Una vez concluidas estas etapas, se hizo del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva para la aprobación de los documentos y materiales electorales que fueron utilizados en el PEC 2023-2024, siendo aprobados en sesión extraordinaria de este Consejo General, con fecha veintinueve de diciembre de 2023 mediante acuerdo IEPC-ACG-110/2023[[10]](#footnote-11).

## Validación de la documentación de VA

Concluido el proceso de personalización y atención de las observaciones de la documentación para VA; con fecha de nueve de marzo de 2024, por medio del Oficio SE 2163/2024, se notificó a la JLE la última actualización de los archivos en el Sistema de Seguimiento de Documentos y Materiales OPL.

Al finalizar la revisión de los diseños de los formatos únicos personalizados de la documentación electoral para la modalidad de VA, la DEOE notificó la correspondiente validación mediante el oficio INE/DEOE/0632/2024 con fecha de veintiuno de marzo de 2024. Posteriormente, el Consejo General de este Instituto aprobó dicha documentación electoral en sesión extraordinaria celebrada el quince de abril de 2024.

## Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP)

Por último, es importante informar que, respecto al VPPP, conforme al acuerdo INE/CG602/2023, por el que se aprobaron los Lineamientos para la organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 , emitidos por el Instituto Nacional Electoral, se determinó que en las entidades en que la legislación contemplara ese derecho debería implementarse, en consecuencia, dicha modalidad de votación no se llevó a cabo en el Estado de Jalisco para las elecciones locales.

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

De conformidad con el artículo 166, numerales 1 y 3 del Reglamento de Elecciones emitido por el INE, establece que en los procesos electorales federales y locales, las juntas distritales electorales y los órganos competentes de los Organismos Públicos Locales respectivamente, deberán determinar en el mes de febrero, o diez días después a que se instalen los órganos competentes, según corresponda, los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y material electoral, así como verificar que dichos lugares cuenten con las condiciones de su acondicionamiento y equipamiento como se precisa en el Anexo 5 del Reglamento antes citado, con el objetivo de garantizar que dichos espacios salvaguarden la seguridad de la documentación electoral, especialmente de las boletas y los paquetes electorales y en su caso materiales electorales.

Además, el artículo 167 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que cada Consejo Distrital del INE o de cada órgano competente de los OPL, según corresponda, en sesión que celebren a más tardar en el mes de marzo del año de la elección, o en el caso de los órganos competentes de los Organismos Públicos Locales, treinta días después de su instalación, informarán a su respectivo consejo las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral.

## BODEGAS ELECTORALES DE LOS VEINTE CONSEJOS DISTRITALES

Las actividades que se realizaron respecto al seguimiento y supervisión de las bodegas electorales en cada uno de los Consejos Distritales para determinar los lugares que ocuparon las bodegas, fueron en distintos momentos; en primer lugar, se realizó la determinación del espacio y el estado que guardaba en ese momento, para posteriormente realizar acciones de acondicionamiento y equipamiento.

Por lo anterior, los espacios propuestos como bodegas electorales rondaron entre los 46 y 98 metros cuadrados, y estuvieron contemplados en uno o dos lugares, de conformidad a la distribución de cada uno de los inmuebles, pero en todos los casos garantizándose dentro de la sede que ocupa el Consejo Distrital, el espacio suficiente para almacenar los paquetes electorales que integran cada uno de los distritos, como a continuación se muestra:

|  |  |
| --- | --- |
| **DISTRITO** | **MEDIDAS DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA BODEGA ELECTORAL** |
| 1 | Contó con un espacio aproximado de 52.48 metros cuadrados. |
| 2 | Contó con un espacio aproximado de 69.80 metros cuadrados. |
| 3 | Contó con un espacio aproximado de 51.00 metros cuadrados. |
| 4 | Contó con un espacio aproximado de 52.80 metros cuadrados. |
| 5 | Contó con un espacio aproximado de 53.28 metros cuadrados. |
| 6 | Contó con un espacio aproximado de 60.00 metros cuadrados. |
| 7 | Contó con un espacio aproximado de 50.22 metros cuadrados. |
| 8 | Contó con un espacio aproximado de 61.94 metros cuadrados. |
| 9 | Contó con un espacio aproximado de 60.00 metros cuadrados. |
| 10 | Contó con un espacio aproximado de 46.40 metros cuadrados. |
| 11 | Contó con un espacio aproximado de 50.00 metros cuadrados. |
| 12 | Contó con un espacio aproximado de 90.00 metros cuadrados. |
| 13 | Contó con un espacio aproximado de 46.60 metros cuadrados. |
| 14 | Contó con un espacio aproximado de 51.94 metros cuadrados. |
| 15 | Contó con un espacio aproximado de 70.00 metros cuadrados. |
| 16 | Contó con un espacio aproximado de 52.76 metros cuadrados. |
| 17 | Contó con un espacio aproximado de 98.00 metros cuadrados. |
| 18 | Contó con un espacio aproximado de 61.20 metros cuadrados. |
| 19 | Contó con un espacio aproximado de 69.00 metros cuadrados. |
| 20 | Contó con un espacio aproximado de 50.84 metros cuadrados. |

A continuación, se describen los metros utilizados para la instalación de los anaqueles requeridos para el resguardo de los paquetes electorales que corresponden a las casillas instaladas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTTO** | **CABECERA** | **TOTAL DE CASILLAS** | **TOTAL DE ANAQUELES REQUERIDOS** | **MEDIDAS DEL ANAQUEL** | | | **ESPACIO EN METROS CUADRADOS PARA** | | | |
| **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | **CADA ANAQUEL** | **INSTALAR ANAQUELES** | **BODEGA** | **PASILLOS** |
| 1 | TEQUILA | 580 | 20 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 20 | 52.48 | 32.48 |
| 2 | LAGOS DE MORENO | 547 | 19 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 19 | 69.80 | 50.80 |
| 3 | TEPATITLAN DE MORELOS | 588 | 20 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 20 | 51.00 | 31.00 |
| 4 | ZAPOPAN | 558 | 19 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 19 | 52.80 | 33.80 |
| 5 | PUERTO VALLARTA | 547 | 19 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 19 | 53.28 | 34.28 |
| 6 | ZAPOPAN | 490 | 17 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 17 | 60.00 | 43.00 |
| 7 | TONALA | 416 | 14 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 14 | 50.22 | 36.22 |
| 8 | GUADALAJARA | 711 | 24 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 24 | 61.94 | 37.94 |
| 9 | GUADALAJARA | 599 | 20 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 20 | 60.00 | 40.00 |
| 10 | ZAPOPAN | 561 | 19 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 19 | 46.40 | 27.40 |
| 11 | GUADALAJARA | 673 | 23 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 23 | 50.00 | 27.00 |
| 12 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 485 | 17 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 17 | 90.00 | 73.00 |
| 13 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 512 | 18 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 18 | 46.60 | 28.60 |
| 14 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 388 | 13 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 13 | 51.94 | 38.94 |
| 15 | LA BARCA | 580 | 20 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 20 | 70.00 | 50.00 |
| 16 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 501 | 17 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 17 | 52.76 | 35.76 |
| 17 | JOCOTEPEC | 504 | 17 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 17 | 98.00 | 81.00 |
| 18 | AUTLAN DE NAVARRO | 609 | 21 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 21 | 61.20 | 40.20 |
| 19 | ZAPOTLAN EL GRANDE | 630 | 21 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 21 | 69.00 | 48.00 |
| 20 | TONALA | 384 | 13 | 1.05 | 0.95 | 2.31 | 1 | 13 | 50.84 | 37.84 |
|  | | | | | | | | | | |
| **Nota**: Cada anaquel resguarda 30 paquetes electorales de la elección de Gubernatura y Diputaciones | | | | | | | | | | |

Cabe precisar que, solo en los distritos 3, 10 y 14, este espacio fue elaborado de forma total, verificando el cumplimiento del Anexo 5 del Reglamento de Elecciones.

Respecto del equipamiento a los espacios propuestos para bodegas electorales, estos contaron con la seguridad y el equipamiento que a continuación se menciona:

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE EQUIPAMIENTO** | **CONDICIÓN** |
| Tarimas. Toda la documentación electoral se colocará sobre tarimas para evitar exponerlos a riesgos de inundaciones, humedad o derrame de líquidos. No se colocará la documentación directamente en el suelo. | Se doto de 6 tarimas de madera de 1.20mts X 1.20mts a cada sede distrital. |
| Extintores de polvo químico ABC de 6 o 9 kg Se ubicarán estratégicamente, señalando su localización y verificando la vigencia de las cargas. | Se instalaron extintores según la norma NOM-154-SCFI-2005 (un extintor por cada 20 m²). |
| Lámparas de emergencia, permanentemente conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su carga. | Se doto de lámparas de emergencia |
| Señalizaciones de Ruta de Evacuación, de No Fumar y delimitación de áreas. | Se instaló la señalética necesaria. |

En cuanto a la construcción y modificaciones a las bodegas electorales de los Consejos Distritales de: el distrito 03, con sede en Tepatitlán de Morelos, el distrito 10, con sede en Zapopan y el distrito 14, con sede en Tlajomulco de Zúñiga la construcción de las bodegas fue al 100%, en el distrito 06, con sede en Zapopan se construyó el 50%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DISTRITO** | **TIPO DE ADECUACIÓN** | **ESTATUS INICIAL** | **ESTATUS FINAL** |
| 03 | Creación | 0% | 100% |
| 06 | Modificación | 50% | 100% |
| 10 | Creación | 0% | 100% |
| 14 | Creación | 0% | 100% |

## Informes a la supervisión realizada por la Junta Local del INE a las bodegas electorales de los Consejos Distritales

Para dar cumplimiento a la normatividad de la materia, en particular a lo establecido en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, denominado *BODEGAS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTO PARA EL CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE BOLETAS ELECTORALES*, la Dirección de Organización Electoral coadyuvó a la elaboración de los informes que presentaron las veinte Presidencias de los Consejos Distritales, así como las 125 Presidencias de los Consejos Municipales, en donde se determinó el lugar dentro del Consejo correspondiente en donde se instaló la bodega electoral, así mismo se hizo mención de las condiciones actuales que guardaba el espacio y las adecuaciones que deberían de realizarse para estar en óptimas condiciones y poder resguardar la documentación electoral.

A continuación, se mencionan las fechas en que se presentaron los informes ante los Consejos Distritales y el Consejo General:

* El catorce de diciembre de dos mil veintitrés, las presidencias de los veinte Consejos Distritales electorales presentaron ante las personas integrantes de sus respectivos órganos, los Informes correspondientes a la Determinación de los lugares que ocuparon las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral, se encuentran disponibles para su consulta en: <https://iepc.cc/Bfvt5zK>
* El veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, la Consejera Presidenta, del órgano máximo de dirección de este Instituto, presentó a las personas integrantes del Consejo General, *el Informe sobre la determinación de los espacios que ocuparán las bodegas electorales en las sedes de los Consejos Distritales y la bodega general, mecanismos de operación y medidas de seguridad, para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024*, documento que puede ser consultado a través del siguiente enlace: <https://iepc.cc/zb8SLft>

Por otra parte, el Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación y Colaboración

celebrado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, entre este Instituto y el INE, en su apartado 7*.3 “Recepción y almacenamiento de la documentación y materiales electorales",* estableció las bases de colaboración en materia de las actividades previas a la determinación, verificación, en su caso comprobación de la verificación y el informe que se realizó respecto de las BE.

De modo que, el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, se recibió en la Oficialía de partes de este Instituto el folio 02659, Oficio No. INE-JAL-JLE-VE -1423-2024 de la Circular INE-DEOE-0008-2024, signado por Luis Zamora Cobián, titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco, informando que las juntas distritales ejecutivas bajo la coordinación de la Junta Local Ejecutiva, realizaron la verificación a los espacios definidos como bodegas electorales de los Consejos Distritales de este Instituto, de lo cual se efectuaron observaciones en cuanto a las medidas de seguridad, acondicionamiento y equipamiento, circunstancias que ya fueron atendidas y subsanadas según consta en el oficio antes señalado y del cual se desprende el *Informe Estatal sobre el estatus de la verificación de las condiciones de las medidas de seguridad, acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco,* mismo que se adjunta mediante el enlace siguiente para su consulta: <https://iepc.cc/HDmVhq7>

Del referido informe, se observó con claridad respecto a los lugares que ocuparon las BE de los veinte Consejos Distritales garantizarían el resguardo de la documentación electoral y que dichos espacios cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para su adecuada operación durante el PEC 2023-2024. Para lo cual se cita textualmente su apartado de conclusiones:

*“Derivado de la verificación realizada por el personal de las JDE bajo la coordinación de la JLE, a las BE de los órganos competentes del IEPCJ, se identificó que fueron atendidas y subsanadas conforme las determinaciones presupuestales con que cuenta dicho organismo, las observaciones formuladas sobre las medidas de seguridad y funcionamiento del espacio determinado como BE. También fueron atendidas las inconsistencias sobre el acondicionamiento y equipamiento de la BE de los órganos competentes del IEPCJ, por lo que se confirma que estas se encuentran en condiciones óptimas para el resguardo de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2023-2024.*

*Guadalajara, Jalisco a 20 de abril de 2O24.”*

Por último, es importante informar que, se determinó la instalación de las cámaras de video vigilancia en los veinte Consejos Distritales y en las sedes de los ciento veinticinco Consejos Municipales, que se ubicaron estratégicamente donde se celebraron las sesiones, los cómputos, y al ingreso a la sede de los órganos desconcentrados, así como apuntando al ingreso de la bodega electoral, esto con la finalidad de contar con la debida certeza de las actividades que se realizaron en cada momento.

## BODEGAS ELECTORALES DE LOS 125 CONSEJOS MUNICIPALES

De conformidad con el artículo 216, numeral 1 inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales se considera un asunto de seguridad nacional, en ello, radica la importancia de su cuidado y resguardo en todo momento, previo y al concluir la jornada electoral desde su recepción y posterior almacenamiento en las BE.

El seguimiento a la verificación de los lugares que ocuparon las BE fue garantizar la seguridad de la documentación electoral, especialmente de las boletas, paquetes electorales y resguardo del material electoral, por lo que esos espacios cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad y contaron con las condiciones necesarias de seguridad, acondicionamiento y equipamiento, para su operación durante el PEC 2023-2024, igual que en los Consejos Distritales, se determinó la instalación de cámaras de video vigilancia en los veinticinco consejos municipales electorales.

### Informe estatal del resultado de la supervisión realizada por la Junta Local del INE a las bodegas electorales de los Consejos Municipales – IEPCJ

### Primera verificación y resultado

Con fecha ocho de mayo de 2024, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-1610-2024, la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Jalisco, remitió el Informe estatal derivado de la verificación de las bodegas electorales de los Consejos Municipales del IEPCJ, en el cual se efectuaron observaciones en cuanto a las medidas de seguridad, acondicionamiento y equipamiento, con el objetivo de ser atendidas y subsanadas por este Instituto, tal y como se desprende del informe el cual refiere lo siguiente:

*“Es preciso señalar que los inmuebles ocupados por el IEPCJ como consejos municipales en su mayoría son utilizados mediante comodato y por un periodo de tiempo muy acotado, aunado a que los paquetes electorales de la elección de diputaciones al término de la Jornada Electoral se resguardan de manera temporal los paquetes electorales de la elección de diputaciones mismos que posteriormente son trasladados a los Consejos Distritales de su competencia, permaneciendo solo los paquetes electorales de la elección de Ayuntamiento situación que se informó a esta JLE de la complejidad de adecuaciones estructurales a dichos inmuebles.*

*En lo que atañe a la verificación realizada por el personal de las JDE bajo la coordinación de la JLE, a las BE de los órganos municipales del IEPCJ, se identificó que se están atendiendo y subsanando las observaciones formuladas sobre las medidas de seguridad y funcionamiento del espacio determinado como BE, conforme las determinaciones presupuestales con que cuenta dicho organismo. También se están atendiendo las inconsistencias sobre el acondicionamiento y equipamiento de la BE de los órganos municipales del IEPCJ, de tal manera que acorde al compromiso contraído por el Órgano Superior de Dirección y de los órganos distritales y municipales se concluirá en el periodo establecido, con el propósito de que las BE se encuentren en condiciones óptimas para el resguardo de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2023-2024.”*

El informe Estatal preliminar sobre los resultados de la verificación de las medidas de seguridad, acondicionamiento y equipamiento de las BE para el resguardo de la documentación electoral, de los órganos competentes del IEPC se encuentra disponible para su consulta en el enlace siguiente: <https://iepc.cc/V4ba1n2>

### Segunda verificación y resultado

De acuerdo con el Informe estatal sobre el resultado de la verificación sobre las condiciones de las medidas de seguridad, acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales de los Consejos Municipales para el resguardo de la documentación y materiales electorales, del IEPC, emitido por el INE mediante Oficio INE-JAL-JLE-VE-2038-2024, de fecha veintisiete de mayo de 2024, se concluyó con lo siguiente:

*“…los inmuebles ocupados por el IEPCJ como consejos municipales en su mayoría son utilizados mediante comodato y por un periodo de tiempo muy acotado, aunado a que los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral se resguardan de manera temporal los paquetes electorales de la elección de diputaciones los paquetes electorales de la elección de diputaciones mismos que posteriormente son trasladados a los Consejos Distritales de su competencia, situación que se informó en su momento a esta Junta Local Ejecutiva de la complejidad de adecuaciones estructurales a dichos inmuebles…*

*…la verificación realizada por el personal de las JDE bajo la coordinación de la JLE, a las BE de los órganos municipales del IEPCJ, se identificó que se atendieron y subsanaron las observaciones formuladas sobre las medidas de seguridad y funcionamiento del espacio determinado como Bodegas Electorales, conforme las determinaciones presupuestales con que cuenta dicho organismo. También se atendieron las inconsistencias sobre el acondicionamiento y equipamiento de los órganos municipales del IEPCJ, de tal manera que acorde al compromiso contraído por el Órgano Superior de Dirección y de los órganos distritales y municipales, se señala que las Bodegas Electorales de los consejos municipales que fueron visitados en una segunda instancia, se encuentran en condiciones óptimas para el resguardo de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2023-2024”.*

El Informe estatal sobre el resultado de la segunda verificación sobre las condiciones de las medidas de seguridad, acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales de los Consejos Municipales para el resguardo de la documentación y materiales electorales, del IEPC puede ser visualizado en el siguiente enlace: <https://iepc.cc/QHyJQ1y>

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL INE A LA IMPRESIÓN, PRODUCCIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL DEL PEC 2023-2024

Una vez que la documentación y los materiales electorales fueron aprobados por el Consejo General en la sesión extraordinaria del veintinueve de diciembre de 2023[[11]](#footnote-12), se procedió con los trabajos de personalización de la documentación con emblemas. Este proceso incluyó la incorporación de los espacios necesarios para las posibles combinaciones de votos para las coaliciones registradas, resultando en un total de treinta espacios: cuatro para la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco y veintiséis para la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Se elaboró un modelo base que integraba estas combinaciones.

Además, durante esta actividad, se actualizó el emblema del partido político Hagamos en la documentación electoral y en el Cuadernillo de votos válidos y votos nulos, en atención a la solicitud remitida por oficio 0034/2024 de la Secretaría Ejecutiva.

Posteriormente, esta Dirección acompañó el proceso de licitación para la adquisición de la impresión y producción de la documentación y material electoral, llevándose a cabo diversas actividades, las cuales se describen a continuación.

ELABORACIÓN DE INVESTIGACIONES DE MERCADO Y SOPORTE DOCUMENTAL PARA LAS LICITACIONES

Para la adquisición de la Documentación Electoral, se elaboraron los siguientes documentos que fueron puestos a consideración de la Secretaría Ejecutiva:

* Anexo 1: Requerimientos Técnicos Documentación Electoral.
* Anexo 2: Propuesta Técnica Documentación Electoral.
* Anexo 3: Propuesta Económica Documentación Electoral.
* Formato Visitas de Verificación Documentación Electoral.
* Calendario Documentación Electoral.
* Investigación de Mercado Documentación Electoral PEL 2023-2024.

Asimismo, se elaboraron los siguientes documentos para la licitación del Material Electoral:

* Anexo 1: Requerimientos Técnicos Material Electoral.
* Anexo 2: Propuesta Técnica Material Electoral.
* Anexo 3: Propuesta Económica Material Electoral.
* Formato Visitas de Verificación de Material Electoral.
* Calendario Material Electoral.
* Investigación de Mercado Material Electoral PEC 2023-2024.

En atención al Memorándum 006/2024, con fecha del diez de enero de 2024, signado por el Secretario Ejecutivo, se remitió la información referida a Fernando Pérez Núñez, en su carácter de Titular de la Unidad Centralizada de Compras. Además, se entregaron para consideración de la Secretaría Ejecutiva, los Criterios Técnicos para los Procesos Licitatorios de la Documentación y Materiales Electorales.

Las investigaciones de mercado incluyeron información recopilada sobre los importes adjudicados en previos procesos electorales, las empresas contactadas para la solicitud de cotizaciones, artículos y cantidades, comparación de las cotizaciones recibidas, propuesta de calendario para la adjudicación y costos estimados para las visitas a los licitantes.

De la investigación se observó que las cotizaciones presentadas por las empresas de documentación electoral superaron el presupuesto calculado para el Proceso Electoral. Por lo anterior se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración e Innovación, realizar las gestiones necesarias para dotar de suficiencia presupuestal y asegurar el proceso de adquisición.

Lo anterior sirvió de base para la publicación de las convocatorias y bases de las licitaciones públicas nacionales LPN-E-03-2024 y LPN-002-2024, correspondientes a la adquisición de la Documentación Electoral y Material Electoral, aprobadas el treinta de enero de 2024.

### Criterios para la evaluación de propuestas de licitantes

Con fecha de catorce de enero de 2024, y a solicitud de la Secretaría Ejecutiva, se remitió la propuesta de criterios para la evaluación de las propuestas técnicas de las empresas, de documentación electoral con base en los siguientes aspectos:

1. *Infraestructura técnica, para asegurar que las cantidades requeridas se produzcan en los tiempos previstos y con la calidad necesaria,*
2. *Experiencia en la producción de boletas y actas electorales para elecciones en procesos electorales ordinarios,*
3. *Especialidad y continuidad del licitante en la elaboración y producción de documentación electoral,*
4. *Certificaciones de calidad y*
5. *Visitas de inspección a las instalaciones del licitante, para verificar ocularmente que hay concordancia entre lo señalado en su propuesta técnica, sus recursos humanos y sus instalaciones.*

Así mismo, a las empresas de material electoral se propuso evaluar lo correspondiente a:

1. *Experiencia y especialidad, que demuestre que fabrica materiales de la misma naturaleza del que se pretende contratar,*
2. *Infraestructura técnica, para asegurar que las cantidades requeridas se produzcan en los tiempos previstos y con la calidad necesaria,*
3. *Certificaciones de calidad, que demuestran que cuenta con las condiciones, recursos, procesos, equipos y las capacidades propias para la producción del material electoral y*
4. *Visitas de inspección a las instalaciones del licitante, para verificar ocularmente que hay concordancia entre lo señala en su propuesta técnica y sus instalaciones.*

### Juntas Aclaratorias

Esta Dirección recibió el nueve de febrero de 2024 por correo del Titular de la Unidad Centralizada de Compras, Fernando Pérez Núñez, las preguntas remitidas por las empresas, para las aclaraciones a los anexos técnicos de las licitaciones sobre las especificaciones técnicas; con la finalidad de incluir estas respuestas en el acta de aclaraciones correspondiente a cada junta aclaratoria, las cuales se realizaron el catorce de febrero.

Las empresas que remitieron consultas fueron:

|  |  |
| --- | --- |
| **Documentación Electoral**  **LPN-E-003-2024** | **Material Electoral**  **LPN-E-004-2024** |
| Formas Inteligentes, S.A. de C.V. | Corporativo Zeg, S.A. de C.V. |
| Print Lsc Communications, S. de R.L. de C.V. | Formas Finas Fernando Fernández, S.A. de C.V. |
| Gráficas Corona J.E., S.A. de C.V. | Cajas Graf, S.A. de C.V. |
| Litho Formas, S.A. de C.V. |  |

### Visitas de evaluación a las empresas

Durante los días veintiuno y veintidós de febrero del presente año, el Consejero Moisés Pérez Vega, Presidente de la Comisión de Organización Electoral; junto con personal de la Contraloría y de la Dirección de Organización Electoral de este Instituto realizaron las visitas de evaluación a las tres empresas licitantes para la Impresión de la Documentación Electoral del PEC 2023-2024, verificando la concordancia entre lo señalado por los licitantes respecto a sus propuestas técnicas, recursos humanos e instalaciones:

* Formas Inteligentes, S.A. de C.V., visitada con fecha veintiuno de febrero de 2024;
* Gráficas Corona J.E., S.A. de C.V., visitada con fecha veintidós de febrero de 2024;
* Litho Formas S.A. de C.V., visitada con fecha veintidós de febrero de 2024.

Posteriormente durante los días veintiséis y veintisiete de febrero, se realizaron las visitas de evaluación a las empresas licitantes para la producción de material electoral:

* Cajas Graf S.A. de C.V., visitada con fecha veintiséis de febrero de 2024;
* Corporativo ZEG, S.A. de C.V., visitada con fecha veintiséis de febrero de 2024;
* Formas Finas Fernando Fernández S.A. de C.V., visitada con fecha veintisiete de febrero de 2024.

Durante las visitas, la Dirección revisó los aspectos requeridos para garantizar la calidad, seguridad y continuidad de la producción; lo observado durante las visitas se registró en las Formatos de Evaluación de Visita a Instalaciones. De lo anterior se remitieron los expedientes de las visitas a la Dirección Ejecutiva de Administración e Innovación por medio del Memorándum 014/2024 con fecha de veintinueve de febrero de 2024; lo cual se integró a los dictámenes correspondientes al fallo de las licitaciones.

Los fallos se realizaron con fecha de cinco de marzo en la sala de juntas de la Dirección Ejecutiva de Administración e Innovación, resultando adjudicadas las empresas:

* Litho Formas S.A. de C.V., para la impresión de la Documentación Electoral.
* Cajas Graf S.A. de C.V., para la producción del Material Electoral.

## SUPERVISIÓN DE LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES ELECTORALES

### Voto Postal

Con fecha de catorce de marzo del presente año, esta dirección recibió vía correo electrónico con seguimiento al oficio INE/DERFE/0324/2024 emitido por la DERFE, los documentos denominados: “Guía para uso de la fuente para la generación de códigos de barras de Sobre-Voto” y “Guía para la generación e impresión de datos variables del Sobre-Voto (Código de barras)”; así mismo se recibió la información cifrada correspondiente a 5,429 nominativos para la impresión variable de los códigos de barra.

Para conocer la metodología de la generación de los códigos de barra, personal de la dirección atendió la reunión virtual el día quince de marzo de 2024.

Señalado lo anterior, por medio del Memorándum 30/2024 del ocho de abril de 2024, esta Dirección realizó la solicitud a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Implementación, y Seguimiento del Voto de las y los Jaliscienses en el Extranjero; Zoad Jeanine García González, la contraseña para acceder al documento cifrado referido en dicho oficio, con la finalidad de que está dirección lo depositara de forma segura en el repositorio SFTP proporcionado por Litho Formas garantizando su confidencialidad, dicha información se recibió en la Dirección por medio del Memorándum 45/2024 de la Consejera.

### Carga de archivos de la Documentación Electoral

Una vez formalizado el contrato de la licitación LPN-E-03-2024 para el servicio de impresión de la documentación electoral, esta dirección solicitó al personal de sistemas de la empresa Litho Formas, la generación de un repositorio SFTP utilizando la interfaz FILEZILLA para la carga de archivos, para garantizar la seguridad y privacidad durante el depósito de los modelos de la documentación electoral y demás archivos digitales necesarios. Señalado lo anterior, el día doce de marzo de 2024, se cargaron los archivos digitales para iniciar con las actividades de preprensa.

### Reunión de inicio para la impresión de la Documentación Electoral

Con fecha de trece de marzo de 2024 personal de esta Dirección, atendió la reunión virtual por medio de la plataforma *Teams* con la empresa Litho Formas, iniciando las actividades de seguimiento y supervisión de las distintas etapas de la producción de documentación electoral, tales como preprensa, impresión, empaque, clasificación y envío.

Durante la reunión, se presentó al equipo del área de diseño de esta dirección que realizaría el seguimiento de las etapas mencionadas y se confirmó la carga exitosa de los archivos correspondientes a la Documentación Electoral sin emblemas, Documentación Electoral con Emblemas y Documentación Electoral VOTOMEX; así mismo, se solicitó a la empresa los datos de contacto de las personas que fungieron como enlaces técnicos y administrativos.

Posteriormente, el día cinco de abril de 2024 se convocó a una reunión virtual con la empresa Litho Formas para informar sobre el cambio de fechas de la entrega de la base de datos debido a la fecha límite de las sustituciones de las candidaturas por el Consejo General de este Instituto.

### Vistos Buenos de la Documentación Sin Emblemas

Con fecha de diecinueve de marzo de 2024 2024 se enviaron los vistos buenos de la Dirección, correspondientes a la documentación sin emblemas a la empresa Litho Formas, autorizando así los trabajos de preprensa consistentes en la elaboración de las placas para la impresión. Estos vistos buenos se cargaron al repositorio SFTP a través del sistema FileZilla y se notificó por correo electrónico.

### Supervisión a la producción de material electoral de simulacros

Con fecha veinte de marzo de 2024 personal de la dirección y de Cajas Graf revisaron las muestras para liberar los vistos buenos en las instalaciones de esta Dirección.

Posteriormente, el veinticinco de marzo de 2024, el Director de Organización realizó la primera supervisión de la producción, pudiendo verificar el cumplimiento de las materias primas, y características de los materiales electorales de simulacro conforme a lo requerido en el Anexo Técnico de las bases de la licitación. De lo anterior se levantó la correspondiente acta circunstanciada y se acordó con el proveedor la entrega en los domicilios de las Juntas Distritales del INE en el estado de Jalisco, conforme a la logística diseñada por la Dirección.

### Nominativos adicionales VMRE

En atención al Oficio de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Núm. INE/DERFE/0469/2024, de fecha doce de abril de 2024 se solicitó a la empresa Litho Formas S.A. de C.V. la elaboración de 344 sobres-voto y boletas adicionales de cada elección para el Voto de la Ciudadanía Jalisciense Residente en el Extranjero.

Una vez realizada la solicitud por medio del Memorándum 34/2024 de la Dirección, con fecha de dieciséis de abril se depositó en el SFTP de la empresa la contraseña para descomprimir la información cifrada, dicha contraseña fue recibida en la Dirección vía Memorándum 54/2024 de la Presidenta de la Comisión , Zoad Jeanine García González. Del acto de la carga en el repositorio dio fe la Oficialía Electoral, levantando el acta correspondiente.

### Emblemas de Candidaturas Independientes registrados

El día trece de abril de 2024 se recibieron los emblemas de las Candidaturas Independientes registradas en el PEC 2023-2024.

Los archivos se recibieron con el folio número 2146, de la ciudadana candidata independiente a la elección de ayuntamiento para el municipio de Tequila y con folio número 2155 el ciudadano candidato independiente por la elección de ayuntamiento para el municipio de Tonalá.

Esta Dirección verificó que la información recibida cumpliera con las características requeridas: formato de curvas (AI.) compatible con Adobe Illustrator en un recuadro de 5 X 5 cm, con la guía de color PANTONE y tipografía no editable en vectores.

### Presentación de las medidas de seguridad de la boleta para Gubernatura

Con fecha quince de abril de 2024, se presentó a las representaciones de los partidos políticos la boleta electoral para la elección de Gubernatura para la modalidad de voto postal, en dicha reunión, la Dirección dio a conocer las medidas de seguridad incluidas en las boletas electorales, las cuales consistieron en la inclusión de micro texto positivo, micro texto negativo, tinta incolora, papel seguridad, anticopia pantográfica, imagen latente, etc. Una vez expuestas las medidas de seguridad se procedió a la firma en la boleta muestra, como visto bueno de las representaciones partidistas.

### Entrega de las Bases de datos para la impresión de la documentación electoral con emblemas

Con fecha del dieciséis de abril de 2024 se realizó una reunión virtual con la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y esta Dirección de Organización, con el objetivo de revisar la configuración de la base de datos de los registros de las candidaturas de las diferentes elecciones. Con esto se prepararon las variables de la oferta electoral en la documentación electoral con emblemas para que la empresa generara las muestras para la validación de los vistos buenos.

### Supervisión del material electoral VMRE

El día diecisiete de abril de 2024 personal de la Dirección de Organización se presentó en las instalaciones del proveedor Cajas Graf S.A. de C.V., para verificar la conclusión de la producción del material electoral fabricado para la instalación de las mesas de escrutinio y cómputo de la ciudadanía jalisciense residente en el extranjero.

De este modo se verificó la elaboración de los materiales con las características establecidas en el Anexo 1.1 de la Licitación Pública Nacional número LPN-E-04-2024.

### Envío de los vistos buenos de VA

Con fecha dieciocho de abril de 2024, se autorizaron los diseños de la documentación electoral para el Voto Anticipado a la empresa Litho Formas S.A. de C.V. para proceder la etapa de preprensa. Los archivos se compartieron a través de SFTP para garantizar la seguridad en la transmisión de los archivos.

### Primera supervisión del INE de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales

Con fecha veinticuatro de abril de 2024, en las Instalaciones del proveedor Litho Formas S.A. de C.V.; personal adscrito a la Dirección de Organización Electoral de este Instituto, se reunió con la Ingeniera de Producción, Patricia Herrejón Calderón, y con el supervisor del INE, Alejandro Zavala, con la finalidad realizar la primera supervisión conjunta de la producción de la Documentación Electoral.

Durante la reunión se realizaron las siguientes actividades:

* Autorización de vistos buenos de la Documentación con emblemas para el Voto de la Ciudadanía Jalisciense Residente en el Extranjero
* Liberación de los vistos buenos de los modelos de boletas para la elección de Voto Anticipado, autorizando los diseños y los nombres de las candidaturas.
* Entrega de la lista de distribución para la documentación electoral, así como la lista de municipios y cantidad de boletas para la modalidad de VA.
* Se acordó con la empresa que la entrega de la documentación por la modalidad de Voto Postal se realizaría el sábado veintisiete de abril en las instalaciones del INE, ubicadas en Av. Tláhuac.
* El supervisor del INE recabó información sobre la metodología, avance de la actividad y procedimientos ejecutados para la supervisión por el personal de este Instituto.

Posteriormente, con fecha de veinticinco de abril, en las instalaciones de Cajas Graf, S.A. de C.V., se reunió el personal de la Dirección, con el representante del proveedor, José Antonio García Díaz, y por parte del INE, Guadalupe Montiel Cortez, Elizabeth Téllez Hernández y Diego Reséndiz Ayala; para de igual forma realizar la primera supervisión de la producción del Material Electoral procediendo a revisar de manera aleatoria los materiales electorales siguientes:

* Marcador de boletas,
* Caja contenedora de material electoral y sus componentes,
* Caja paquete electoral de Diputaciones Locales de 28 centímetros y sus componentes,
* Base porta urna,
* Urna electoral de Diputaciones Locales,
* Urna electoral de Ayuntamiento
* Cancel electoral portátil,
* Caja paquete electoral de Ayuntamiento y sus componentes.
* Cajas de empaque.
* Urna electoral de Gubernatura.

Durante la revisión, el personal del INE registró en sus formatos, observaciones sobre cada artículo, verificando sus dimensiones, materiales, calibre y colores de los diferentes materiales. Por su parte, el personal del IEPCJ realizó el muestreo aleatorio del material electoral verificando que cumplieran con los requerimientos para su aceptación.

Finalmente, se notificó a la empresa que la entrega de las partidas correspondientes al material electoral por la modalidad de Voto Postal se llevaría a cabo el sábado veintisiete de abril de 2024 a partir de las 10:30 a.m. en las instalaciones del INE, ubicadas en Av. Tláhuac 5502, en la Ciudad de México.

### Autorización de vistos buenos para la Jornada Electoral

Durante el periodo comprendido del seis al quince de mayo de 2024, la Dirección realizó la supervisión y seguimiento de los trabajos de impresión de la documentación electoral en las instalaciones de Litho Formas; en conjunto con personal de la Secretaría Ejecutiva; se realizaron las actividades de validación de modelos de boletas y actas, verificando que la información contenida respecto a las candidaturas y sus emblemas, se incluyera correctamente con base en los registros de candidaturas, correspondientes a las diferentes demarcaciones, una vez comprobado lo anterior se procedió a autorizar la impresión de los lotes de cada documento electoral.

De acuerdo con los registros de candidaturas los modelos de documentación con emblemas contaron con 17 configuraciones diferentes; entre las cuales se incluyó en la gran mayoría a las coaliciones Fuerza y Corazón por Jalisco (PAN, PRI, PRD), Seguimos Haciendo Historia en Jalisco (PVEM, PT, Morena, Hagamos, Futuro), así como al partido político Movimiento Ciudadano.

Además, se verificó la inclusión de los emblemas correspondientes a las candidaturas independientes registradas en los municipios de Tequila y Tonalá; guardando la proporcionalidad visual respecto al resto de los emblemas.

### Segunda supervisión del INE de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales

En coordinación con la Jefatura de Documentación Electoral de la DEOE, con fecha de ocho de mayo de 2024, se recibió en las instalaciones de Litho Formas la visita de la Supervisora de Impresión del INE, Vianey Funes, para realizar la segunda supervisión de la producción de la Documentación Electoral con fundamento en el artículo 162 del Reglamento de Elecciones del INE.

Durante la supervisión se recabó información sobre la metodología, avance y conducción de la vigilancia de la producción por parte de la Dirección de Organización, de lo cual se demostró contar con los insumos necesarios para su adecuado desarrollo, visto lo anterior la supervisora del INE, levantó su reporte correspondiente.

Durante la sesión de trabajo, además se realizó la revisión y liberación de vistos buenos de las boletas para la elección de Ayuntamiento, verificando y autorizando los modelos y los nombres de las candidaturas contenidos en ellas.

Simultáneamente, en las instalaciones Cajas Graf; personal de la Dirección recibió a las supervisoras de Materiales Electorales, Guadalupe Montiel Cortez y Elizabeth Téllez Hernández, quienes realizaron por su parte, la segunda supervisión de producción del Material Electoral para la elección local en Jalisco, durante la cual revisaron muestras de las urnas electorales de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamiento, las cajas paquete electorales, bases porta urnas y canceles electorales.

## TRASLADOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES.

### Remisión de material electoral rehabilitado para su reempaque

Para realizar la preparación, selección, reempaque y traslados asegurados, del material electoral rehabilitado por el Instituto, el veinte de marzo de 2024, la empresa Cajas Graf inició la recolección del material electoral rehabilitado en la Bodega General, misma que concluyó el veintiséis de marzo de 2024. La empresa trasladó a sus instalaciones en el Estado de México, el material electoral correspondiente a 5,357 casillas, incluyendo urnas para cada tipo de elección, bases porta urnas y canceles electorales.

### Recepción de material electoral de “SIMULACRO”

En el periodo comprendido del uno al tres de abril de 2024, se realizó la entrega del material electoral de “SIMULACRO” en las veinte Juntas Distritales Electorales del INE al interior del estado de Jalisco, correspondiente a 1,567 cajas contenedoras de material electoral para simulacros. El material se desplegó en 4 rutas desde la empresa hacia las sedes de los Consejos Distritales del IEPCJ, para su entrega posterior en las veinte Juntas Distritales del INE.

### Gestión para la custodia durante la entrega de la Documentación VMRE

Con fecha del veinticuatro de abril de 2024, personal de esta Dirección entregó el Oficio número 324/2024 en las instalaciones de la Guardia Nacional, ubicada en Av. Casa de la Moneda número 198, colonia Loma Hermosa, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, solicitando el apoyo en el traslado de la documentación electoral y material del Voto de la Ciudadanía Jalisciense Residente en el Extranjero a las instalaciones de INE-Tláhuac.

### Traslado y entrega-recepción de la Documentación Electoral para VMRE

Derivado de los periodos establecidos para el registro de las candidaturas, los acatamientos del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, así como las renuncias y sustituciones presentadas por los PP y en virtud del interés del Instituto Electoral para que las boletas nacionales y extraterritoriales contuvieran los mismos nombres de las candidaturas participantes en la elección; previo al vencimiento de los plazos para la entrega de la documentación Electoral para VMRE, señalada en el *Procedimiento para la integración y envío del Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre-Postal-Voto*, programada para llevarse a cabo por parte de los OPL a la DERFE en el periodo comprendido del primero al veinte de abril de 2024; con fecha de cinco de abril de 2024 por medio de Oficio SE 3558/2024; se solicitó a la DERFE la ampliación del plazo para realizar dicha entrega al primero de mayo de 2024.

Posteriormente, con fecha de nueve de abril de 2024 con el folio no. 1847 de la Oficialía de Partes, se recibió dicha prórroga, por medio del documento INE/DERFE/STN/SPMR/192/2024 de la Secretaría Técnica Normativa de la DERFE.

Señalado lo anterior, el día veintisiete de abril de 2024, la Dirección de Organización Electoral se reunió con las representaciones legales de la empresa Litho Formas S.A. de C.V., para realizar la Entrega-Recepción de la Documentación Electoral para el Paquete Electoral Postal (PEP) para el Voto de las Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como las actas que se utilizaron en las mesas de escrutinio y cómputo de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024; realizando el traslado asegurado por las autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y de los elementos de la Guardia Nacional con destino para su entrega en las oficinas del INE ubicadas en Av. Tláhuac 5502, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En las instalaciones del INE-Tláhuac se entregó la documentación electoral al personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del INE, realizando el conteo y revisión de la documentación electoral.

Asimismo, se realizó la entrega al personal de la DEOE, de los materiales electorales producidos para la instalación de las mesas de escrutinio y cómputo para el voto por la modalidad postal de la ciudadanía Jalisciense residente en el extranjero.

Durante el procedimiento no se reportaron incidencias, por lo que ambas direcciones del INE recibieron de conformidad, de lo que la Dirección del Secretariado del INE, levantó el acta circunstanciada en la que se enumeraron los siguientes artículos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA EL VMRE ENTREGADA A LA DERFE** | | |
| **ARTÍCULO** | **CANTIDAD** | |
| Boleta de la elección de Gubernatura (VTMX) | 5,841 | |
| Boleta de la elección de Diputaciones Locales (VTMX) | 5,841 | |
| Sobre-voto para la elección de Gubernatura (VTMX) | 5,841 | |
| Sobre-voto para la elección de diputación de representación proporcional (VTMX) | 5,841 | |
| Acta de la jornada y de mesa de escrutinio y cómputo de la elección de Gubernatura (VTMX) | 20 | |
| Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la elección de Diputaciones Locales (VTMX) | 20 | |
| Acta de cómputo de entidad federativa de la elección de Gubernatura (VTMX) | 2 | |
| Acta de cómputo de entidad federativa de la elección de Diputaciones Locales (VTMX) | 2 | |
| Hoja de incidentes (VTMX) | 10 | |
| Recibo de copia legible de las actas de cómputo de entidad federativa entregadas a las representaciones generales partidistas y de candidatura independiente (VTMX) | 2 | |
| Recibo de copia legible de las actas de mesa de escrutinio y cómputo de entidad federativa entregadas a las representaciones partidistas y de candidatura independiente (VTMX) | 10 | |
| Hoja para hacer las operaciones para mesa de escrutinio y cómputo de la elección de Gubernatura (VTMX) | 10 | |
| Hoja para hacer las operaciones para mesa de escrutinio y cómputo de la elección de Diputaciones Locales (VTMX) | 10 | |
| Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección de Gubernatura (VTMX) | 10 | |
| Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección de Diputaciones Locales (VTMX) | 10 | |
| Clasificador de votos de la elección de Gubernatura (juego de clasificadores) (VTMX) | 10 | |
| Bolsa para votos válidos de la elección de Gubernatura (VTMX) | 10 | |
| Bolsa para votos válidos de la elección de Diputaciones Locales (VTMX) | 10 | |
| Bolsa para votos nulos de la elección de Gubernatura (VTMX) | 10 | |
| Bolsa para votos nulos de la elección de Diputaciones Locales (VTMX) | 10 | |
| Bolsa para expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección de Gubernatura (VTMX) | 10 | |
| Bolsa para expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para las Diputaciones Locales (VTMX) | 10 | |
| Bolsa para lista nominal de electores (VTMX) | 10 | |
| **MATERIAL ELECTORAL PARA EL VMRE ENTREGADO A LA DEOE** | | |
| **ARTÍCULO** | | **CANTIDAD** |
| Urna para la elección de Gubernatura (VTMX) | | 10 |
| Urna para la elección de Diputaciones Locales (VTMX) | | 10 |
| Charola contenedora de sobres y fajillas de Gubernatura (VTMX) | | 30 |
| Charola contenedora de sobres y fajillas de Diputaciones Locales (VTMX) | | 30 |
| Cinta de seguridad (VTMX) | | 10 |
| Caja paquete Gubernatura (VTMX) | | 10 |
| Caja paquete Diputaciones Locales (VTMX) | | 10 |
| Caja contenedora de material electoral (VTMX) | | 10 |
| Cajas de cartón corrugado para 15 urnas VTMX Gubernatura | | 1 |
| Cajas de cartón corrugado para 15 urnas VTMX Diputaciones Locales | | 1 |
| Cajas de empaque de charolas contenedoras de sobres y fajillas Gubernatura | | 3 |
| Cajas de empaque de charolas contenedoras de sobres y fajillas Diputaciones Locales | | 3 |
| Caja para empaque de caja paquete electoral Gubernatura VTMX | | 1 |
| Caja para empaque de caja paquete electoral Diputaciones Locales VTMX | | 1 |

### Entrega y traslado asegurado de la Documentación Electoral para el Voto Anticipado

Con fecha de primero de mayo, por medio del oficio 363/2024 de la presidencia del Instituto, dirigido al titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Mtro. Ricardo Sánchez Beruben; se realizó la solicitud para comisionar dos elementos de seguridad para el traslado de la documentación electoral para la modalidad de Voto Anticipado.

Con fecha de seis de mayo, el Director de Organización Electoral, Aldo Alonso Salazar Ruíz, acudió a las instalaciones de Litho Formas S.A. de C.V. para la entrega recepción de las boletas electorales y los sobres voto, así como los sobres paquete electoral para la modalidad de Voto Anticipado.

Es importante señalar que aunque la entrega de la documentación electoral para la integración de los SPES a la JLE, tenía como fecha límite el 22 de abril de 2024 conforme al Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024; esto no fue posible debido a los mismas causas que motivaron la solicitud de prórroga descritas en el caso de la documentación Electoral para VMRE, además de la complejidad técnica que implica la impresión de la documentación electoral y sus diferentes variables acorde a los registros de candidaturas, aunque el volumen de producción sea en menores cantidades.

Señalado lo anterior, el mismo día seis de mayo, el titular de la Dirección de Organización en compañía de la Oficialía Electoral y de los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado comisionados para el resguardo, recibieron en las instalaciones de Litho Formas S.A. de C.V. las boletas y sobres para integrar los paquetes de Voto Anticipado; procediendo a su traslado al Instituto para su posterior entrega a la Junta Local Ejecutiva en Jalisco, misma que fue realizada el siete de mayo de2024.

La empresa entregó debidamente empacados y etiquetados los artículos correspondientes a lo señalado en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARTÍCULO** | | | | | | **CANTIDAD** | |
| BOLETA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA (VA) | | | | | | 341 | |
| BOLETA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES (VA) | | | | | | 341 | |
| BOLETA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO (VA) | | | | | | 341 | |
| SOBRE PAQUETE ELECTORAL DE SEGURIDAD DE VOTO ANTICIPADO (VA) | | | | | | 341 | |
| SOBRE VOTO DE LA ELECCIÓN LOCAL (VA) | | | | | | 341 | |
| **DTTO** | **MUNICIPIO** | **BOLETAS DE GUBERNATURA** | **BOLETAS DE DIPUTACIONES LOCALES** | **BOLETAS DE AYUNTAMIENTO** | **SOBRE PAQUETE ELECTORAL DE SEGURIDAD (SPES VA)** | | **SOBRE VOTO LOCAL (SV L)** |
| 1 | AHUALULCO DE MERCADO | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 1 | AMECA | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 1 | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| 1 | ETZATLÁN | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 1 | TEQUILA | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 1 | VILLA GUERRERO | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 2 | LAGOS DE MORENO | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 3 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 |
| 3 | TOTOTLÁN | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 3 | VALLE DE GUADALUPE | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 3 | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 3 | ZAPOTLÁN DEL REY | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 3 | ZAPOTLANEJO | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| 3 | SAN IGNACIO CERRO GORDO | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 4 | ZAPOPAN | 14 | 14 | 14 | 14 | | 14 |
| 5 | MASCOTA | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 5 | PUERTO VALLARTA | 14 | 14 | 14 | 14 | | 14 |
| 6 | ZAPOPAN | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 |
| 7 | TONALÁ | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 8 | GUADALAJARA | 45 | 45 | 45 | 45 | | 45 |
| 9 | GUADALAJARA | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 |
| 10 | ZAPOPAN | 24 | 24 | 24 | 24 | | 24 |
| 11 | GUADALAJARA | 18 | 18 | 18 | 18 | | 18 |
| 12 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 |
| 13 | GUADALAJARA | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 |
| 13 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 | 14 | 14 | 14 | | 14 |
| 14 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 |
| 15 | AYOTLÁN | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 15 | LA BARCA | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 15 | JAMAY | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| 15 | SAN MIGUEL EL ALTO | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 16 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 11 | 11 | 11 | 11 | | 11 |
| 17 | ACATLÁN DE JUÁREZ | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 17 | CHAPALA | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 17 | JOCOTEPEC | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 17 | OCOTLÁN | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| 17 | PONCITLÁN | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 17 | VILLA CORONA | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 17 | ZACOALCO DE TORRES | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 18 | AUTLÁN DE NAVARRO | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 18 | CASIMIRO CASTILLO | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 18 | COCULA | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 18 | CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 18 | EL GRULLO | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 18 | EL LIMÓN | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 19 | ATOYAC | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 19 | ZAPOTLÁN EL GRANDE | 18 | 18 | 18 | 18 | | 18 |
| 19 | SAYULA | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 19 | TAMAZULA DE GORDIANO | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| 19 | TEOCUITATLÁN DE CORONA | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 19 | TONILA | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 19 | ZAPOTILTIC | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 20 | EL SALTO | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| **TOTAL** | | **341** | **341** | **341** | **341** | | **341** |

### Supervisión del empaque y remisión de los materiales electorales

Cuando la empresa Cajas Graf S.A. de C.V. concluyó la producción de material electoral, un segundo equipo de supervisión comisionado por la Dirección de Organización; durante el siete y el dieciséis de mayo, supervisó el empaque de los materiales electorales y la carga en los vehículos según la logística de distribución diseñada por la Dirección, para garantizar el abasto según el requerimiento de cada distrito electoral, se dividió la entrega en veinticinco rutas al interior del Estado, incluyendo los veinte Consejos Distritales y los cinco Centros de Coordinación de Zona.

### Traslado de la documentación electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024

En lo que respecta a las gestiones para el resguardo de la documentación electoral del ejercicio constitucional, el primero de mayo del presente año se giró el oficio 362/2024 de la presidencia, dirigido al Comisario General David Córdova Campos, Comandante de la Guardia Nacional, solicitando el apoyo de dicha institución, para la custodia durante el traslado de la documentación electoral con origen en la empresa Litho formas S.A. de C.V. ubicada en la calle Filiberto Gómez No. 15, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; con destino en el kilómetro 400 de la carretera 15D, Vía Autopista Atlacomulco-Guadalajara; en las instalaciones de la estación de servicio de la gasolinera ES7330.

Derivado de la solicitud realizada, se obtuvo respuesta mediante el oficio de la Guardia Nacional con número 4222/12166, firmado por el Subjefe Operativo, Comisario Jefe, Héctor Ortiz Caletty, haciendo de conocimiento a la presidencia la instrucción hacia los titulares de las coordinaciones estatales de Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Jalisco, para que dentro de sus facultades legales y disponibilidad de recursos materiales de la Guardia Nacional, proporcionaran el apoyo de seguridad para la custodia en el traslado de la documentación electoral.

La documentación se trasladó en 20 vehículos tipo Torton, cuyos contenedores se sellaron con cintillos de seguridad foliados en cada puerta de carga, utilizando una unidad por distrito electoral.

Durante el traslado se presentaron las siguientes incidencias:

• A las 10:59 horas del día dieciocho de mayo, se presentó una falla mecánica en la unidad que transportaba la documentación electoral correspondiente al Distrito 17, por lo tanto, fue necesario realizar el traspaleo de las 9 tarimas con las cajas de la documentación electoral, a otra unidad vacía la cual iba integrada en el convoy con la finalidad de ser utilizada en caso de ser necesario; este traspaso se llevó a cabo en el kilómetro 88 de la autopista de peaje México-Querétaro en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México concluyendo el traspaleo a las 11:31 horas. Posteriormente, el Secretario Ejecutivo del Instituto procedió a sellar las puertas del contenedor, utilizando hojas en blanco con su firma.

• A las 18:15 horas del mismo día, a la altura de la caseta del municipio Zinapécuaro, Michoacán, la unidad que transportaba la documentación electoral del Distrito Electoral 18 presentó fallas mecánicas que impidieron continuar con su desplazamiento. Por este motivo los funcionarios adscritos a la Dirección de Organización de este Instituto en compañía de elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar para resguardar el vehículo hasta el arribo de otra unidad, para proceder al traspaleo de las tarimas con la documentación, este procedimiento inició a las 22:54 horas, en presencia de personal de la oficialía electoral quien dio fe del traspaleo de la documentación, concluyendo a las 00:11 horas del día diecinueve de mayo. Posteriormente, se continuó con su traslado al Consejo Distrital 18 con cabecera en Autlán de Navarro, Jalisco.

Es preciso señalar que, el resto de las unidades continuó su traslado hasta el lugar previamente establecido para la entrega a las Presidencias de los Consejos Distritales, la cual estuvo programada en el kilómetro 400 de la autopista Atlacomulco-Guadalajara.

Para el traslado al interior del estado, con el fin de mantener la cadena de custodia, la Dirección de Organización llevó a cabo la gestión ante la Secretaría de Seguridad, por lo que el primero de mayo de la presente anualidad, mediante el oficio 361/2024 firmado por la Presidencia de este Instituto, se le solicitó el apoyo al Mtro. Ricardo Sánchez Beruben, Coordinador General Estratégico de Seguridad del Estado de Jalisco, para el resguardo y custodia durante el traslado de las boletas electorales y el resto de la documentación; programado con fecha de dieciocho de mayo, partiendo de los límites del Estado de Jalisco, hasta su entrega en cada una de las sedes de los veinte Consejos Distritales.

Por lo antes señalado, se contó con la presencia del Comisario de agrupamientos Jesús Manuel Covarrubias Lamas, el Encargado de Agrupamientos Especiales (Omegas) Juan Ramon Vázquez Morales, el encargado del Grupo de Operaciones Tácticas (Pegasos) Javier Alejandro García por parte de la Comisaria de la Policía Regional; el Encargado de Convoy Eduardo Tejeda Ventura, Romeo Sánchez Guillén, Ricardo Guerrero Silva, Pablo Miguel Fregoso de la Cruz, Samuel Guzmán Barajas; por parte de la Comisaria Preventiva el Inspector General Moisés Torres, Comisario Cristino Flores Martínez, Policía Primero, Adaján Carrasco Rodríguez; por parte de la Policía Metropolitana el Comisario Operativo, Alfredo Jiménez; por parte de la Guardia Nacional, Segundo Subinspector, Samuel Hernández Proa, con un total de estado de fuerza de 230 elementos, 50 unidades y 12 motocicletas para brindar apoyo en la custodia y traslado de la documentación.

A continuación, con fecha de quince de mayo, se giró el oficio 419/2024 de la presidencia, dirigido al Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador del Estado de Jalisco, con atención al Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno, solicitando la presencia de elementos de seguridad pública del Estado, en los Consejos Distritales, durante el periodo comprendido entre el dieciocho de mayo y treinta de junio, así como en los Consejos Municipales durante el periodo del primero de mayo al quince de junio del 2024, tiempo que comprendió el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral Local 2023-2024, que consistieron en:

• Recepción de la documentación electoral,

• Conteo y sellado,

• Integración de Documentación Electoral,

• Entrega de Documentación y Materiales Electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casillas,

• Jornada Electoral,

• Modelos operativos de recepción de paquetes electorales,

• Sesión especial de cómputo,

• Traslado de paquetes electorales a la bodega general del IEPCJ,

• Desinstalación de los consejos

Como resultado de la solicitud, se contó con presencia permanente de elementos de la policía estatal y municipal, durante las 24 horas en las veinte sedes distritales y las ciento veinticinco sedes municipales durante el periodo señalado.

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CAPACITADORAS ASISTENTES ELECTORALES LOCALES (CAEL) Y SUPERVISORAS ELECTORALES LOCALES (SE)

Respecto de este punto, es importante recordar que en sesión de Consejo General fue aprobado el acuerdo IEPC-ACG-091/2023, relativo el *Plan de reclutamiento, selección y contratación de las personas supervisoras electorales Locales y capacitadoras asistentes electorales Locales del proceso electoral local concurrente 2023-2024[[12]](#footnote-13),* en el que se distribuyeron competencias entre las Direcciones de Educación Cívica y de Organización Electoral.

Por lo que las tareas relativas al proceso de reclutamiento quedaron a cargo de la Dirección de Educación Cívica y; la coordinación y mando, bajo la responsabilidad exclusiva de la Dirección de Organización Electoral.

De lo anterior, y en virtud de que estas figuras operativas fueron contratadas a partir del veintiocho de abril al quince de junio de 2024, esta Dirección informa que las actividades que desarrollaron se centraron en las siguientes:

|  |
| --- |
| **Tareas específicas en las que participan las personas supervisoras electorales Locales y capacitadoras asistentes electorales Locales** |
| Bodegas electorales |
| Ubicación de casillas |
| Preparación para conteo, sellado, agrupamiento y distribución de la documentación y materiales electorales a las presidencias de mesa directiva de casilla |
| Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP-Casilla) capacitación que será impartida por el área de informática |
| Mecanismos de Recolección |
| Cómputos distritales o municipales |

Además, las personas capacitadoras asistentes electorales locales, coadyuvaron con su figura homóloga federal, es decir con las personas capacitadoras asistentes electorales del INE en actividades para la difusión de listados de casillas, el equipamiento y acondicionamiento de casillas, la recuperación de mobiliario y equipo, así como la limpieza de los lugares utilizados para su instalación. También brindaron apoyo en las actividades relacionadas con las medidas de accesibilidad, para el trámite de anuencias alternas y en la verificación de los domicilios para asegurar el cumplimiento de las características de acceso enmarcadas en el anexo 25 del Reglamento de Elecciones[[13]](#footnote-14).

A continuación, se enuncian las actividades que, de manera conjunta se realizaron con la Dirección de Educación Cívica, Jurídico, Informática y de Organización Electoral con motivo de la capacitación en materia de cómputos[[14]](#footnote-15) realizada al personal que conformó los Consejos Distritales: **Taller Regional De Capacitación** impartidos en las siguientes fechas: 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de febrero de la presente anualidad, en un horario de 10:00 a 17:00 horas; en las Sedes de los distritos 05, 06, 10, 16, 03, 12, 07 y 19.

Posteriormente, se llevó a cabo la Capacitación a las Presidencias, Consejerías y Secretarías de Consejo Distritales y Municipales, durante las fechas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de mayo, en un horario de10:00 a 15:00 horas.

Cabe señalar que, una vez que fueron reclutadas las personas capacitadoras asistentes y supervisoras electorales locales, se establecieron talleres en cada uno de los Consejos Distritales Electorales impartidos por los coordinadores centrales y distritales a estas figuras de asistencia electoral, en las cuales se les proporcionó el material didáctico siguiente:

1. Presentación en materia de cómputos y recuentos, así como la operación de la herramienta informática para el registro de actas, disponible en: <https://iepc.cc/PmA4XKd>
2. Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para el Proceso Electoral 2023-2024, disponible en: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-02-22/1iepc-acg-023-2024.pdf>
3. Cuadernillo sobre votos válidos y nulos, disponible en: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-02-22/1iepc-acg-023-2024.pdf>
4. Manual de capacitación en cómputos del IEPCJ, disponible en: <https://iepc.cc/nqbSK9W>
5. Reforzamiento permanente, antes y durante el desarrollo de los cómputos el cual en todo momento estuvo disponible en la plataforma de capacitación autodidactica, proporcionándoles un usuario y contraseña para su acceso en el enlace siguiente: <https://iepc.we-know.net/mod/page/view.php?id=1858>
6. Reforzamiento a través de videos disponibles de forma permanente:

* Reunión de Trabajo: <https://www.youtube.com/watch?v=RcY9VbfKdqU>
* Sesión Extraordinaria: <https://www.youtube.com/watch?v=p3MqfCUmCEw>
* Sesión Especial: <https://www.youtube.com/watch?v=cZ8jbGft_dk>
* Cotejo de Actas: <https://www.youtube.com/watch?v=otrhrs5-ozo>
* Recuento Parcial: <https://www.youtube.com/watch?v=Bxt7iBS9puY>
* Recuento Total: <https://www.youtube.com/watch?v=vnAXU4peFBM>

Para dar cumplimiento al Plan y Calendario Integral aprobado por el INE, todo el personal que integró cada uno de los Órganos Desconcentrados fueron invitados a los **dos simulacros** sobre el desarrollo de los cómputos en los órganos desconcentrados, (Consejerías Distritales y Municipales y sus Secretarías, así como personal de las coordinaciones de organización electoral y de educación cívica, capacitándose sobre el uso de la herramienta informática para el desarrollo de los cómputos.

De manera que, con fecha veintiocho de mayo del año en curso, en la sede del Consejo Municipal de Guadalajara, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, se realizó el “*Primer simulacro asistido, de cómputos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024”* dirigido a Consejos Distritales y Municipales, el cual se pudo observar a través de la plataforma *TEAMS*.

Así mismo, se realizó el “*Segundo simulacro de cómputos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024”,* el treinta de mayo del presente año, a partir de las 11:00 horas, en las instalaciones de las sedes distritales, y realizándose en todo el estado, iniciando desde la recepción de paquetes, hasta el sistema de cómputos. El registro fotográfico de ambos simulacros, así como los correos mediante los cuales se realizó la invitación a los Consejos Distritales y Municipales pueden consultarse en el siguiente vínculo: <https://iepc.cc/bCF2RNk>

Por último, el día 01 de junio de 2024, se llevó a cabo de manera simultánea a partir de las 10:00 horas el simulacro relativo a la entrega de paquetes electorales, dirigido por personal de las Direcciones de Informática y de Organización Electoral bajo la supervisión de la Secretaria Ejecutiva, con el fin de verificar el funcionamiento de recepción de paquetes, realizándose en cada una de las sedes de los Consejos Distritales.

# ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A LAS PRESIDENCIAS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

Una vez recibida la documentación y los materiales electorales en los Consejos Distritales de este Instituto; con fecha diecinueve de mayo de 2024, comenzaron con el conteo, sellado de documentación electoral, para integrar la caja paquete electoral; dicha actividad fue acompañada y supervisada por esta Dirección de Organización   
Electoral, la cual a través de sus coordinadores distritales registraron los reportes diarios que se enuncian en la tabla siguiente:

| **Distrito Electoral Local** | **Número de Paquetes Electorales** | **Fecha** | **Hora de Inicio** | **Hora de término** | **Avance Conteo (Por día)** | **Porcentaje de Avance Sellado (Por día)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |
| 01 | 580 | 19/05/2024 | 08:00 | 24:00 | 33% | 33% |  |
| 20/05/2024 | 08:00 | 24:00 | 33% | 33% |  |
| 21/05/2024 | 08:00 | 24:00 | 34% | 34% |  |
| 02 | 580 | 19/05/2024 | 08:00 | 24:00 | 50% | 50% |  |
| 20/05/2024 | 08:00 | 20:00 | 50% | 50% |  |
| 03 | 588 | 19/05/2024 | 10:00 | 23:30 | 50% | 50% |  |
| 20/05/2024 | 09:00 | 19:00 | 50% | 50% |  |
| 04 | 558 | 19/05/2024 | 09:00 | 24:00 | 66% | 66% |  |
| 20/05/2024 | 06:00 | 20:00 | 33% | 33% |  |
| 05 | 547 | 19/05/2024 | 08:20 | 24:00 | 50% | 50% |  |
| 20/05/2024 | 08:00 | 20:00 | 50% | 50% |  |
| 06 | 490 | 19/05/2024 | 09:13 | 23:40 | 100% | 100% |  |
| 07 | 416 | 19/05/2024 | 08:00 | 24:00 | 66% | 66% |  |
| 20/05/2024 | 08:00 | 14:00 | 34% | 34% |  |
| 08 | 711 | 19/05/2024 | 08:48 | 24:00 | 50% | 50% |  |
| 20/05/2024 | 00:00 | 18:00 | 50% | 50% |  |
| 09 | 599 | 19/05/2024 | 08:00 | 24:00 | 50% | 50% |  |
| 20/05/2024 | 09:00 | 20:00 | 50% | 50% |  |
| 10 | 561 | 19/05/2024 | 11:00 | 24:00 | 66% | 66% |  |
| 20/05/2024 | 10:00 | 23:00 | 33% | 33% |  |
| 11 | 673 | 19/05/2024 | 09:30 | 24:00 | 66% | 66% |  |
| 20/05/2024 | 00:00 | 14:06 | 33% | 33% |  |
| 12 | 485 | 19/05/2024 | 08:00 | 24:00 | 66% | 66% |  |
| 20/05/2024 | 00:00 | 11:00 | 33% | 33% |  |
| 13 | 512 | 19/05/2024 | 08:00 | 24:00 | 50% | 50% |  |
| 20/05/2024 | 08:00 | 22:00 | 50% | 50% |  |
| 14 | 388 | 19/05/2024 | 07:00 | 24:00 | 70% | 70% |  |
| 20/05/2024 | 00:00 | 11:00 | 30% | 30% |  |
| 15 | 580 | 19/05/2024 | 08:00 | 21:30 | 50% | 50% |  |
| 20/05/2024 | 08:00 | 19:30 | 50% | 50% |  |
| 16 | 501 | 19/05/2024 | 08:00 | 24:00 | 70% | 70% |  |
| 20/05/2024 | 00:00 | 12:00 | 30% | 30% |  |
| 17 | 504 | 19/05/2024 | 08:09 | 24:00 | 70% | 70% |  |
| 20/05/2024 | 00:00 | 06:00 | 30% | 30% |  |
| 18 | 609 | 19/05/2024 | 09:00 | 22:00 | 50% | 50% |  |
| 20/05/2024 | 08:00 | 20:00 | 50% | 50% |  |
| 19 | 635 | 19/05/2024 | 08:16 | 24:00 | 85% | 85% |  |
| 20/05/2024 | 00:00 | 04:10 | 15% | 15% |  |
| 20 | 384 | 19/05/2024 | 08:34 | 24:00 | 80% | 80% |  |
| 20/05/2024 | 00:00 | 06:15 | 20% | 20% |  |

Concluida la actividad anterior, se realizó la integración de los paquetes electorales, posteriormente, de acuerdo con la programación de las Juntas Distritales del INE se procediera a la entrega en conjunto de dichos paquetes electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla; cabe señalar que esta programación se realizó de manera directa con las coordinaciones de organización electoral, derivados de los reportes proporcionados por los CAES locales una vez que se realizaba la entrega al FMDC, quedando debidamente firmado el recibido correspondiente.

Fechas y números de paquetes entregados

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dtto | Mayo | | | | | Junio | Total, de casillas |
| 27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 1 | 423 | 147 | 10 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 2 | 265 | 225 | 40 | 9 | 8 | 0 | 547 |
| 3 | 226 | 216 | 146 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 4 | 289 | 206 | 63 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 5 | 181 | 171 | 74 | 99 | 20 | 2 | 547 |
| 6 | 200 | 204 | 70 | 13 | 3 | 0 | 490 |
| 7 | 128 | 105 | 80 | 53 | 46 | 4 | 416 |
| 8 | 321 | 169 | 174 | 37 | 9 | 1 | 711 |
| 9 | 227 | 51 | 243 | 55 | 16 | 7 | 599 |
| 10 | 238 | 166 | 110 | 34 | 13 | 0 | 561 |
| 11 | 244 | 223 | 199 | 5 | 2 | 0 | 673 |
| 12 | 235 | 192 | 58 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 13 | 196 | 160 | 130 | 9 | 10 | 7 | 512 |
| 14 | 196 | 77 | 108 | 7 | 0 | 0 | 388 |
| 15 | 210 | 308 | 59 | 2 | 1 | 0 | 580 |
| 16 | 228 | 124 | 128 | 11 | 3 | 7 | 501 |
| 17 | 188 | 159 | 142 | 6 | 9 | 0 | 504 |
| 18 | 192 | 15 | 153 | 239 | 8 | 2 | 609 |
| 19 | 333 | 221 | 74 | 0 | 2 | 0 | 630 |
| 20 | 155 | 90 | 105 | 21 | 13 | 0 | 384 |
| **Total** | **4675** | **3229** | **2166** | **600** | **163** | **30** | **10863** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL (SIJE)

Con la finalidad de dar seguimiento al Sistema de Información sobre el desarrollo de la

Jornada Electoral (SIJE) diseñado por el INE y utilizado durante la Jornada Electoral del dos de junio, se proporcionó y dio seguimiento a través del enlace <https://sije2024.ine.mx/> la instalación e integración de las Mesas Directivas de Casillas para el PEC 2023-2024.

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA JORNADA ELECTORAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MANDO DE LAS ELECCIONES 2024

### Antecedentes

El pasado dos de junio de 2024, por invitación de la Maestra Ruth Irais Velasco Campos, Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado “Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del estado de Jalisco”, para que el personal designado por la Dirección de Organización Electoral participara de manera presencial en el Centro de Mando Elecciones 2024, en las instalaciones de C5 Escudo Urbano Jalisco, designándose al siguiente personal:

|  |
| --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO** |
| **RECURSOS HUMANOS** |
| Raúl Romero Aceves, Coordinador de Organización Electoral |
| Hugo Ramírez García, Técnico de Organización Electoral |

### Informe del personal designado en las instalaciones de C5

Siendo las 07:00 horas del día dos de junio de los corrientes, en las instalaciones ubicadas en la calle Paseo de la Cima, colonia Fraccionamiento El Palomar en Tlajomulco de Zúñiga, dieron inicio las operaciones, en donde se realizaron los enlaces de comunicación y coordinación seguridad pública, Protección Civil y Servicios Médicos en cooperación con las diferentes instancias participantes y Escudo Urbano C5 Jalisco, así como el monitoreo de las diferentes sedes y la retroalimentación correspondiente, para dar la atención a los reportes de las zonas cercanas a los Municipios y atención al Portal de Emergencias en tiempo real en la plataforma SEIME C5 Jalisco. También se realizaron informes en tiempo real sobre la apertura y cierre de casillas electorales, se mantuvo comunicación directa entre el Consejo General del IEPC Jalisco y autoridades del C5 Jalisco, informando sobre la actualización y atención de eventos relacionados con la Jornada Electoral.

Dichas operaciones concluyeron a las 23:00 horas, del día dos de junio del 2024, en el Centro de Mando de las Elecciones 2024.

En el operativo participó personal de diferentes dependencias tal y como se muestra a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **POR PARTE DEL ESCUDO URBANO C5 JALISCO** | |
| **RECURSOS HUMANOS** | |
| 1 | Director Operativo |
| 1 | Subdirector de Seguridad |
| 1 | Jefe de Departamento de Operaciones |
| 3 | Supervisores |
| 6 | Operadores |

| **ESTADO DE FUERZA GENERAL DEPENDENCIAS / ORGANISMOS**  **EN EL PUESTO DE MANDOS.** | |
| --- | --- |
| **DEPENDENCIAS / ORGANISMOS** | **RECURSOS HUMANOS** |
| GUADALAJARA | 1 |
| ZAPOPAN | 1 |
| TLAQUEPAQUE | 1 |
| TONALÁ | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 1 |
| EL SALTO | 1 |
| ZAPOTLANEJO | 1 |
| JUANACATLÁN | 1 |
| POLICÍA METROPOLITANA | 1 |
| FISCALÍA DEL ESTADO | 2 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1 |
| IEPC JALISCO | 2 |
| 15VA. ZONA MILITAR | 2 |
| 4 1/A ZONA MILITAR | 2 |
| GUARDIA NACIONAL | 2 |
| FISCALÍA ELECTORAL | 3 |
| SSPC | 2 |
| COORDINACIÓN ESTATAL JALISCO | 2 |
| SAMU | 2 |
| PROTECCIÓN CIVIL | 1 |
| INE | 4 |
| **TOTAL GENERAL** | **34** |

Este Centro de Mando atendió eventos en los siguientes municipios:

|  |  |
| --- | --- |
| **EXTRACTO NUMÉRICO DE LOS EVENTOS ATENDIDOS POR MUNICIPIO** | |
| **MUNICIPIO** | **TOTAL** |
| GUADALAJARA | 57 |
| ZAPOPAN | 55 |
| PUERTO VALLARTA | 43 |
| EL SALTO | 31 |
| SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 28 |
| TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 26 |
| TONALÁ | 12 |
| JUANACATLÁN | 10 |
| LAGOS DE MORENO | 10 |
| CIHUATLÁN | 8 |
| TEPATITLÁN DE MORELOS | 5 |
| MAGDALENA | 5 |
| OJUELOS DE JALISCO | 5 |
| ZAPOTLÁN EL GRANDE | 4 |
| ETZATLÁN | 4 |
| OCOTLÁN | 4 |
| JOCOTEPEC | 3 |
| DEGOLLADO | 3 |
| UNIÓN DE SAN ANTONIO | 3 |
| ZAPOTILTIC | 2 |
| ZAPOTLÁN DEL REY | 2 |
| TAMAZULA DE GIORDANO | 2 |
| ZACOALCO DE TORRES | 2 |
| AUTLÁN DE NAVARRO | 1 |
| IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 1 |
| PIHUAMO | 1 |
| TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1 |
| CHAPALA | 1 |
| PONCITLÁN | 1 |
| TEOCUITATLÁN DE CORONA | 1 |
| COCULA | 1 |
| SAN JULIÁN | 1 |
| TOMATLÁN | 1 |
| ZAPOTLANEJO | 1 |
| MASCOTA | 1 |
| SAYULA | 1 |
| TALA | 1 |
| AMECA | 1 |
| TOTAL | 339 |

|  |  |
| --- | --- |
| **EXTRACTO NUMÉRICO DE LOS EVENTOS ATENDIDOS POR C5 JALISCO EN REGIONES** | |
| **REGIÓN** | **TOTAL** |
| CENTRO | 225 |
| COSTA NORTE | 44 |
| ALTOS NORTE | 18 |
| VALLES | 12 |
| CIENEGA | 11 |
| SUR | 11 |
| COSTA SUR | 9 |
| ALTOS SUR | 6 |
| SURESTE | 3 |
| **TOTAL** | **339** |


|  |  |
| --- | --- |
| **EXTRACTO NUMÉRICO DE LOS EVENTOS ATENDIDOS POR C5 JALISCO EN CLASIFICACIONES** | |
| **CLASIFICACIONES** | **TOTAL** |
| ELECTORALES | 192 |
| INCIDENTES DE CASILLAS | 59 |
| COMPRA DE VOTOS | 46 |
| PROSELITISMO | 19 |
| CASILLA NO HABILITADA | 11 |
| CASILLA BLOQUEADA | 9 |
| CIERRE DE CASILLA | 4 |
| ROBO DE URNA | 3 |
| INCIDENTES AJENOS DE CASILLAS | 3 |
| TRASLADO DE PAQUETES DE BOLETAS | 2 |
| VOTO DENEGADO | 1 |
| RESGUARDO DE PAQUETES DE BOLETAS | 1 |
| **TOTAL** | **350** |

### Registro Fotográfico

****







# LOGÍSTICA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS IMPLEMENTADO POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Con relación al avance de instalación de mesas directivas de casillas instaladas el día dos de junio de este año, el personal de base en conjunto con las Coordinaciones Centrales de la Dirección de Organización Electoral de este Instituto, monitorearon y recabaron la información sobre la instalación a través de las personas coordinadoras distritales, para que estas a su vez se comunicaran con las y los Supervisores Electorales Locales, quienes estuvieron en contacto con los Capacitadores Asistentes Electorales verificando la debida instalación.

En una tabla de Excel, se elaboró el avance de casillas instaladas cada 30 minutos, cubriendo en su totalidad las 10,863 casillas instaladas en el estado, misma que se muestra a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTTO** | **CASILLAS INSTALADAS** | | | | | | | | | | | **TOTAL** |
| **08:30** | **09:00** | **09:30** | **10:00** | **10:30** | **11:00** | **11:30** | **12:00** | **12:30** | **13:00** | **13:30** |
| 1 | 250 | 130 | 32 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 2 | 50 | 50 | 45 | 93 | 166 | 76 | 10 | 53 | 4 | 0 | 0 | 547 |
| 3 | 200 | 150 | 150 | 7 | 13 | 7 | 11 | 27 | 23 | 0 | 0 | 588 |
| 4 | 120 | 140 | 90 | 90 | 90 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 5 | 83 | 37 | 70 | 183 | 0 | 0 | 120 | 7 | 25 | 22 | 0 | 547 |
| 6 | 120 | 40 | 88 | 122 | 42 | 16 | 18 | 17 | 11 | 16 | 0 | 490 |
| 7 | 65 | 55 | 47 | 73 | 73 | 5 | 71 | 7 | 20 | 0 | 0 | 416 |
| 8 | 215 | 131 | 92 | 104 | 102 | 54 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 9 | 244 | 55 | 90 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 10 | 222 | 165 | 138 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| 11 | 200 | 255 | 95 | 63 | 28 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| 12 | 132 | 76 | 117 | 38 | 49 | 8 | 26 | 21 | 18 | 0 | 0 | 485 |
| 13 | 90 | 130 | 73 | 65 | 15 | 48 | 26 | 57 | 8 | 0 | 0 | 512 |
| 14 | 85 | 55 | 70 | 17 | 21 | 54 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 15 | 80 | 96 | 143 | 98 | 53 | 15 | 29 | 28 | 29 | 9 | 0 | 580 |
| 16 | 100 | 124 | 190 | 57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 17 | 50 | 120 | 126 | 78 | 66 | 16 | 13 | 23 | 12 | 0 | 0 | 504 |
| 18 | 35 | 92 | 95 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| 19 | 43 | 230 | 9 | 125 | 50 | 93 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 20 | 102 | 136 | 58 | 66 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| **TOTAL** | **2486** | **2267** | **1818** | **1693** | **1185** | **449** | **477** | **291** | **150** | **47** | **0** | **10863** |

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL INE

En seguimiento a las actividades inherentes a los mecanismos de recolección a fin de cumplimentar lo determinado en el Anexo Técnico derivado del Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el IEPC*, Programa de Asistencia Electoral Proceso Electoral Concurrente 2023-2024*, así como a lo previsto en las actividades para la planeación, instrumentación y seguimiento de los mecanismos de recolección para el PEC 2023-2024, por lo que en marzo del 2024 las veinte Juntas Distritales del INE, elaboraron en conjunto con los Consejos Distritales del IEPC, los estudios de factibilidad, así como las cédulas de verificación en donde se muestra el regreso de los paquetes electorales de la casilla a la sede del consejo correspondiente.

## OBSERVACIONES A ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Con fecha del pasado diecinueve de abril del 2024, con oficio número 4708/2024 firmado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se dio respuesta al Folio 02380, respecto de la “Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad”de los Mecanismos de recolección, a lo cual las Juntas Distritales del INE, atendieron las solicitudes, haciendo llegar el nuevo documento al Consejo Distrital correspondiente.

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

Para este punto es preciso señalar que la Dirección de Organización elaboró 20 informes para los Consejos Distritales que contenían el “Modelo Operativo de Recepción de Paquetes Electorales“ (MORPE), así como los 125 informes para los Consejos Municipales, en cada uno se hizo mención de todos los antecedentes de recepción de paquetes del proceso anterior, del lugar en donde se colocarían las mesas receptoras, cantidad de funcionarios que deberían participar en la recepción, así como la manera en que la que el paquete debería de trasladarse desde la recepción en el punto señalado, hasta la bodega electoral, por último se hizo mención del flujo que tuvieron que hacer las actas de escrutinio y cómputo, tanto del Programa de Resultados Preliminares (PREP), como el acta que es destinada para el canto en la sala de sesiones del Consejo correspondiente.

Los informes mencionados en el párrafo anterior se hicieron del conocimiento de Secretaría Ejecutiva, quién a su vez fue el medio por el cual se les hizo llegar a las Presidencias de los Consejos Distritales y Municipales para la presentación antes sus integrantes.

Por lo que con fecha seis de mayo del 2024, los Consejos Distritales rindieron el informe ante los miembros de su Consejo de la manera en que se recibirían los paquetes electorales en su sede distrital, de igual manera, pero con fecha veintitrés de mayo, los Consejos Municipales rindieron ante los miembros de su Consejo, el informe que mencionaba la manera de la recepción de los paquetes electorales a la llegada al Consejo Municipal.

Cabe mencionar que, los cinco Consejos Municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, así como los ocho municipios que son cabeceras distritales en la zona foránea no presentaron este informe ya que la recepción de sus paquetes electorales se realizaría en las sedes de sus Consejos Distritales respectivos.

A continuación, se muestra en la tabla con los cortes de horarios, de cómo se fueron recibiendo los paquetes electorales en las sedes de los Consejos Distritales:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Distrito** | **Total de casillas** | **Paquetes Electorales Recibidos** | | | | | | | | | | | | **Total de paquetes recibidos** | **%** |
| **2 de junio** | | | **3 de junio** | | | | | | | | |
| **21:00** | **22:00** | **23:00** | **00:00** | **01:00** | **02:00** | **03:00** | **04:00** | **05:00** | **06:00** | **07:00** | **09:00** |
| 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40 | 222 | 174 | 452 | 70 | 172 | 12 | 1160 | 100 |
| 2 | 547 | 0 | 2 | 0 | 22 | 88 | 0 | 654 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 100 |
| 3 | 588 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 546 | 388 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 100 |
| 4 | 558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 418 | 0 | 120 | 0 | 1116 | 100 |
| 5 | 547 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 384 | 0 | 364 | 202 | 122 | 0 | 1094 | 100 |
| 6 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 980 | 100 |
| 7 | 416 | 0 | 0 | 4 | 64 | 210 | 280 | 100 | 42 | 132 | 0 | 0 | 0 | 832 | 100 |
| 8 | 711 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 364 | 4 | 0 | 1422 | 100 |
| 9 | 599 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 480 | 0 | 0 | 320 | 0 | 312 | 0 | 1198 | 100 |
| 10 | 561 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 1122 | 100 |
| 11 | 673 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 1346 | 100 |
| 12 | 485 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 480 | 66 | 90 | 0 | 0 | 258 | 0 | 970 | 100 |
| 13 | 512 | 0 | 0 | 6 | 30 | 24 | 28 | 440 | 80 | 0 | 0 | 416 | 0 | 1024 | 100 |
| 14 | 388 | 0 | 0 | 2 | 14 | 118 | 392 | 118 | 50 | 0 | 0 | 82 | 0 | 776 | 100 |
| 15 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 446 | 0 | 0 | 458 | 0 | 240 | 0 | 1160 | 100 |
| 16 | 501 | 0 | 0 | 8 | 16 | 70 | 430 | 70 | 50 | 256 | 0 | 102 | 0 | 1002 | 100 |
| 17 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 108 | 104 | 126 | 95 | 0 | 1007 | 99.8 |
| 18 | 609 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 204 | 0 | 492 | 164 | 106 | 222 | 6 | 1218 | 100 |
| 19 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 100 | 432 | 0 | 632 | 0 | 80 | 0 | 1256 | 99.68 |
| 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 202 | 44 | 0 | 0 | 0 | 768 | 100 |
| **Total** | | **0** | **4** | **30** | **394** | **750** | **5810** | **4210** | **1288** | **4592** | **868** | **3757** | **18** | **21721** |  |
| **%** | | **0** | **0.018** | **0.14** | **1.81** | **3.45** | **26.75** | **19.38** | **5.93** | **21.14** | **4.00** | **17.30** | **0.08** |  |  |

De acuerdo con lo que se desprende de la tabla, es necesario precisar que en el distrito 17, la casilla 1924 C2, del municipio de Poncitlán, al CAE se le extravió el paquete electoral, correspondiente a la elección de Ayuntamiento.

De igual manera en el distrito 19, las casillas 1907 B1 y E1, pertenecientes al municipio de Pihuamo, fueron robadas al CAE por parte de gente armada. Por tal motivo, esos distritos no se encuentran al 100% de paquetes electorales recibidos, por lo que esta Dirección procedió a informar de manera inmediata a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto.

A continuación, se muestra la gráfica con los porcentajes de recepción de acuerdo con los rangos de horarios establecidos.

Derivado de estos datos podemos hacer el análisis de dos puntos, el primero es que a partir de las 18:00 horas y hasta las 24:00 del día dos de junio, se tuvo el reporte solo de la recepción de 394 paquetes electorales y el segundo es que el día tres de junio en el horario comprendido de las 02:00 horas a las 05:00 horas, se recibió el 73% de las 10,863 casillas instaladas. Para más información el avance en la recepción de paquetes se encuentra desagregado por hora en la tabla anterior.

Lo anterior se puede atribuir a lo complicado que fue para los funcionarios de mesas directivas de casilla llevar a cabo los cómputos, en especial en el llenado de actas, esto derivado de las diferentes coaliciones que se registraron para contender en el Proceso Electoral Local 2023-2024.

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS SESIONES ESPECIALES DE CÓMPUTO

En ese sentido se informa que, con fecha de veintinueve de febrero del año 2024, la Consejera Presidenta del IEPC, presentó un informe a los integrantes del Consejo General[[15]](#footnote-16), en el cual se daban a conocer las propuestas de habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputos.

De acuerdo con lo mencionado, en sesión del día veintiséis de febrero del año 2024, los Consejos Distritales a través de su presidencia presentaron a los integrantes, un informe denominado “Habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo para el proceso electoral 2023-2024”, en el cual se dio a conocer los supuestos de recuento, se presentaron dos escenarios uno en el cual se presentó el supuesto de recuento al 70% de los paquetes que conforman el distrito y el segundo se consideró al 100%.

Derivado de lo anterior, el informe dio a conocer el número de grupos de trabajo y puntos de recuento que se deberían instalar para cada uno de los supuestos, de igual manera, daba a conocer al personal necesario para poder desarrollar la actividad.

Otro punto importante del informe fue sobre determinar el espacio suficiente en donde se instalarían los grupos de trabajo y puntos de recuento, esto conforme a la distribución de los espacios del inmueble sede de cada Consejo Distrital.

Cabe precisar que de los 20 distritos electorales en que se divide el Estado, solo en el distrito 1 con cabecera en Tequila, se tuvo que utilizar la vía pública para instalar los grupos de trabajo y los puntos de recuento.

En todos los escenarios de los 20 distritos se propuso instalar 2 grupos de trabajo para el supuesto del 70% e instalar 3 grupos de trabajo para el supuesto del 100%, esto con la finalidad de no perder el quórum en la mesa de sesiones.

De igual manera, con fecha dieciséis de mayo del año 2024, los 125 Consejos Municipales a través de su Presidencia, pusieron a consideración de sus integrantes el informe denominado “Habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo para el proceso electoral 2023-2024”.

Estos informes se presentaron en el mismo sentido en los Consejos Distritales, conteniendo los dos tipos de escenarios de recuento del 70% de los paquetes que conforman el municipio, así como el del 100%, en donde se daba a conocer la cantidad de personal necesarios para implementar los grupos de trabajo y puntos de recuento, así como el espacio en donde se desarrollaría la actividad.

A manera de conclusión, este Instituto presentó ante sus órganos desconcentrados 145 informes relativos a la habilitación de espacios, de los cuales no se tuvo ninguna observación por parte de alguno de los integrantes de los Consejos Distritales o Municipales, documentos que cada órgano tomó como base para la implementación de grupos de trabajo y puntos de recuento en caso de ser necesarios en el desarrollo de la sesión de cómputo.

La Dirección de Organización en conjunto con la Dirección de Informática, implementaron el curso sobre reglas generales del Sistema Informático de Cómputos Distritales y Municipales, dirigido a las personas responsables de las áreas de Presidencias, Secretaría, personal de Informática y Organización Electoral, de cada uno de los órganos desconcentrados.

Los cursos fueron impartidos en la sede del Consejo Municipal de Zapopan, en el periodo comprendido del quince al diecisiete de mayo del 2024, en el cual asistieron los integrantes de los 20 Consejos Distritales, así como de los 125 Consejos Municipales, en dos horarios diarios, el primero iniciando a las 9:30 y concluyendo a las 12:30, el segundo horario inició a las 13:30 y concluyó a las 16:30 horas, cabe precisar que si bien la herramienta informática aún no era liberada se proporcionaron datos relevantes de introducción para la implementación de esta herramienta.

El personal del área de informática expuso en que consistiría el sistema para su posterior utilización y entre los principales beneficios que ofreció esta herramienta se pueden mencionar los siguientes:

• Permitió que el paquete electoral tenga un espacio único dentro del sistema.

• Hizo que el paquete electoral se pudiera vincular con las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones.

• Dejó los registros de entrada y salida de la bodega de los paquetes electorales.

• Contó con una aplicación en un dispositivo móvil.

• A través del dispositivo móvil permitió una geolocalización del lugar en donde se tome el registro.

En el mismo orden de ideas, cabe recordar que se llevó a cabo un programa de capacitación sobre las sesiones de cómputo de las elecciones locales, realizándose el veintiocho de mayo del 2024, implementándose de manera virtual desde la sede del Consejo Municipal de Guadalajara, el curso de capacitación sobre las sesiones de cómputo, el cual fue impartido por las Direcciones de Organización, Jurídica y de Informática, dejando en claro los procesos que se tenían que seguir para el desarrollo de esta sesión.

En esta capacitación de forma virtual, se mencionaron los temas teóricos y de igual forma se hicieron los simulacros de las siguientes actividades:

• Implementación de la fórmula para determinar los grupos de trabajo y puntos de recuento, conforme al número de paquetes a recontar.

• De igual manera se hizo de su conocimiento del flujograma de los paquetes electorales durante el desarrollo de una sesión de cómputo.

• Y por último como llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo en un punto de recuento.

Como problemas podemos identificar los siguientes:

• Falta de capacitación por parte de las representaciones de algunos partidos políticos ante los grupos de trabajo y puntos de recuento, ya que al momento de estar en su función desconocen el trabajo que deben de desarrollar.

En lo que se refiere al desarrollo de las sesiones de cómputo, de conformidad con los artículos 370 y 376 del Código Electoral del Estado, los 20 Consejos Distritales y los 125 Consejos Municipales iniciaron su sesión en punto de la 8:00 de la mañana, declarando el quórum correspondiente en su caso y procediendo a dar apertura a la bodega.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 376 párrafo 1 fracciones I, II y III, el cómputo en los Consejos Distritales se realizó en el siguiente orden:

1. Cómputo Estatal Parcial de la elección de Gubernatura.

2. Cómputo Distrital de la elección de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa.

3. Cómputo Estatal Parcial para la elección de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional.

En los términos del artículo 372 del Código Electoral del Estado, los Consejos Municipales realizaron únicamente el:

1. Cómputo Municipal para la elección de Ayuntamiento.

Para este PEC 2023-2024, en los Consejos Distritales se recontaron un total de 5,892 paquetes de la elección de Gubernatura, así como 5,480 paquetes electorales de la elección de Diputaciones, los cuales se mencionan por distrito conforme a lo establecido en la tabla siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISTRITO** | **CABECERA** | **TOTAL, DE CASILLAS** | **PAQUETES RECONTADOS DE GUBERNATURA** | **%** | **PAQUETES RECONTADOS DE DIPUTACIONES** | **%** |
| 1 | TEQUILA | 580 | 515 | 88.79 | 509 | 87.76 |
| 2 | LAGOS DE MORENO | 547 | 234 | 42.78 | 200 | 36.56 |
| 3 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 588 | 182 | 30.95 | 175 | 29.76 |
| 4 | ZAPOPAN | 558 | 35 | 6.27 | 29 | 5.20 |
| 5 | PUERTO VALLARTA | 547 | 370 | 67.64 | 378 | 69.10 |
| 6 | ZAPOPAN | 490 | 264 | 53.88 | 272 | 55.51 |
| 7 | TONALÁ | 416 | 200 | 48.08 | 201 | 48.32 |
| 8 | GUADALAJARA | 711 | 176 | 24.75 | 496 | 69.76 |
| 9 | GUADALAJARA | 599 | 599 | 100.00 | 491 | 81.97 |
| 10 | ZAPOPAN | 561 | 116 | 20.68 | 75 | 13.37 |
| 11 | GUADALAJARA | 673 | 473 | 70.28 | 520 | 77.27 |
| 12 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 485 | 190 | 39.18 | 221 | 45.57 |
| 13 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 512 | 512 | 100.00 | 143 | 27.93 |
| 14 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 388 | 206 | 53.09 | 199 | 51.29 |
| 15 | LA BARCA | 580 | 331 | 57.07 | 289 | 49.83 |
| 16 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 501 | 229 | 45.71 | 229 | 45.71 |
| 17 | JOCOTEPEC | 504 | 306 | 60.71 | 204 | 40.48 |
| 18 | AUTLÁN DE NAVARRO | 609 | 312 | 51.23 | 242 | 39.74 |
| 19 | ZAPOTLÁN EL GRANDE | 630 | 479 | 76.03 | 481 | 76.35 |
| 20 | TONALÁ | 384 | 163 | 42.45 | 126 | 32.81 |

Derivado de los datos asentados en la tabla, se presentan las gráficas de barras en donde se muestra el comparativo entre las casillas y los paquetes recontados de la elección de Gubernatura y Diputaciones.

**Gubernatura**

**Diputaciones**

De lo anterior podemos ver que, en un análisis de las dos tablas se observa que se llevaron a cabo mayor número de recuentos de la elección de Gubernatura que de Diputaciones.

En cuanto a la problemática que se suscitó en el desarrollo de las sesiones de cómputo podemos mencionar los siguientes:

1.- En algunos casos la implementación de la nueva herramienta informática provocó confusión en su utilización sobre todo en la conformación de los grupos de trabajo y la designación de paquetes a recuento en cada grupo de trabajo.

2.- Falta de compromiso por parte del personal SEL y CAEL para el desarrollo ininterrumpido de la sesión de cómputo.

3.- La incapacidad de implementar adecuadamente el protocolo de intercambio de paquetes electorales entre distintas sedes de Consejos Distritales y Municipales, así como con el INE.

4.-Las largas sesiones de trabajo ininterrumpidas de los Cómputos de más de 60 horas en algunos casos.

En conclusión, a este punto, podemos decir que todas las sesiones de cómputo de los Consejos Distritales y Municipales concluyeron dentro del periodo comprendido entre el miércoles 5[[16]](#footnote-17) y el sábado 8 de junio, ello con la finalidad de que el Consejo General de este Instituto celebrara la sesión especial[[17]](#footnote-18), el domingo siguiente al día de la jornada electoral, para realizar el cómputo estatal de la elección de Gobernador, el cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, y calificar las elecciones de Munícipes y declarar electas a las planillas que obtuvieron mayoría de votos en los cómputos realizados por los Consejos Municipales Electorales, de conformidad con el Código Electoral del Estado de Jalisco.

# EXPEDIENTES ELECTORALES

A fin de que el Consejo General realizara el cómputo de la elección de Gubernatura del Estado, el cómputo estatal de la elección de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional y hacer las asignaciones correspondientes; así como expedir las constancias de mayoría de las elecciones de Ayuntamientos, así como hacer las asignaciones de las regidurías de Representación Proporcional; esta Dirección coadyuvó en la actividad de“Armado y Remisión del Expediente Electoral”, proponiéndose una serie de directrices para facilitar la integración de los expedientes de Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos, a continuación, se mencionan las actividades que se llevaron a cabo por parte de esta Dirección y las instrucciones que siguieron los Órganos Desconcentrados para la debida conformación y remisión del expediente:

1.- La Dirección de Organización Electoral remitió los recopiladores a los 20 Consejos Distritales para la integración de los expedientes de Gubernatura y Diputaciones.

2.- Se instruyó a los Consejos Municipales entregar la documentación foliada, ordenada y separada con broches Baco, conforme al “Manual de armado y remisión del expediente electoral” (incluido en el repositorio), en cajas de archivo.

3.- La entrega del expediente se llevó a cabo en las instalaciones de la bodega ubicada en la calle Medrano 668, colonia Reforma, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, a partir de las 16 horas del miércoles cinco de junio de la presente anualidad dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del cómputo y concluyó el quince de junio de 2024.

4.- En la carpeta 1 del repositorio “1. Listas-Recibos de documentación” se pusieron a su disposición por distrito y municipio, los recibos que utilizaron, como lista para completar sus expedientes, mismos que debieron ser llenados y firmados.

5.- Para la identificación de los recopiladores, se debían imprimir los formatos personalizados de la carpeta “2. Portadas y lomos”.

6.- Se recibieron expedientes de manera física y de manera digital en memoria USB, escaneados y compilados en formato PDF y organizados conforme a la estructura de archivos incluida en el repositorio, en la carpeta “3. Carpetas”, en la cual se incluye la estructura para el expediente por tipo de elección, donde deberán adjuntar los documentos en la carpeta respectiva.

7.- En caso de detectarse un acta faltante, se debía descargar y editar el PDF número 4, “4. Formato sustitución de actas editable” para incluirlo como sustitución del acta faltante por no encontrarse en el paquete electoral correspondiente (No aplica para Actas de Escrutinio y Cómputo, mismas que debieron entregarse completamente).

8.- El procedimiento anteriormente mencionado se describió en el documento número 5 “5. Manual de Armado y Remisión del Expediente”.

Así mismo, se creó un repositorio que se puso a disposición de las presidencias de los Consejos Distritales y Municipales para facilitar el armado de su respectivo expediente el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://iepc.cc/792AZvH>

Cabe precisar que, una vez concluidos los cómputos distritales y municipales, se recibieron los expedientes dentro de las veinticuatro horas siguientes a su conclusión, éstos fueron trasladados por las presidencias y/o secretarias de dichos órganos, sin embargo estos estaban incompletos o con faltantes de: actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo de casilla, constancias de clausura y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital o Municipal y recibo de copia legible, e inclusive constancias individuales de punto de recuento levantadas en sede distrital o municipal, ello por diversas causas, las cuales se hicieron constar en actas circunstanciadas mismas que fueron integradas en los expedientes electorales, lo que llevó a reordenarlos por personal del área de Organización Electoral con apoyo de otras áreas del Instituto.

Además, durante la recepción de expedientes también se recibieron los paquetes electorales de cada órgano desconcentrado distrital y municipal, con la supervisión del personal de la Secretaria Ejecutiva, elaborándose las actas de recepción de estos, mismas que se encuentran bajo su resguardo.

Hoy en día cada uno de los expedientes y paquetes electorales se encuentran ubicados en la bodega central de este Instituto, en la calle Federico Medrano 668, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, haciendo hincapié que en las inmediaciones de dicha finca en todo momento existe presencia de elementos de Seguridad Pública del Estado para su resguardo.

# SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA RECUPERACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL, EL CUAL SERÁ SUSCEPTIBLE A REHABILITACIÓN

Para el PEC 2023-2024, se requirieron 10,823 cajas contenedoras de las cuales 5,357 fueron producto del material electoral rehabilitado del proceso electoral 2020-2021, por lo que solo se adquirió por parte de este Instituto la cantidad de 5,621 cajas contenedoras para la elección y 1,567 cajas contenedoras de material para simulacros.

De conformidad con el anexo 4.1, apartado “B”, en su numeral 8, manifiesta que:

*“El Instituto y los OPL establecerán acciones en la recuperación de los materiales electorales de las casillas (canceles, urnas, cajas paquete electoral, mamparas especiales, marcadoras de credenciales y aditamento para mampara especial) para su posterior reutilización, ya que éstos se elaboran con materiales que garantizan su uso en más de una elección.*

*Al material recuperado de las casillas, se le deberá aplicar el tratamiento o criterios para su conservación, con el propósito de mantenerlo en buen estado. Además, deberá asegurarse su almacenamiento en las mejores condiciones posibles dentro de los espacios disponibles de los distritos.*

*Se podrán encontrar materiales recuperados de las casillas incompletos o con daños en algunos de sus componentes, también habrá casos de materiales devueltos en mal estado después de un comodato, por lo que habrá que separarlos del que está en buen estado, para proceder a su desincorporación. El material en mal estado debe identificarse perfectamente hasta su tratamiento final, para evitar que se confunda con el que está en buen estado”.*

Los materiales electorales que pueden ser susceptibles a ser reutilizados son los siguientes:

• Cancel electoral. (Tijera, tubos, base, laterales y cortinillas)

• Urna para la elección de Gubernatura.

• Urna para la elección de Diputaciones.

• Urna para la elección de Ayuntamientos.

• 3 bases porta urnas.

• Caja paquete para la elección de Gubernatura y Diputaciones.

• Caja paquete para la elección de Ayuntamiento.

Para llevar a cabo el proceso de rehabilitación del material electoral recuperado de las casillas instaladas el pasado dos de junio del 2024, se deberán de aplicar los siguientes procesos:

• Clasificación

• Selección

• Limpieza

• Agrupamiento

• Empaque de material rehabilitado

Una vez concluida la Jornada Electoral los asistentes electorales iniciaron con la recuperación del material electoral en cada una de las casillas instaladas, procediendo al traslado a los órganos desconcentrados y su posterior remisión a la Bodega Central de este Instituto ubicada en la Calle Doctor Pérez Arce número 128-A, en la colonia Oro, en la Ciudad de Guadalajara.

De acuerdo con cifras obtenidas de otros procesos electorales locales, y el volumen que ocupan las cajas contendoras dentro de la bodega, se estima que la recuperación es del 70% aproximadamente, de lo cual aún no se cuenta con el inventario debido a que dicho proceso se encuentra en la primera etapa de rehabilitación, cabe precisar que esto no significa que dicho material se encuentre en óptimas condiciones para su rehabilitación, además de los faltantes que puedan detectarse en cada una de las cajas.

Con el objeto de llevar a cabo estos trabajos de rehabilitación, el Consejo General aprobó la contratación de 7 personas para un periodo de 6 meses, iniciando labores el primero de julio y concluyendo el treinta y uno de diciembre del 2024, mismas que fueron asignadas a la bodega central de este Instituto para los trabajos de la primera etapa del programa de rehabilitación.

Primera etapa, en los primeros 6 meses del programa se pretende llevar a cabo los 2 primeros puntos iniciando con la clasificación del material electoral en donde se realiza la separación conforme al tipo de material, esto es agrupar por urnas de Gubernatura, urnas de Diputaciones, así como otro grupo de urnas de Ayuntamiento continuando de la misma manera con el resto del material electoral recuperado.

En una segunda etapa se realizará la supervisión física y visual para determinar si este material es susceptible a ser rehabilitado o bien se agrupará para posteriormente ser desincorporado, lo que dará paso a la destrucción de este, con la finalidad de ser reciclado.

Para continuar con dicho proceso, será necesario contar con las mismas 8 personas las cuales deberán ser contratadas durante el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2025.

El procedimiento se iniciaría con la limpieza de cada una de las piezas sujetas a rehabilitación, la cual puede ser con agua y jabón, así como con solventes conforme a las necesidades de cada una de las piezas.

Continuando con el agrupamiento del material electoral ya rehabilitado, esto es el material que deberá de tener cada una de las cajas contenedoras para el próximo proceso electoral, siendo el siguiente:

• Cancel electoral. (Tijera, tubos, base, laterales y cortinillas)

• Urna para la elección de Diputaciones.

• Urna para la elección de Ayuntamientos.

• 3 bases porta urnas.

• Caja paquete electoral de Diputaciones y Ayuntamiento (De acuerdo con lo que determine el Consejo General)

Concluyendo en diciembre del 2025 con el empaque, acomodo y resguardo dentro de la bodega central del Instituto, esperando rehabilitar el mayor número de material electoral, lo cual se reflejará en el ahorro económico para la adquisición de este para el proceso electoral 2026-2027.

# ESTADÍSTICA ELECTORAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 en su fracción XVII del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en donde se le atribuye a esta Dirección en la elaboración de Estadística Electoral, con base en las actividades que desarrolló este Instituto en el Proceso Electoral Local 2023-2024.

Así mismo, esta actividad se encuentra incorporada en la agenda de trabajo de la Comisión de Organización Electoral, por lo que la Dirección de Organización tiene a bien presentar los siguientes análisis de los temas que a continuación se mencionan:

## Diferencia de cantidades entre lista nominal y boletas electorales fabricadas

A continuación, se presenta la tabla en donde se hace referencia del número de casillas por distrito electoral, la cantidad total de ciudadanos en lista nominal en esta misma demarcación, así como el número total de boletas que se imprimieron para que se distribuyeran entre las casillas aprobadas para el proceso electoral 2023-2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Distrito** | **Cabecera** | **Total, de Casillas** | **Casillas Especiales** | **Lista Nominal** | **Boletas para** | | | | **Total, de Boletas impresas** |
| **Casillas Especiales** | **Partidos Políticos con registro Federal** | **Partidos Políticos con registro Local** | **Candidatos Independientes** |
| 1 | TEQUILA | 580 | 2 | 333795 | 2000 | 16240 | 2320 | 120 | 0354475 |
| 2 | LAGOS DE MORENO | 547 | 5 | 315943 | 5000 | 15316 | 2188 | 0 | 0338447 |
| 3 | TEPATITLAN DE MORELOS | 588 | 1 | 354387 | 1000 | 16464 | 2352 | 0 | 0374203 |
| 4 | ZAPOPAN | 558 | 1 | 357566 | 1000 | 15624 | 2232 | 0 | 0376422 |
| 5 | PUERTO VALLARTA | 547 | 6 | 330738 | 6000 | 15316 | 2188 | 0 | 0354242 |
| 6 | ZAPOPAN | 490 | 2 | 312657 | 2000 | 13720 | 1960 | 0 | 0330337 |
| 7 | TONALA | 416 | 2 | 281202 | 2000 | 11648 | 1664 | 832 | 0297346 |
| 8 | GUADALAJARA | 711 | 3 | 393939 | 3000 | 19908 | 2844 | 0 | 0419691 |
| 9 | GUADALAJARA | 599 | 1 | 361420 | 1000 | 16772 | 2396 | 0 | 0381588 |
| 10 | ZAPOPAN | 561 | 4 | 362222 | 4000 | 15708 | 2244 | 0 | 0384174 |
| 11 | GUADALAJARA | 673 | 2 | 385727 | 2000 | 18844 | 2692 | 0 | 0409263 |
| 12 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 485 | 3 | 312391 | 3000 | 13580 | 1940 | 0 | 0330911 |
| 13 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 512 | 1 | 319609 | 1000 | 14336 | 2048 | 0 | 0336993 |
| 14 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 388 | 2 | 255151 | 2000 | 10864 | 1552 | 0 | 0269567 |
| 15 | LA BARCA | 580 | 2 | 343345 | 2000 | 16240 | 2320 | 0 | 0363905 |
| 16 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 501 | 2 | 328409 | 2000 | 14028 | 2004 | 0 | 0346441 |
| 17 | JOCOTEPEC | 504 | 3 | 312837 | 3000 | 14112 | 2016 | 0 | 0331965 |
| 18 | AUTLAN DE NAVARRO | 609 | 3 | 349080 | 3000 | 17052 | 2436 | 0 | 0371568 |
| 19 | ZAPOTLAN EL GRANDE | 635 | 5 | 351951 | 5000 | 17780 | 2540 | 0 | 0377271 |
| 20 | TONALA | 384 | 4 | 256972 | 4000 | 10752 | 1536 | 336 | 0273596 |
|  | **TOTAL** | **10868** |  | **6619341** |  | **304304** | **43472** |  | **7022405** |

De igual manera se presenta la gráfica de barras, en donde se muestra de forma comparativa la diferencia entre ambos datos.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Es preciso señalar que la diferencia que existe entre ambos datos es lo determinado por el anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, en donde menciona la cantidad de boletas que se deben otorgar por cada una de las representaciones de partidos políticos ante mesa directiva de casilla, haciendo diferencia en esta entrega entre partidos políticos federales y locales, de igual manera mencionando la cantidad de boletas para los Candidatos Independientes tanto federales como locales.

En la gráfica se percibe visualmente que todos los rangos que representan la cantidad de boletas impresas guardan una proporción similar entre sí, respecto al número de casillas que integra cada distrito.

Cabe precisar que esta Dirección generó las cantidades de boletas electorales con base al corte de listado nominal de fecha 25 de abril del 2024 proporcionado por el INE.

## Entrega en conjunto con el INE, de los paquetes electorales a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla.

En este punto se muestra el número total de paquetes electorales entregados día por día a las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas, durante el periodo comprendido entre el veintisiete de mayo al primero de junio del 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTTO | Mayo | | | | | Junio | TOTAL, DE CASILLAS |
| 27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 1 | 423 | 147 | 10 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 2 | 265 | 225 | 40 | 9 | 8 | 0 | 547 |
| 3 | 226 | 216 | 146 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 4 | 289 | 206 | 63 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 5 | 181 | 171 | 74 | 99 | 20 | 2 | 547 |
| 6 | 200 | 204 | 70 | 13 | 3 | 0 | 490 |
| 7 | 128 | 105 | 80 | 53 | 46 | 4 | 416 |
| 8 | 321 | 169 | 174 | 37 | 9 | 1 | 711 |
| 9 | 227 | 51 | 243 | 55 | 16 | 7 | 599 |
| 10 | 238 | 166 | 110 | 34 | 13 | 0 | 561 |
| 11 | 244 | 223 | 199 | 5 | 2 | 0 | 673 |
| 12 | 235 | 192 | 58 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 13 | 196 | 160 | 130 | 9 | 10 | 7 | 512 |
| 14 | 196 | 77 | 108 | 7 | 0 | 0 | 388 |
| 15 | 210 | 308 | 59 | 2 | 1 | 0 | 580 |
| 16 | 228 | 124 | 128 | 11 | 3 | 7 | 501 |
| 17 | 188 | 159 | 142 | 6 | 9 | 0 | 504 |
| 18 | 192 | 15 | 153 | 239 | 8 | 2 | 609 |
| 19 | 333 | 221 | 74 | 0 | 2 | 0 | 630 |
| 20 | 155 | 90 | 105 | 21 | 13 | 0 | 384 |
| **Total** | **4675** | **3229** | **2166** | **600** | **163** | **30** | **10863** |
| **%** | **43.04** | **29.72** | **19.94** | **5.52** | **1.50** | **0.28** | **100** |

A continuación, se muestra la gráfica por distrito en donde cada barra de color representa un día de entrega.

De igual manera se muestra la gráfica con el porcentaje de entrega por día.

Derivado del análisis de los datos anteriores, podemos concluir que, en los tres primeros días, se realizó la entrega del 93% de los paquetes electorales a las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas, lo que refleja una buena coordinación entre el INE y el IEPC, en la logística implementada para dicha actividad.

## Instalación de casillas electorales

Para este proceso electoral 2023-2024, el INE aprobó un total de 10,863 casillas distribuidas entre los veinte distritos electorales en que se divide el Estado.

El pasado dos de junio del 2024, la Dirección de Organización obtuvo datos referentes a la instalación de las casillas, esto a través de una comunicación vía telefónica de forma piramidal entre los colaboradores de la Dirección, en donde intervino el personal de base, los coordinadores centrales, coordinadores distritales, supervisores y asistentes electorales, sistema que permitió contar con datos oportunos para que el Consejo General informara con cortes establecidos a sus miembros.

Cabe mencionar que la estrategia se instauro de forma paralela a la implementada por las Juntas Distritales del INE, a través del programa informático denominado SIJE (Sistema de Información de la Jornada Electoral), este procedimiento a comparación del SIJE, solo funciono para el reporte de apertura y cierre de casillas.

A continuación, se muestra la gráfica de barras con los cortes de horarios establecidos, así como la cantidad de casillas con reporte de apertura.

De igual forma se presenta la gráfica con el porcentaje de instalación, con los horarios establecidos.

Derivado de los datos anteriores, podemos determinar que entre la 8:00 y las 10:00 horas, se obtuvo el reporte de la instalación del 77% de las 10,863 casillas a instalarse para el proceso electoral 2023-2024.

Cabe mencionar que de las últimas 47 casillas que se reportan a las 13:00 horas, son de las más alejadas del Estado, ubicadas en el distrito 1 y 18, en los municipios de Mezquitic, Bolaños y Cuautitlán de García Barragán en las localidades de: Huilacatitlán, Nostic, San Sebastián Teponahuaxtlán, Ocota de la Sierra, Santa Catarina, Los Amoles, Celoso (Pueblo Nuevo 2), Nueva Colonia, Tuxpan de Bolaños, Mesa del Tirador, San José el Tesorero, San Andrés Cohamiata, San Miguel Huaistita, Cuzalapa, Rincón de Ayotitlán, Las Maderas, Telcruz, Chacala, Tequesquitlán, en donde no se contó con señal telefónica, ni de red de internet, por lo cual, el reporte recibido por parte del asistente electoral local se realizó con el horario señalado.

## En qué porcentaje vota la ciudadanía marcando los partidos políticos que integran una coalición

Para las elecciones locales del pasado dos de junio del 2024, en el Estado, se contó para participar con 9 Partidos Políticos, de los cuales 7 con registro federal y 2 con registro local, mismos que 8 de ellos se dividieron en 2 coaliciones integrados de la siguiente forma, la primera con los partidos PAN, PRI y PRD y la segunda conformada por los partidos MORENA, PVEM, PT, HAGAMOS Y FUTURO.

Por lo anterior, en la conformación de la documentación electoral en específico en las actas de escrutinio y cómputo se debieron de contemplar todas las posibles combinaciones que se pudieran dar de acuerdo con la o a las marcas que el ciudadano plasmara sobre la boleta electoral, por lo que para la primera coalición se establecieron 4 posibles combinaciones y para la segunda coalición 25 posibles combinaciones.

Por lo anteriormente establecido y tomando en cuenta los resultados electorales publicados en la página WEB del este Instituto, se procedió a clasificar los datos para obtener que tipo de combinación fue la más frecuente plasmada por los ciudadanos al momento de ejercer su derecho al voto.

Lo anterior se realizó en cada una de las dos coaliciones, iniciando con la conformada por el PAN, PRI y PRD, obteniendo los resultados de las combinaciones por distrito, mismos que se registran en la siguiente tabla:

**COALICIÓN PAN PRI PRD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTTO** | **PAN-PRI-PRD** | **PAN-PRI** | **PAN-PRD** | **PRI-PRD** |
| **EXTRANJERO** | 513 | 45 | 8 | 2 |
| **1** | 1369 | 526 | 62 | 28 |
| **2** | 1983 | 784 | 128 | 37 |
| **3** | 1851 | 852 | 79 | 133 |
| **4** | 1303 | 395 | 25 | 37 |
| **5** | 489 | 159 | 18 | 14 |
| **6** | 981 | 408 | 51 | 29 |
| **7** | 1205 | 326 | 45 | 20 |
| **8** | 1935 | 617 | 65 | 45 |
| **9** | 1210 | 473 | 67 | 62 |
| **10** | 1440 | 478 | 55 | 54 |
| **11** | 1636 | 576 | 43 | 43 |
| **12** | 1139 | 303 | 31 | 35 |
| **13** | 1089 | 399 | 52 | 36 |
| **14** | 474 | 145 | 16 | 41 |
| **15** | 2537 | 1264 | 75 | 29 |
| **16** | 1146 | 365 | 40 | 36 |
| **17** | 1266 | 454 | 58 | 41 |
| **18** | 1660 | 489 | 42 | 65 |
| **19** | 1379 | 413 | 42 | 37 |
| **20** | 993 | 240 | 21 | 54 |
| **TOTAL** | **27598** | **9711** | **1023** | **878** |
| **%** | **70.39** | **24.77** | **2.61** | **2.24** |

Para obtener el porcentaje del tipo de la combinación, fue necesario realizar la suma de todas las combinaciones, dividiendo ese resultado entre el total de una de las opciones y multiplicándolo por cien, esto es, el resultado no contempla la votación en donde únicamente se marcó el recuadro del Partido Político integrante de la coalición.

A continuación, se muestra la gráfica con los porcentajes obtenidos de cada una de las posibles combinaciones de la coalición.

Conforme a los datos que se aprecian visualmente en la gráfica, es claro que la combinación que los ciudadanos utilizaron con un 70% de frecuencia, fue la de cruzar en la boleta los recuadros de los tres partidos que conforman la coalición.

En lo que se refiere a la coalición conformada por los partidos MORENA PVEM PT HAGAMOS FUTURO, los datos obtenidos se clasificaron de la misma manera que el anterior, pero además para este supuesto se hizo una subdivisión en dos variantes la primera en donde se contemplan las diferentes combinaciones integrando a MORENA y la segunda en donde no se contempla ese partido.

Lo anterior, con la finalidad de establecer si el partido ejerce influencia en la voluntad del ciudadano al momento de cruzar los recuadros que conforman la coalición.

A continuación, se presenta la tabla con los datos de votos para cada una de las variantes de la coalición, mismos que se obtienen de los resultados publicados en la página WEB de este Instituto arrojando los siguientes:

**COALICIÓN MORENA, PVEM, PT, HAGAMOS Y FUTURO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTTO** | **PVEM-PT-MORENA-HAGAMOS-FUTURO** | **PVEM-PT-MORENA-HAGAMOS** | **PVEM-PT-MORENA-FUTURO** | **PVEM-PT-MORENA** | **PVEM-MORENA-HAGAMOS-FUTURO** | **PVEM-MORENA-HAGAMOS** | **PVEM-MORENA-FUTURO** | **PVEM-MORENA** | **PT-MORENA-HAGAMOS-FUTURO** | **PT-MORENA-HAGAMOS** | **PT-MORENA-FUTURO** | **PT-MORENA** | **MORENA-HAGAMOS-FUTURO** | **MORENA-HAGAMOS** |
| **EXT** | 599 | 36 | 43 | 697 | 18 | 6 | 6 | 58 | 21 | 15 | 21 | 122 | 44 | 17 |
| **1** | 632 | 137 | 164 | 1328 | 74 | 76 | 71 | 536 | 112 | 55 | 70 | 394 | 106 | 267 |
| **2** | 371 | 113 | 97 | 1086 | 43 | 74 | 42 | 481 | 64 | 54 | 36 | 252 | 156 | 212 |
| **3** | 594 | 69 | 89 | 730 | 51 | 47 | 27 | 342 | 60 | 35 | 36 | 208 | 72 | 117 |
| **4** | 1310 | 141 | 521 | 1185 | 138 | 69 | 276 | 511 | 146 | 62 | 210 | 295 | 239 | 169 |
| **5** | 315 | 93 | 82 | 1067 | 46 | 80 | 75 | 896 | 52 | 37 | 62 | 358 | 74 | 142 |
| **6** | 711 | 72 | 394 | 936 | 83 | 43 | 288 | 397 | 127 | 37 | 162 | 261 | 148 | 236 |
| **7** | 875 | 142 | 251 | 1521 | 49 | 45 | 95 | 555 | 66 | 43 | 89 | 311 | 83 | 94 |
| **8** | 910 | 150 | 356 | 1769 | 96 | 71 | 129 | 593 | 162 | 54 | 146 | 399 | 141 | 124 |
| **9** | 948 | 151 | 462 | 2221 | 121 | 91 | 191 | 1013 | 135 | 82 | 141 | 478 | 169 | 161 |
| **10** | 811 | 115 | 430 | 1131 | 125 | 43 | 180 | 446 | 111 | 44 | 178 | 248 | 236 | 113 |
| **11** | 1068 | 199 | 432 | 2124 | 128 | 110 | 200 | 877 | 150 | 66 | 110 | 434 | 161 | 173 |
| **12** | 669 | 105 | 292 | 1484 | 86 | 66 | 113 | 449 | 107 | 39 | 94 | 306 | 135 | 131 |
| **13** | 784 | 142 | 359 | 2155 | 93 | 77 | 164 | 799 | 113 | 45 | 125 | 433 | 96 | 101 |
| **14** | 712 | 107 | 232 | 1246 | 53 | 39 | 87 | 413 | 91 | 35 | 58 | 233 | 74 | 69 |
| **15** | 557 | 128 | 106 | 887 | 44 | 83 | 52 | 534 | 69 | 38 | 29 | 185 | 71 | 252 |
| **16** | 855 | 123 | 364 | 1910 | 90 | 59 | 126 | 751 | 111 | 41 | 116 | 398 | 90 | 113 |
| **17** | 653 | 114 | 177 | 1259 | 107 | 63 | 124 | 545 | 82 | 58 | 63 | 351 | 92 | 183 |
| **18** | 1269 | 304 | 126 | 1160 | 87 | 97 | 52 | 522 | 76 | 74 | 46 | 301 | 108 | 383 |
| **19** | 1153 | 194 | 138 | 1365 | 99 | 101 | 77 | 565 | 130 | 89 | 98 | 419 | 124 | 284 |
| **20** | 829 | 114 | 169 | 1290 | 65 | 37 | 74 | 438 | 82 | 30 | 82 | 293 | 75 | 99 |
| **TOTAL** | **16625** | **2749** | **5284** | **28551** | **1696** | **1377** | **2449** | **11721** | **2067** | **1033** | **1972** | **6679** | **2494** | **3440** |
| **%** | **16.57** | **2.74** | **5.27** | **28.45** | **1.69** | **1.37** | **2.44** | **11.68** | **2.06** | **1.03** | **1.97** | **6.66** | **2.49** | **3.43** |

Nota: Por cuestiones de espacio en el texto esta tabla se presenta en dos tantos, siendo este el número 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTTO** | **MORENA-FUTURO** | **PVEM-PT-HAGAMOS-FUTURO** | **PVEM-PT-HAGAMOS** | **PVEM-PT-FUTURO** | **PVEM-PT** | **PVEM-HAGAMOS-FUTURO** | **PVEM-HAGAMOS** | **PVEM-FUTURO** | **PT-HAGAMOS-FUTURO** | **PT-HAGAMOS** | **PT-FUTURO** |
| **EXT** | 29 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| **1** | 121 | 72 | 26 | 36 | 200 | 23 | 40 | 27 | 17 | 24 | 16 |
| **2** | 90 | 17 | 19 | 25 | 193 | 8 | 49 | 17 | 14 | 19 | 15 |
| **3** | 70 | 29 | 23 | 30 | 131 | 11 | 21 | 15 | 12 | 11 | 6 |
| **4** | 404 | 81 | 20 | 76 | 106 | 19 | 18 | 69 | 23 | 16 | 33 |
| **5** | 123 | 34 | 21 | 27 | 227 | 14 | 58 | 34 | 10 | 19 | 12 |
| **6** | 369 | 33 | 12 | 53 | 110 | 19 | 15 | 52 | 9 | 7 | 16 |
| **7** | 116 | 53 | 10 | 45 | 140 | 19 | 20 | 31 | 20 | 15 | 34 |
| **8** | 236 | 59 | 19 | 34 | 128 | 16 | 11 | 27 | 17 | 12 | 25 |
| **9** | 242 | 81 | 36 | 74 | 225 | 39 | 21 | 33 | 21 | 13 | 20 |
| **10** | 369 | 49 | 12 | 44 | 134 | 30 | 18 | 43 | 18 | 10 | 13 |
| **11** | 207 | 89 | 37 | 53 | 196 | 30 | 27 | 47 | 13 | 17 | 19 |
| **12** | 211 | 48 | 17 | 42 | 123 | 26 | 19 | 36 | 12 | 11 | 21 |
| **13** | 187 | 53 | 19 | 63 | 210 | 22 | 19 | 38 | 24 | 8 | 20 |
| **14** | 114 | 37 | 13 | 24 | 112 | 11 | 18 | 17 | 14 | 5 | 8 |
| **15** | 107 | 47 | 32 | 37 | 153 | 24 | 66 | 33 | 11 | 26 | 16 |
| **16** | 158 | 52 | 23 | 49 | 159 | 8 | 23 | 23 | 25 | 9 | 21 |
| **17** | 284 | 29 | 21 | 55 | 199 | 32 | 29 | 118 | 10 | 20 | 21 |
| **18** | 134 | 59 | 41 | 45 | 197 | 22 | 41 | 25 | 16 | 33 | 11 |
| **19** | 116 | 96 | 38 | 35 | 235 | 34 | 52 | 28 | 29 | 39 | 13 |
| **20** | 75 | 38 | 17 | 31 | 97 | 22 | 10 | 13 | 12 | 24 | 16 |
| **TOTAL** | **3762** | **1057** | **457** | **882** | **3282** | **430** | **576** | **728** | **328** | **339** | **360** |
| **%** | **3.75** | **1.05** | **0.46** | **0.88** | **3.27** | **0.43** | **0.57** | **0.73** | **0.33** | **0.34** | **0.36** |

Nota: Por cuestiones de espacio en el texto esta tabla se presenta en dos tantos, siendo este el número 2.

Derivado de la información establecida en la tabla anterior, se presenta el gráfico donde se muestra cada una de las combinaciones de los Partidos Políticos que integran la coalición, así como el porcentaje obtenido.

De los resultados anteriores podemos observar que la opción que se utilizó con mayor frecuencia fue la integrada por los partidos PVEM, PT Y MORENA, con un 28%, seguido por la opción PVEM, PT, MORENA, HAGAMOS y FUTURO, con un 17% de frecuencia.

Para hacer un análisis más detallado a continuación se presenta los supuestos en donde las combinaciones de esta coalición se separan en dos variantes siendo las siguientes:

## Primer Variante Coalición con el supuesto de contar con el Partido MORENA

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos con la primera variante, siendo los siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TTO** | **PVEM-PT-MORENA-HAGAMOS-FUTURO** | **PVEM-PT-MORENA-HAGAMOS** | **PVEM-PT-MORENA-FUTURO** | **PVEM-PT-MORENA** | **PVEM-MORENA-HAGAMOS-FUTURO** | **PVEM-MORENA-HAGAMOS** | **PVEM-MORENA-FUTURO** | **PVEM-MORENA** | **PT-MORENA-HAGAMOS-FUTURO** | **PT-MORENA-HAGAMOS** | **PT-MORENA-FUTURO** | **PT-MORENA** | **MORENA-HAGAMOS-FUTURO** | **MORENA-HAGAMOS** | **MORENA-FUTURO** |
| **EXT** | 599 | 36 | 43 | 697 | 18 | 6 | 6 | 58 | 21 | 15 | 21 | 122 | 44 | 17 | 29 |
| **1** | 632 | 137 | 164 | 1328 | 74 | 76 | 71 | 536 | 112 | 55 | 70 | 394 | 106 | 267 | 121 |
| **2** | 371 | 113 | 97 | 1086 | 43 | 74 | 42 | 481 | 64 | 54 | 36 | 252 | 156 | 212 | 90 |
| **3** | 594 | 69 | 89 | 730 | 51 | 47 | 27 | 342 | 60 | 35 | 36 | 208 | 72 | 117 | 70 |
| **4** | 1310 | 141 | 521 | 1185 | 138 | 69 | 276 | 511 | 146 | 62 | 210 | 295 | 239 | 169 | 404 |
| **5** | 315 | 93 | 82 | 1067 | 46 | 80 | 75 | 896 | 52 | 37 | 62 | 358 | 74 | 142 | 123 |
| **6** | 711 | 72 | 394 | 936 | 83 | 43 | 288 | 397 | 127 | 37 | 162 | 261 | 148 | 236 | 369 |
| **7** | 875 | 142 | 251 | 1521 | 49 | 45 | 95 | 555 | 66 | 43 | 89 | 311 | 83 | 94 | 116 |
| **8** | 910 | 150 | 356 | 1769 | 96 | 71 | 129 | 593 | 162 | 54 | 146 | 399 | 141 | 124 | 236 |
| **9** | 948 | 151 | 462 | 2221 | 121 | 91 | 191 | 1013 | 135 | 82 | 141 | 478 | 169 | 161 | 242 |
| **10** | 811 | 115 | 430 | 1131 | 125 | 43 | 180 | 446 | 111 | 44 | 178 | 248 | 236 | 113 | 369 |
| **11** | 1068 | 199 | 432 | 2124 | 128 | 110 | 200 | 877 | 150 | 66 | 110 | 434 | 161 | 173 | 207 |
| **12** | 669 | 105 | 292 | 1484 | 86 | 66 | 113 | 449 | 107 | 39 | 94 | 306 | 135 | 131 | 211 |
| **13** | 784 | 142 | 359 | 2155 | 93 | 77 | 164 | 799 | 113 | 45 | 125 | 433 | 96 | 101 | 187 |
| **14** | 712 | 107 | 232 | 1246 | 53 | 39 | 87 | 413 | 91 | 35 | 58 | 233 | 74 | 69 | 114 |
| **15** | 557 | 128 | 106 | 887 | 44 | 83 | 52 | 534 | 69 | 38 | 29 | 185 | 71 | 252 | 107 |
| **16** | 855 | 123 | 364 | 1910 | 90 | 59 | 126 | 751 | 111 | 41 | 116 | 398 | 90 | 113 | 158 |
| **17** | 653 | 114 | 177 | 1259 | 107 | 63 | 124 | 545 | 82 | 58 | 63 | 351 | 92 | 183 | 284 |
| **18** | 1269 | 304 | 126 | 1160 | 87 | 97 | 52 | 522 | 76 | 74 | 46 | 301 | 108 | 383 | 134 |
| **19** | 1153 | 194 | 138 | 1365 | 99 | 101 | 77 | 565 | 130 | 89 | 98 | 419 | 124 | 284 | 116 |
| **20** | 829 | 114 | 169 | 1290 | 65 | 37 | 74 | 438 | 82 | 30 | 82 | 293 | 75 | 99 | 75 |
| **TOTAL** | **16625** | **2749** | **5284** | **28551** | **1696** | **1377** | **2449** | **11721** | **2067** | **1033** | **1972** | **6679** | **2494** | **3440** | **3762** |
| **%** | **18.09** | **2.99** | **5.75** | **31.07** | **1.85** | **1.50** | **2.66** | **12.75** | **2.25** | **1.12** | **2.15** | **7.27** | **2.71** | **3.74** | **4.09** |

A continuación, se muestra la gráfica con los porcentajes de cada una de las combinaciones establecidas en la tabla anterior:

De los resultados anteriores se observa que la combinación que más se presentó al momento de que el ciudadano marco los recuadros de su boleta, fue el de PVEM, PT y MORENA, con el 31% de frecuencia, seguido de la combinación PVEM, PT y MORENA, HAGAMOS Y FUTURO con el 18% de frecuencia.

Para finalizar con este punto, se analizó la misma coalición con la segunda variable estableciéndose de la forma siguiente:

## Coalición sin el supuesto de contar con el Partido MORENA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **PVEM-PT-HAGAMOS-FUTURO** | **PVEM-PT-HAGAMOS** | **PVEM-PT-FUTURO** | **PVEM-PT** | **PVEM-HAGAMOS-FUTURO** | **PVEM-HAGAMOS** | **PVEM-FUTURO** | **PT-HAGAMOS-FUTURO** | **PT-HAGAMOS** | **PT-FUTURO** |
| **EXT** | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| **1** | 72 | 26 | 36 | 200 | 23 | 40 | 27 | 17 | 24 | 16 |
| **2** | 17 | 19 | 25 | 193 | 8 | 49 | 17 | 14 | 19 | 15 |
| **3** | 29 | 23 | 30 | 131 | 11 | 21 | 15 | 12 | 11 | 6 |
| **4** | 81 | 20 | 76 | 106 | 19 | 18 | 69 | 23 | 16 | 33 |
| **5** | 34 | 21 | 27 | 227 | 14 | 58 | 34 | 10 | 19 | 12 |
| **6** | 33 | 12 | 53 | 110 | 19 | 15 | 52 | 9 | 7 | 16 |
| **7** | 53 | 10 | 45 | 140 | 19 | 20 | 31 | 20 | 15 | 34 |
| **8** | 59 | 19 | 34 | 128 | 16 | 11 | 27 | 17 | 12 | 25 |
| **9** | 81 | 36 | 74 | 225 | 39 | 21 | 33 | 21 | 13 | 20 |
| **10** | 49 | 12 | 44 | 134 | 30 | 18 | 43 | 18 | 10 | 13 |
| **11** | 89 | 37 | 53 | 196 | 30 | 27 | 47 | 13 | 17 | 19 |
| **12** | 48 | 17 | 42 | 123 | 26 | 19 | 36 | 12 | 11 | 21 |
| **13** | 53 | 19 | 63 | 210 | 22 | 19 | 38 | 24 | 8 | 20 |
| **14** | 37 | 13 | 24 | 112 | 11 | 18 | 17 | 14 | 5 | 8 |
| **15** | 47 | 32 | 37 | 153 | 24 | 66 | 33 | 11 | 26 | 16 |
| **16** | 52 | 23 | 49 | 159 | 8 | 23 | 23 | 25 | 9 | 21 |
| **17** | 29 | 21 | 55 | 199 | 32 | 29 | 118 | 10 | 20 | 21 |
| **18** | 59 | 41 | 45 | 197 | 22 | 41 | 25 | 16 | 33 | 11 |
| **19** | 96 | 38 | 35 | 235 | 34 | 52 | 28 | 29 | 39 | 13 |
| **20** | 38 | 17 | 31 | 97 | 22 | 10 | 13 | 12 | 24 | 16 |
| **TOTAL** | **1057** | **457** | **882** | **3282** | **430** | **576** | **728** | **328** | **339** | **360** |
| **%** | **12.53** | **5.42** | **10.45** | **38.89** | **5.10** | **6.83** | **8.63** | **3.89** | **4.02** | **4.27** |

A continuación, se muestra la gráfica en donde se determinan los porcentajes de las combinaciones:

Conforme a los datos obtenidos, se puede observar que la combinación de PVEM y PT obtuvo el 39% de frecuencia cuando los ciudadanos marcaron los recuadros en su boleta electoral.

Con la información anteriormente señalada, se pretende otorgar a la ciudadanía datos con los cuales puedan realizar investigaciones con información clara y precisa sobre los actos que este Instituto llevo a cabo durante el Proceso Electoral Local 2023-2024.

# OTRAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

## OBSERVACIÓN ELECTORAL.

El treinta y uno de agosto del 2023, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco emitió el acuerdo IEPC-ACG-050/2023[[18]](#footnote-19) mediante el cual aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral, para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024.

Mediante circular INE/UTVOPL/154/2023 y oficio INE/DEOE/0966/2023, se asignaron permisos de acceso a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección de Organización Electoral al Sistema de Observadores y Observadoras Electorales del PEC 2023-2024, en particular a los módulos y submódulos, Acciones de difusión y Solicitudes/Registro de Ciudadanía y Observaciones al OPL.

La Dirección de Organización se encargó periódicamente de dar seguimiento a las acciones de difusión llevadas a cabo cada semana, con el fin de que fueran cargadas en el sistema de Observadoras y Observadores Electorales cada viernes.

Además se dio un seguimiento continuo a las solicitudes de acreditación recibidas mediante correo electrónico y presencialmente, verificando que la solicitud cumpliera con los requisitos legales, se realizaba un expediente de la persona solicitante, misma que se enviaba vía correo electrónico al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco y a su vez se subía al Sistema de Observadoras y Observadores Electorales del INE, posteriormente, cuando la solicitud era validada, se remitía el expediente a la Dirección de Participación Ciudadana y Educación Cívica de este Instituto, para que se impartiera el curso y se generara la constancia de participación al curso, así como el acuse del comprobante de asistencia de acuerdo con el anexo 1 de la “*Guía del proceso de Observación Electoral del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024”*, finalmente el comprobante de asistencia se adjuntaba al expediente del solicitante para finalmente, remitirse el expediente completo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco para que fuera aprobado por el Consejo Local.

Se presentaron ante este organismo electoral 399 solicitudes, que se cargaron en el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales del INE. De esa cantidad, 392 fueron validadas, de las cuales **277** completaron el curso correspondiente y se remitieron los expedientes digitales a la Junta Local Ejecutiva yfueron debidamente acreditadas en sesión del Consejo Local del INE en Jalisco, mediante los acuerdos A08/INE/JAL/CL/26-04-2024 y A13/INE/JAL/CL/24-05/2024; 7 de estas solicitudes, no concluyeron con los requisitos para tomar el curso, y finalmente las 115 restantes se enviaron a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Educación Cívica para realizar el curso de observación electoral para enviarla a la JLE.

Con corte al siete de mayo de 2024, fecha de cierre de registro de solicitudes, el Sistema diseñado por el INE arrojó un registro total de 948 solicitudes de la ciudadanía interesadas en participar como personas observadoras electorales, de las cuales 520 optaron por la vía del portal público operado por el INE; 18, fueron ingresadas ante la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco; 11, ingresadas en las Juntas Distritales 5, 18 y 20 del INE respectivamente, 2 de ellas fueron ingresadas en la Junta Distrital número 2, y las 6 restantes fueron ingresadas en la Junta Distrital número 3; y finalmente, 399 solicitudes fueron presentadas ante este organismo electoral. De este total, 901 fueron validadas y 615 aprobadas, por lo que las restantes quedaron pendientes de validación y/o aprobación, como se muestra a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Solicitudes de Observadoras y Observadores Electorales** | | | | | |
| Portal público | Junta Local Ejecutiva del INE | Juntas Distritales | OPL | Registro total de solicitudes | Solicitudes aprobadas |
| 520 | 18 | 11 | 399 | 948 | 615 |

Por último, cabe señalar que esta Dirección coadyuvó con la presidencia de este Instituto, para las propuestas de informes en materia de observación electoral que se rindieron a las personas integrantes del Consejo General en cada Sesión Ordinaria, los cuales se encuentran disponibles en el enlace correspondiente al final de este informe.

## SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES, SUSTITUCIONES Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIONES GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2023-2024.

Esta Dirección de Organización Electoral dio seguimiento y monitoreo constante a los folios de SIVOPLE que se recibieron a través de la Oficialía de Partes de este Instituto, uno de los temas a los que se dio puntual atención, fue el “*Modelo para la Operación del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representaciones Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024[[19]](#footnote-20)*” aprobado mediante el acuerdo INE/CG560/2023, por el Consejo General del INE; por lo que se estuvo dando seguimiento las instrucciones recibidas, mediante las cuales se nos solicitó informar a las Representaciones de Partidos Políticos Locales y a las Candidaturas Independientes acerca del “*Sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024*” y el “*Sistema para la carga del Formato de manifestación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes para el Proceso Electoral Concurrente 2023- 2024*”.

Cabe señalar que el Consejo General de este Instituto aprobó lo tendiente a las Candidaturas Independientes mediante el acuerdo IEPC-ACG-048/2024[[20]](#footnote-21) en la quinta sesión extraordinaria urgente, del treinta de marzo y declarando el cierre el treinta y uno siguiente del presente año, por lo que no se les notificó antes de los folios recibidos, ya que aún no contaban con la calidad de Candidatura Independiente.

Por lo que respecta a las Representaciones de Partido Político Local, se notificaron diversos oficios para dar cumplimiento a folios de SIVOPLE del INE que recibía esta Dirección, los cuales se enuncian a continuación:

• Folio de SIVOPLE 00528/2024, relativo al recordatorio para que los Partidos Políticos y Candidatos Independientes realizaran la solicitud respectiva, a fin de salvaguardar sus derechos político-electorales y se encontraran en posibilidades de realizar el registro de solicitudes de representaciones generales y ante las mesas directivas de casilla en el Sistema referido.

• Folio de SIVOPLE 01232/2024, relativo a los materiales e información necesaria para la capacitación en el uso de dicho sistema.

• Folio de SIVOPLE 01390/2024, relativo al programa de simulacros, con sus respectivas fechas y horarios de realización, al igual que una breve descripción de las actividades a realizar para participar en los mencionados simulacros con el objetivo familiarizarse con la operación de las herramientas informáticas.

Ahora bien, una vez que las Candidaturas Independientes fueron aprobadas por este Instituto, fueron notificadas sobre los temas concernientes a dicho sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla y la carga del Formato de manifestación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla, mediante los oficios 3316/2024 y 3317/2024, signados por el Secretario Ejecutivo de este Instituto.

Finalmente, cuando las Candidaturas Independientes remitieron a este Instituto sus solicitudes para la obtención de cuentas y contraseñas de acceso al Sistema por escrito, mediante el oficio 3337/2024, se notificó al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral con el fin de que generaran dichas cuentas de acceso para que esta Dirección de Organización pudiera hacerlas llegar a su vez a las respectivas Candidaturas Independientes, quedando notificadas con fecha once de abril de 2024, mediante los oficios 3763/2024 y 3764/2024, signados por el Secretario Ejecutivo de este Instituto.

## SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL Y LOS CALENDARIOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL FEDERAL 2023-2024

Con el propósito de dar cumplimiento al Acuerdo INE/CG446/2023 del Consejo General del INE, por el que se aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2023-2024, este Instituto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y del marco legal vigente, dio seguimiento a las actividades establecidas en el referido calendario para mantener informadas a las instancias superiores sobre el progreso de cada subproceso mediante oficios, los cuales se visualizan en el siguiente enlace: <https://iepc.cc/pkbHvm5>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subproceso** | **Actividad** | **UR que informa** | **ID\_Act** | **Oficio** |
| Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | DEOE | 6.15 | 9046/2024 |
| Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | 13.10 | 10576/2024 |
| Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | 13.13 | 7966/2024 y 8196/2024 |
| Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | 13.14 | 10576/2024 |
| Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | 13.15 | 10208/2024 |
| Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | 14.8 | 9147/2024 |
| Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | 15.1 | 8386/2024 |
| Bodegas electorales | Informe que rinden las Presidencias de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | 15.3 | 7966/2024 y 8386/2024 |
| Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | 15.4 | 7966/2024 y 8645/2024 |
| Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | OPL | 15.6 | 7966/2024 y 8645/2024 |
| Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | 18.5 | 7966/2024 y 8386/2024 |
| Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | 18.7 | 10576/2024 |
| Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | 18.11 | 7966/2024 |
| Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | 18.14 | 8708/2024 |
| Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | 18.15 | 9147/2024 |
| Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | 18.22 | 10208/2024 |
| Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | 18.23 | 10208/2024 |

# 

# CONCLUSIONES GENERALES

Para este Instituto, es una prioridad contar con personal debidamente capacitado, dotados de información para que conozcan cada uno de los procesos que se deben de desarrollar durante la sesión de cómputo, de igual manera es prioridad estar a la vanguardia en cuestión de herramientas informáticas que apoyen en los procesos, haciéndolos más eficaces y seguros.

En ese sentido, se cumplió con cada una de las actividades mencionadas en el presente informe, con la finalidad de otorgar certeza a los trabajos desarrollados por su personal, garantizando que en todo momento se contó con el personal necesario, el mobiliario y los espacios suficientes para llevar a cabo las actividades en el ámbito correspondiente.

Es importante señalar, que esta Dirección colaboró en la realización de recuentos en Consejos Distritales y Municipales, cumpliendo siempre con lo establecido en los Lineamientos y con el tiempo establecido para terminarlos, sin presentar observaciones por parte de los actores políticos en el tema operativo.

Por último, me permito hacer de su conocimiento que en la siguiente liga se cuenta con los informes mencionados en este documento para su consulta.

<https://iepcjaliscoorgmx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saul_castaneda_iepcjalisco_mx/ErHe064fSzpAki6bZqqPFq4B1gAZdRF01uynTMovOT8CKw?e=J2I4Bq>

**ATENTAMENTE**

**Mtro. Aldo Alonso Salazar Ruíz**

**Director de Organización Electoral**

1. El programa anual fue aprobado mediante acuerdo del Consejo General en el acuerdo IEPC-ACG-089/2023, disponible en el siguiente enlace: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-12-05/7iepc-acg-089-2023.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
2. La demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Jalisco y sus respectivas cabeceras se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/144401/CGex202210-19-ap-1-3-Gaceta.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
3. Un Centro de Coordinación de Zona lo podemos definir como parte de un órgano distrital con independencia de su localización, pero dentro del ámbito de su competencia distrital, instalado en un inmueble arrendado por parte del IEPC en donde se concentra y almacena información, documentación y material electoral además de ser el lugar en donde se realizan las actividades operativas previas, durante y posteriores a la jornada electoral; la ubicación de los CCZ responde a la necesidad de hacer eficiente los trabajos logísticos de acuerdo a la extensión territorial de los distritos electorales, en aquellos casos donde no se presenta una compacidad adecuada Sí bien estos CCZ, no se encuentran contemplados en la legislación local, la implementación de estos centros de acopio los podemos sustentar con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Reglamento de Elecciones en donde se nombran a las Oficinas Municipales. Los lugares en donde se propuso la instalación de los Centros de Coordinación de Zona fueron los distritos 01, 05, 18 y 19 con cabeceras en Tequila, Puerto Vallarta, Autlán de Navarro y Zapotlán el Grande. Cada uno de ellos deberá atender los siguientes municipios:

   CCZ Colotlán: Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el alto, Mezquitic, San Martín deBolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.

   CCZ Tala: Ahualulco de Mercado, Ameca, San Juanito de Escobedo, Etzatlán, San Marcos, Tala y Teuchitlán.

   CCZ Atenguillo: Atengo, Atenguillo, Cuautla, Guachinango, Mascota, Mixtlán y Talpa de Allende.

   CCZ Cocula: Amacueca, Atemajac de Brizuela, Cocula, Chiquilistlán, Juchitlán, San Martín Hidalgo, Tapalpa, Tecalitlán y Tenamaxtlán.

   CCZ Mazamitla: Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Quitupán, Teocuitatlán de Corona, Tizapán el alto, Tuxcueca, Valle de Juárez y Santa María del Oro. [↑](#footnote-ref-4)
4. El acuerdo de aprobación se encuentra disponible en el enlace siguiente: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-11-01/5iepc-acg-075-2023.pdf [↑](#footnote-ref-5)
5. El convenio de coordinación y colaboración se encuentra disponible en el enlace siguiente: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/153488/UTVOPL-CG-JAL-PE-23-24.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
6. El acuerdo de aprobación se encuentra disponible en el enlace siguiente: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-11-14/6iepc-acg-082-2023.pdf [↑](#footnote-ref-7)
7. Acuerdo disponible para su consulta en: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-02-29/13iepc-acg-028-2024.pdf> [↑](#footnote-ref-8)
8. Acuerdo disponible para su consulta en: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-03-22/12iepc-acg-044-2024.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
9. Acuerdo disponible para su consulta en: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-04-15/1iepc-acg-083-2024.pdf> [↑](#footnote-ref-10)
10. El acuerdo se encuentra disponible en el enlace siguiente: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-12-29/iepc-acg-110-2023.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
11. Acuerdo disponible para su consulta en: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-12-29/iepc-acg-110-2023versionacolor.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
12. El acuerdo se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-12-05/9iepc-acg-091-2023.pdf [↑](#footnote-ref-13)
13. Los anexos del reglamento de elecciones se encuentran disponibles para su consulta en el siguiente enlace: https://www.ine.mx/compendio-normativo/ [↑](#footnote-ref-14)
14. Plataforma de capacitación iepc.we-know.net a la cual tuvieron acceso el personal que conformó los órganos desconcentrados, así como el material de los cursos regionales, que se enuncian en el presente. [↑](#footnote-ref-15)
15. Acuerdo disponible para su consulta en: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-02-29/5informepropuestasdeconsejosdistritalesrespectodeespaciosparaelrecuentodevotos.pdf> [↑](#footnote-ref-16)
16. Código Electoral del Estado de Jalisco, artículo 376. 1. Los Consejos Distritales Electorales, el miércoles siguiente al día en que se realizó la jornada electoral y a partir de las ocho horas, se reunirán en sesión especial para realizar los cómputos siguientes: I. El cómputo estatal parcial para la elección de Gobernador; II. El cómputo Distrital de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa; y III. El cómputo estatal parcial para la elección de Diputados por el principio de representación proporcional. [↑](#footnote-ref-17)
17. Código Electoral del Estado de Jalisco, artículo 382.1. El Consejo General del Instituto Electoral, en la sesión que lleve a cabo para efectuar el cómputo, calificará la elección de Gobernador. Artículo 384.1. El Consejo General del Instituto Electoral, en la misma sesión a que se refiere el artículo 379, procederá a calificar las elecciones de los Munícipes y declarar electas a las planillas que obtuvieron mayoría de votos en los cómputos realizados por los Consejos Municipales Electorales. [↑](#footnote-ref-18)
18. El acuerdo se encuentra disponible para su consulta en: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-08-31/4iepc-acg-050-2023.pdf> [↑](#footnote-ref-19)
19. Acuerdo aprobado por el INE y disponible para su consulta en el enlace siguiente: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/153537/CGex202310-12-ap-2-Gaceta.pdf> [↑](#footnote-ref-20)
20. Acuerdo disponible para su consulta en el siguiente enlace <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-03-30/4iepc-acg-048-2024evelinsarahiycarlosalberto.pdf> [↑](#footnote-ref-21)