**Informe del desempeño y ejecución de los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) Jalisco 2024**

**31 de mayo de 2024**

**Dirección de Informática**

**Introducción**

En este informe, se presenta la información más relevante acerca de la ejecución de los cuatro simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) Jalisco 2024.

 La Dirección de Informática llevó a cabo 4 simulacrosdel PREP Jalisco 2024, en el cual participaron los consejos municipales y distritales de todo el estado. Los simulacros se llevaron a cabo el **12, 19, 24 y 26 de mayo** del año en curso, iniciando a las **10 horas.**

Durante los simulacros, se contó con la presencia, monitoreo y evaluación del Comité Técnico Asesor del PREP **(COTAPREP),** el ente auditor del PREP **(Tec de Monterrey),** el **Consejo General del IEPC Jalisco,** representaciones de **partidos políticos** y del **Instituto Nacional Electoral (INE).**

El monitoreo y evaluación se llevó a cabo de forma presencial en el **Centro de Captura y Validación (CCV)** y en las **sedes de los consejos distritales metropolitanos**, así como de manera remota a través del **portal de publicación del PREP**.

 En los simulacros, participaron las **702** personas pertenecientes a la Dirección de Informática, en los **145** Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) instalados en todo el estado, así como en el Centro de Captura y Verificación (CCV).

1. **Primer simulacro del PREP (12 de mayo)**

El simulacro se inició a las 10 horas del domingo; se inició con una plática al personal del CCV para difundir los alcances del presente simulacro y difundir estos alcances por el centro de llamadas a cada CATD.

Se dio término al simulacro aproximadamente a las 00 horas del 13 de mayo, con un avance del 52% de actas capturadas.

| **Simulacro** | **Fecha de Ejecución** | **Duración Aproximada** | **Porcentaje Final** **de Actas Capturadas** |
| --- | --- | --- | --- |
| Primero | 12/05/2024 | 14 horas | 52.1127% |

Se contempló la instalación del 100% de los CATD, sin embargo, en la parte norte del estado, el proveedor de Internet tuvo problemas en su servicio, por lo que dejó a los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Bolaños, Chimaltitán, Huejuquilla el Alto, Mezquitic y San Martín de Bolaños sin Internet, de los cuales, solamente Huejuquilla el Alto pudo iniciar el simulacro a partir de las 18 horas, aproximadamente.

| **Rubro** | **Porcentaje** |
| --- | --- |
| Porcentaje de CATD conectados | 95% |
| Porcentaje de CCV conectados | 100% |
| Porcentaje de personal en operación | 99% |

En cuanto al personal, un coordinador municipal no se presentó al simulacro, ya que renunció ese mismo día por cuestiones personales.

El simulacro se cerró con el siguiente avance:

| **Elección** | **Actas esperadas** | **Actas capturadas** | **Porcentaje** |
| --- | --- | --- | --- |
| Gubernatura | 10,903 | 5,734 | 52.2032% |
| Diputaciones | 10,903 | 5,735 | 52.2266% |
| Ayuntamientos | 10,903 | 5,696 | 51.9092% |

Ejecución del **Proceso Técnico Operativo (PTO)**:

* **Acopio:** Se hizo en cada uno de los CATD; consistió en la lectura del código de barras del acta y la verificación de la identificación de la casilla. Se registra el acopio en formato 24 horas.
* **Digitalización:** Esta fase se llevó a cabo en cada uno de los CATD; se digitalizaron las actas de escrutinio y cómputo para la captura de los resultados. De igual forma, se realizó la digitalización de un porcentaje de actas de escrutinio y cómputo desde la aplicación de PREP Casilla.
* **Captura:** Se llevó a cabo la captura de las actas de escrutinio y cómputo en los CATD en funcionamiento. La captura se realizó con algo lento, por la cantidad de combinaciones derivadas de las coaliciones que contienen las actas.
* **Verificación:** Se llevó a cabo la verificación a través de la captura ciega de los resultados. Esta verificación se hizo lenta, por la cantidad de combinaciones derivadas de las coaliciones que contienen las actas.
* **Publicación:** Se realizó la publicación de los resultados de la captura y las imágenes digitalizadas de las actas de escrutinio y cómputo, producto del trabajo realizado en los CATD.

Para la aplicación del **plan de seguridad y continuidad**, desde el CCV se llevó a cabo la captura de las actas de algunos CATD que no tuvieron Internet. De igual forma, se dio seguimiento en conjunto con el proveedor de servicios de Internet, para que apoyara en un par de CATD que presentaron fallas durante el simulacro.

1. **Segundo simulacro del PREP (19 de mayo)**

El simulacro empezó a las 10 horas del domingo; se inició con una plática al personal del CCV, para difundir los alcances del presente simulacro y difundirlos por el centro de llamadas a cada CATD.

Se dio término al simulacro aproximadamente a las 06:40 horas del 20 de mayo, con un avance de casi el 93% de actas.

| **Simulacro** | **Fecha de Ejecución** | **Duración Aproximada** | **Porcentaje Final** **de Actas Capturadas** |
| --- | --- | --- | --- |
| Segundo | 19/05/2024 | 21 horas | 92.7535% |

Se contempló e inició el simulacro con la instalación y participación del 100% de los CATD.

| **Rubro** | **Porcentaje** |
| --- | --- |
| Porcentaje de CATD conectados | 100% |
| Porcentaje de CCV conectados | 100% |
| Porcentaje de personal en operación | 99% |

En cuanto al personal de captura, algunos capturistas no se presentaron, informando que renunciarían. Estas posiciones ya fueron cubiertas.

El simulacro se cerró con el siguiente avance:

| **Elección** | **Actas esperadas** | **Actas capturadas** | **Porcentaje** |
| --- | --- | --- | --- |
| Gubernatura | 10,903 | 10,273 | 93.7574% |
| Diputaciones | 10,903 | 10,181 | 92.9178% |
| Ayuntamientos | 10,903 | 10,035 | 91.5853% |

Ejecución del **Proceso Técnico Operativo (PTO)**:

* **Acopio:** Se hizo en cada uno de los CATD; consistió en la lectura del código de barras del acta y la verificación de la identificación de la casilla. Se registra el acopio en formato 24 horas.
* **Digitalización:** Esta fase se llevó a cabo en cada uno de los CATD; se digitalizaron las actas de escrutinio y cómputo para la captura de los resultados. De igual forma, se realizó la digitalización de un porcentaje de actas de escrutinio y cómputo desde la aplicación de PREP Casilla.
* **Captura:** Se llevó a cabo la captura de las actas de escrutinio y cómputo en los CATD en funcionamiento.
* **Verificación:** Se llevó a cabo la verificación a través de la captura ciega de los resultados. Esta verificación se hizo lenta, por la cantidad de combinaciones derivadas de las coaliciones que contienen las actas. Derivado de ello, se enviaron una gran cantidad de actas a tercera captura.
* **Publicación:** Se realizó la publicación de los resultados de la captura y las imágenes digitalizadas de las actas de escrutinio y cómputo, producto del trabajo realizado en los CATD.

Para la aplicación del **plan de seguridad y continuidad**, desde el CCV se llevó a cabo la captura de las actas de algunos CATD que no tuvieron Internet. De igual forma, se dio seguimiento en conjunto con el proveedor de servicios de Internet, para que apoyara en un par de CATD que presentaron fallas durante el simulacro.

Se llevó a cabo la utilización de las **plantas de energía de los CATD** pertenecientes a un distrito electoral; en 5 de los 20 distritos esto no se pudo llevar a cabo debido a que la planta presentó incidencias en su funcionamiento.

1. **Tercer simulacro del PREP (24 de mayo)**

El simulacro se inició a las 10 horas del viernes; se inició con una plática al personal del CCV, para difundir los alcances de este simulacro y que, a su vez, se difundieran por el centro de llamadas a cada CATD.

Se dio término al simulacro aproximadamente a las 23 horas del 24 de mayo, con un avance de casi el 99% de actas.

| **Simulacro** | **Fecha de Ejecución** | **Duración Aproximada** | **Porcentaje Final** **de Actas Capturadas** |
| --- | --- | --- | --- |
| Tercero | 19/05/2024 | 13 horas | 92.7535% |

Se contempló e inició el simulacro con la instalación y participación del 100% de los CATD.

| **Rubro** | **Porcentaje** |
| --- | --- |
| Porcentaje de CATD conectados | 100% |
| Porcentaje de CCV conectados | 100% |
| Porcentaje de personal en operación | 75% |

En cuanto al personal de captura, algunos capturistas no se presentaron, informando que renunciarían. Estas posiciones ya han sido cubiertas.

El simulacro se cerró con el siguiente avance:

| **Elección** | **Actas esperadas** | **Actas capturadas** | **Porcentaje** |
| --- | --- | --- | --- |
| Gubernatura | 10,957 | 10,824 | 98.7862% |
| Diputaciones | 10,957 | 10,782 | 98.4028% |
| Ayuntamientos | 10,957 | 10,889 | 99.3794% |

Ejecución del **Proceso Técnico Operativo (PTO)**:

* **Acopio:** Se hizo en cada uno de los CATD; consistió en la lectura del código de barras del acta y la verificación de la identificación de la casilla. Se registra el acopio en formato 24 horas.
* **Digitalización:** Esta fase se llevó a cabo en cada uno de los CATD; se digitalizaron las actas de escrutinio y cómputo para la captura de los resultados. De igual forma, se realizó la digitalización de un porcentaje de actas de escrutinio y cómputo desde la aplicación de PREP Casilla.
* **Captura:** Se llevó a cabo la captura de las actas de escrutinio y cómputo en los CATD en funcionamiento.
* **Verificación:** Se llevó a cabo la verificación a través de la captura ciega de los resultados. Esta verificación se hizo lenta, por la cantidad de combinaciones derivadas de las coaliciones que contienen las actas, sin embargo, se detectó un mayor avance en la captura que los simulacros anteriores.
* **Publicación:** Se realizó la publicación de los resultados de la captura y las imágenes digitalizadas de las actas de escrutinio y cómputo, producto del trabajo realizado en los CATD.

Para la aplicación del **plan de seguridad y continuidad**, desde el CCV se llevó a cabo la captura de las actas de algunos CATD que no tuvieron Internet. De igual forma, se dio seguimiento en conjunto con el proveedor de servicios de Internet, para que apoyara en un par de CATD que presentaron fallas durante el simulacro.

Se llevó a cabo el plan de continuidad en varios CATD, ya que se les apoyó con **saldo en sus equipos celulares** para que pudieran transmitir los resultados de sus simulacros. De igual forma, hubo **traslados de algunos otros CATD** para realizar el simulacro desde otro punto que contara con el servicio de Internet.

1. **Cuarto simulacro del PREP (26 de mayo)**

El simulacro empezó a las 10 horas del domingo; se inició con una plática al personal del CCV, para difundir los alcances del presente simulacro y difundirlos por el centro de llamadas a cada CATD.

Se dio término al simulacro aproximadamente a las 22 horas del 26 de mayo, con un captura y publicación del 100% de las actas.

| **Simulacro** | **Fecha de Ejecución** | **Duración Aproximada** | **Porcentaje Final** **de Actas Capturadas** |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuarto | 26/05/2024 | 12 horas | 100.0000% |

Se contempló e inició el simulacro con la instalación y participación del 100% de los CATD.

| **Rubro** | **Porcentaje** |
| --- | --- |
| Porcentaje de CATD conectados | 100% |
| Porcentaje de CCV conectados | 100% |
| Porcentaje de personal en operación | 95% |

En cuanto al personal de captura, algunos capturistas no se presentaron, algunos de ellos informando que renunciarían. Estas posiciones se encuentran en proceso de sustitución.

El simulacro se cerró con el siguiente avance:

| **Elección** | **Actas esperadas** | **Actas capturadas** | **Porcentaje** |
| --- | --- | --- | --- |
| Gubernatura | 10,957 | 10,957 | 100.0000% |
| Diputaciones | 10,957 | 10,957 | 100.0000% |
| Ayuntamientos | 10,956 | 10,956 | 100.0000% |

Ejecución del **Proceso Técnico Operativo (PTO)**:

* **Acopio:** Se hizo en cada uno de los CATD; consistió en la lectura del código de barras del acta y la verificación de la identificación de la casilla. Se registra el acopio en formato 24 horas.
* **Digitalización:** Esta fase se llevó a cabo en cada uno de los CATD; se digitalizaron las actas de escrutinio y cómputo para la captura de los resultados. De igual forma, se realizó la digitalización de un porcentaje de actas de escrutinio y cómputo desde la aplicación de PREP Casilla.
* **Captura:** Se llevó a cabo la captura de las actas de escrutinio y cómputo en los CATD en funcionamiento.
* **Verificación:** Se llevó a cabo la verificación a través de la captura ciega de los resultados.
* **Publicación:** Se realizó la publicación de los resultados de la captura y las imágenes digitalizadas de las actas de escrutinio y cómputo, producto del trabajo realizado en los CATD.

Para la aplicación del **plan de seguridad y continuidad**, desde el CCV se llevó a cabo la captura de las actas de algunos CATD que no tuvieron Internet. De igual forma, se dio seguimiento en conjunto con el proveedor de servicios de Internet, para que apoyara en un par de CATD que presentaron fallas durante el simulacro.

Se llevó a cabo el plan de continuidad en varios CATD, ya que se les apoyó con **saldo en sus equipos celulares** para que pudieran transmitir los resultados de sus simulacros. De igual forma, hubo **traslados de algunos otros CATD** para realizar el simulacro desde otro punto que contara con el servicio de Internet.

1. **Resumen de resultados de los simulacros del PREP Jalisco 2024**

A continuación, se presenta una **tabla resumen** con los principales resultados de los simulacros del PREP Jalisco 2024:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Simulacro** | **Duración (horas)** | **CATD conectados** | **Personal en Operación** | **Actas Capturadas** |
| **1° (12 de mayo)** | 14 | 95% | 99% | 52.1127% |
| **2° (19 de mayo)** | 21 | 100% | 99% | 92.7535% |
| **3° (24 de mayo)** | 13 | 100% | 75% | 98.8561% |
| **4° (26 de mayo)** | 13 | 100% | 95% | 100.0000% |