|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comisión de participación Ciudadana** | | | |
| **Plan de Trabajo** | | | |
| **2023 - 2024** | | | |
| **No.** | **Actividad** | **Periodo de ejecución** | |
| **Inicio** | **Término** |
| 1 | Propuesta de manual de implementación de plataforma de captación de apoyo ciudadano en conjunto con Comisión de Informática y Uso de Tecnologías | dic-23 | sep-24 |
| 2 | Gestión de Mecanismos de Participación Ciudadana y Popular | nov-23 | sep-24 |
| 2.1 | Atención y gestión de solicitudes de Mecanismos de Participación Ciudadana | nov-23 | sep-24 |
| 3 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana y Educación Cívica | nov-23 | sep-24 |
| 3.1 | Seguimiento a proyectos de la Dirección de Participación Ciudadana, planteados en la estrategia | nov-23 | sep-24 |
| 4 | Vinculación Estratégica de Participación Ciudadana | nov-23 | sep-24 |
| 4.1 | Seguimiento a firma de convenio con organizaciones o  instituciones afines a la promoción de la participación  ciudadana | nov-23 | sep-24 |
| 4.2 | Seguimiento a participación con instituciones aliadas:  CPS, Consejo de Participación, Comité de Fomento,  Gobierno Abierto Jalisco | nov-23 | sep-24 |
| 4.3 | Seguimiento a la implementación del Programa Institucional Anticorrupción | nov-23 | sep-24 |
| 5 | Plan Institucional de Promoción del voto y la participación ciudadana en el proceso electoral 2023 - 2024 | nov-23 | jun-24 |
| 5.1 | Seguimiento a la aplicación del Plan Institucional de Promoción del voto y la participación ciudadana en el proceso electoral 2023 - 2024 | nov-23 | jun-24 |
| 6 | Demofest | jun-24 | ago-24 |
| 6.1 | Seguimiento y propuesta de agenda de actividades del DemoFest mediante la propuesta del programa | jun-24 | ago-24 |
| 7 | Acciones de difusión de la figura de observadoras y obervadores electorales | nov-23 | may-24 |
| 7.1 | Seguimiento a estrategias para la promoción y difusión de la convocatoria | nov-23 | may-24 |