| Proyecto | Actividades | Periodo de ejecución | Producto | Marco jurídico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa de trabajo de la comisión | Proyección y calendarización integral | Noviembre 2023 | Acuerdo que aprueba el plan de trabajo | Art. 41 base V apartado C y 116 base IV inciso C) de la CPEUM, 12 bases 111 y IV de la CPEJ, 115 y 116 párrafo 1 y 118 numeral 1, fracción III, inciso k), del CEPCEJ |
|  |
| Sesiones de la comisión | Sesiones ordinarias mensuales de la comisión | Noviembre 2023 - octubre 2024  A celebrarse en la tercera semana de cada mes | Actas de las sesiones | Art. 36 del reglamento interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco |  |
| Reporte de lista nominal y padrón electoral de jaliscienses radicados en el extranjero | Recibir y dar seguimiento a los Informes de avance en la conformación de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero en los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024 | Noviembre 2023 - abril 2024 | Informe mensual | Acuerdo  IEPC-ACG-028/2019 |  |
|  |
| Curso virtual autogestivo y asincrónico sobre derechos políticos, empoderamiento político y derecho procesal electoral dirigidos a la comunidad residente en el extranjero | Seguimiento del desarrollo del curso virtual asincrónico con oferta permanente con los residentes en el extranjero | Noviembre 2023 -octubre 2024 | Informe del Centro de Estudios sobre el curso | Acuerdo  IEPC-ACG-028/2019 |  |
| Estrategia de promoción del voto y del registro de votantes jaliscienses en el extranjero | Aprobación y Seguimiento de la Estrategia de promoción, difusión y vinculación del voto de jaliscienses residentes en el extranjero, para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | Noviembre 2023 - junio 2024 | Acuerdo del Consejo General que aprueba la Estrategia  Informe sobre avances a la implementación de la estrategia de difusión, promoción y registro de votantes | Acuerdo  IEPC-ACG-028/2019  Acuerdo del Consejo General que aprueba la estrategia |  |
| Acciones de difusión del voto pasivo | Seguimiento de las actividades de promoción y difusión sobre el voto pasivo de la comunidad residente en el extranjero | Noviembre 2023 - junio 2024 | Informe de las acciones de difusión | Acuerdo  IEPC-ACG-028/2019  Acuerdo  IEPC-ACG-057/2023 |  |
| Firma de convenio | Firma de convenio con asociaciones, instituciones o colectivos aliados en la agenda de promoción y ampliación de los derechos políticos de jaliscienses en el extranjero | Noviembre 2023 - octubre 2024 | Convenio firmado | Acuerdo  IEPC-ACG-028/2019 |  |
| Espacios de reflexión y discusión sobre los derechos políticos de la comunidad residente en el extranjero | Seguimiento a organización de espacios de reflexión y discusión. | Noviembre 2023- octubre 2024 | Informe de actividades sobre realización de espacios de reflexión y discusión | Acuerdo  IEPC-ACG-028/2019 |  |
| Proceso Electoral 2023-2024 | Seguimiento y vigilancia al cumplimiento del calendario de actividades para la implementación del voto de jaliscienses en el proceso electoral 2023-2024 así como de las actividades realizadas en el grupo de trabajo del INE para el seguimiento del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero | Noviembre 2023 -octubre 2024 | Informe de actividades presentado en la Comisión | Acuerdo  IEPC-ACG-028/2019 |  |
| Informe Final | Informe final de actividades de la comisión de implementación y seguimiento al voto de jaliscienses desde el extranjero. | Octubre 2024 | Informe final de actividades con su respectivo soporte documental | Art.13 fracciones VI y VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco |  |